
****

1. **План реализации целевых показателей Орловского филиала Финуниверситета на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Наименование документа, определяющего целевой показатель (дата, номер, название приказа/распоряжения) | Необходимый к достижению уровень целевого показателя, согласно локальному нормативному акту | Планируемый уровень целевого показателя | Наименование мероприятий, направленных на достижение целевого показателя | Ответственные исполнители | Дата начала  (дд.мм.гг) | Дата завершения  (дд.мм.гг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Модернизация образовательного процесса | | | | | | | | |
| 1.1 | Использование активных и интерактивных форм в учебной работе (доля занятий) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | Доля охвата занятий 100% | Доля охвата занятий 100% | 1.Разработка методических рекомендаций, сценариев по организации и проведению интерактивных форм обучения.  2. Актуализация рабочих программ дисциплин, разработка рабочих программ дисциплин модуля дисциплин по выбору с включением активных и интерактивных, практико-ориентированных форм и методов обучения.  3.Обновление мультимедийных презентаций по дисциплинам учебных планов.  4. Обсуждение опыта работы НПР на заседаниях кафедр, посещение учебных занятий заведующими кафедрами.  5. Внедрение в учебный процесс результатов научных исследований научно-педагогических работников филиала. | Заведующие кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.2 | Подготовка и издание учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов (кол. ед.) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 6 ед. | 6 ед. | 1. Контроль заведующими кафедрами за соблюдением плана издания учебных и учебно-методических пособий.  2. Рассмотрение учебных и учебно-методических пособий на заседаниях кафедр и на Ученом совете филиала.  3. Сотрудничество с департаментами и кафедрами Финансового университета по совместной работе над университетскими учебниками. | Заведующие кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.3 | Разработка и актуализация РПД | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | Дисциплины 2020 года набора | Дисциплины 2020 года набора | 1.Распределение нагрузки НПР.  2.Рассмотрение плана УМР на заседании кафедр.  3. Утверждение заданий по подготовке РПД на заседаниях кафедр согласно плана УМР.  4. Рассмотрение РПД на заседаниях кафедр и Ученом совете. | Заместитель директора,  заведующие кафедрами | 01.03.2020 | 01.09.2020 |
| 1.4 | Разработка методических рекомендаций по изучению дисциплины и выполнению различных форм самостоятельной работы | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | Дисциплины 2020 года набора | Дисциплины 2020 года набора | 1.Распределение нагрузки НПР.  2. Утверждение заданий по подготовке научно-методических материалов на заседаниях кафедр согласно плана УМР.  3.Разработка и актуализация методических материалов в рамках читаемых дисциплин НПР филиала. | Заместитель директора,  заведующие кафедрами | 01.03.2020 | 01.09.2020 |
| 1.5 | Использование мультимедийного оборудования в учебном процессе (% охваченных дисциплин) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 100% охваченных дисциплин | 100% охваченных дисциплин | 1.Обязательное использование НПР мультимедийного оборудования в учебном процессе.  2.Обсуждение использования мультимедийных презентаций на заседаниях кафедр.  3.Контроль использования мультимедийного оборудования в рамках посещения учебных занятий руководством филиала и заведующими кафедрами. | Директор,  заведующие кафедрами научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.6 | Разработка тестовой базы по дисциплинам кафедр для проверки знаний студентов (% НПР, участвующих в разработке) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 100% НПР участвуют в разработке | 100% НПР участвуют в разработке | 1. Развитие проверки знаний студентов с помощью систем компьютерного тестирования для текущего и промежуточного контроля уровня подготовки. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.7 | Развитие системы индивидуального консультирования обучающихся | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 80% охваченных студентов | 80% охваченных студентов | 1.Составление расписания консультаций НПР со студентами.  2. Дальнейшее развитие системы дистанционного консультирования обучающихся.  3. Проведение собраний на потоках по вопросу дистанционного консультирования. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.8 | Развитие системы мониторинга качества образования в филиале (% студентов, прошедших анкетирование) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 90% охваченных студентов | 90% охваченных студентов | 1. Проведение практики ежегодных опросов студентов с целью выявления степени их удовлетворенности образовательным процессом в филиале и оценки качества образования.  2.Проведение ежегодного мониторинга «Преподаватель глазами студентов».  3.Мониторинг удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников.  4.Актуализация вопросов в соответствии с различными изменениями. | Заместитель директора, заведующий учебной частью | 09.01.2020 | 30.06.2020 |
| 1.9 | Реализация дополнительных профессиональных программ, количество программ ДПО | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 2 | 7 | 1. Изучение потребностей предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности в переподготовке и повышении квалификации специалистов.  2. Расширение тематики курсов на основе учета наиболее актуальных проблем современной экономики и потребностей рынка образовательных услуг.  3.Модернизация программ дополнительного профессионального образования, востребованных рынком образовательных услуг.  4.Использование дистанционных образовательных технологий по программам ДПО | Директор КДПО | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1.10 | Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации на базе филиала | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 250 | 300 | 1. Реклама в СМИ.  2. Организация рекламной кампании в сети Интернет (работа с сайтами платных и бесплатных объявлений, в социальных сетях).  3. Сотрудничество с Управлением труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по реализация новых программ в рамках подписанного соглашения по обучению лиц предпенсионного возраста.  4. Сотрудничество с Орловским отделением Союза пенсионеров России обучению по программам ДПО в Орловском филиале лиц пенсионного и предпенсионного возраста.  5. Участие в открытых конкурсах, запросах котировок и электронных аукционах на сайте Госзакупок РФ. | Директор КДПО | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1. Модернизация научно-исследовательского процесса | | | | | | | | |
| 2.1 | Процент НПР, участвующих в НИР, % | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 100 | 100 | 1. Текущий контроль участия НПР филиала в НИР в соответствии с планом научной деятельности.  2. Обсуждение вопросов участия НПР в НИР на заседаниях кафедр и Ученого совета филиала. | Заместитель директора,  заведующие кафедрами, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.2 | Планируемый объем внебюджетного финансирования НИР, тыс. руб. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 600 | 600 | 1.Проведение НИР в рамках хоздоговоров.  2.Развитие сотрудничества с бизнес-структурами и органами государственной власти (местного самоуправления). 3.Взаимодействие с выпускниками филиала, занимающими руководящие должности в организациях. | Директор филиала, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.3 | Объем выполненных НИР в расчете на одного НПР, тыс. руб. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 54 | 54 | 1.Проведение НИР в рамках хоздоговоров.  2.Развитие сотрудничества с бизнес-структурами и органами государственной власти (местного самоуправления). 3.Взаимодействие с выпускниками филиала, занимающими руководящие должности в организациях. | Директор филиала, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.4 | Участие профессорско-преподавательского состава филиала в международных, всероссийских, региональных научных мероприятиях (% НПР) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 100 | 100 | 1. Участие научно-педагогических работников в международных, всероссийских, региональных научных конференциях в соответствии с планом НД. | Заведующие кафедрами, преподаватели кафедр | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.5 | Количество публикаций в периодических изданиях, в том числе в журналах, включенных в перечень **рецензируемых научных** журналов и изданий на 1 ставку НПР | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 2 | 2 | 1.Работа по общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики» на период до 2020 года.  2. Выполнение плана публикаций научно-педагогическими работниками.  3.Контроль за публикациями результатов научных исследований НПР филиала в периодических изданиях, в том числе, в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов и вжурналах, индексируемых системами Web of Sсience СС, Scopus со стороны администрации и заведующих кафедрами.  4.Ежеквартальное проведение заседаний кафедр по вопросу публикаций. | Заведующие кафедрами, преподаватели кафедр | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.6 | Количество печатных листов в сборниках научных трудов на 1 НПР | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 0,5 | 0,5 | 1.Публикация результатов научных исследований в сборниках научных трудов  2.Контроль за публикациями статей НПР в сборниках научных трудов по результатам выступлений на конференциях.  3.Ежеквартальное проведение заседаний кафедр по вопросу публикаций. | Заведующие кафедрами, преподаватели кафедр | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.7 | Количество научных конференций филиала с изданием сборников научных трудов НПР, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей филиала. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 1 | 1 | 1.Организация и проведение ежегодной научно-практической конференции на базе филиала в соответствии с планом НД.  2.Обсуждение темы конференции.  3.Составление программы конференции.  4.Рассылка приглашений на участие в конференции вузам города и филиалам Финуниверситета | Заведующие кафедрами, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.05.2020 |
| 2.8 | Подготовка и издание монографий, участие в коллективных монографиях, кол. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 1 монография индивидуальная;  1 коллективная монография НПР филиала | 1 монография индивидуальная;  1 коллективная монография НПР филиала | 1. Подготовка к изданию монографии, отражающей результаты научных исследований НПР.  2. Сотрудничество с ИРИ РАН, с вузами города: ОГУ, Орел ГИЭТ по написанию монографий. | Заведующие кафедрами, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.9 | Количество участников в международных, всероссийских, региональных и университетских конкурсах научных работ студентов, чел. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 9 | 20 | 1.Активная работа преподавателей по выявлению студентов для участия в международных, всероссийских, региональных и университетских конкурсах научных работ.  2. Руководство со стороны преподавателей написанием научных работ на конкурс. | Научный сотрудник, научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.10 | Количество статей студентов на 1 преподавателя (научного руководителя) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 2 | 2 | 1.Работа научно-педагогических работников в рамках учебных занятий по популяризации научно-исследовательской деятельности студентов.  2.Работа руководителей магистрантов по написанию статей обучающимися в магистратуре.  3. Разъяснительная работа НПР среди студентов бакалавриата о необходимости составления портфолио и написания статей. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.11 | Количество научных кружков | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 2 | 3 | 1.Работа научно-педагогических работников в рамках учебных занятий по популяризации научно-исследовательской деятельности студентов.  2. Участие студентов в научных студенческих кружках и научных обществах.  3.Организация и контроль деятельности научных кружков. | Научно-педагогические работники, заведующие кафедрами, научный сотрудник | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.12 | Участие в научных студенческих конференциях, научных семинарах и «круглых столах», количество мероприятий на 1 НПР | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 1 | 1 | 1. Формирование НПР тематики конференций, научного семинара или круглого стола.  2. Организация участия студентов в научно-практических мероприятиях.  3. Обсуждение темы со студентами, составление плана проведения конференции, определение выступающих. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.13 | Количество проведенных со студентами деловых игр, конкурсов. | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 3 | 3 | 1.Организация участия ведущих специалистов-практиков города в мастер-классах в деловых играх.  2.Проведение со студентами деловых игр, конкурсов в рамках плана НИД кафедр с участием специалистов-практиков. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 2.14 | Участие студентов в городских олимпиадах (кол. олимпиад) | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  План научной деятельности на 2020 г. Орловского филиала (утвержден 15.11.2019 г.) | 2 | 2 | 1. Работа преподавателей с вузами города по вопросу участия студентов филиала в олимпиадах вузов.  2. Определение участников олимпиад.  3. Подготовка студентов к олимпиаде. | Научно-педагогические работники | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 1. Укрепление кадрового потенциала | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля приведенных ставок специалистов-практиков в общей численности НПР филиала, % | Программа развития Орловского филиала до 2020 года (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  Кадровая политика Финансового университета, приказ от 27.12.2017 № 2334/о. Стандарты Финансового университета от 26.12.2017 г № 2324/о, № 2325/о, № 2326/о, № 2327/о с изменениями от 29.11.2018 г. №2272/о | Не менее 5% по каждой образовательной программе магистратуры и не менее 10% по программам бакалавриата | Не менее 5% по каждой образовательной программе магистратуры и не менее 10% по программам бакалавриата | 1. Привлечение в образовательный процесс опытных специалистов-практиков в рамках учебной работы.  2. Активная работа с выпускниками филиала, занимающими руководящие должности. | Директор филиала, заместитель директора, заведующие кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 3.2 | Доля НПР, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, % | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) Приказ Финуниверситета от 10.05.2017 г.  № 0951/о «Об утверждении Стратегии управления персоналом Финансового университета на 2017 – 2021 гг.» | 80 | 80 | 1.Укрепление кадрового потенциала филиала за счет привлечения высококвалифицированных НПР, имеющих ученую степень. | Директор филиала, заведующие кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 3.3 | Отношение среднемесячной заработной платы НПР к средней по экономике региона, % | Кадровая политика Финансового университета, приказ от 27.12.2017 № 2334/о. | 200 | 200 | 1. Контроль соответствия размера оплаты труда НПР требованиям дорожной карты.  2. Увеличение заработной платы НПР за счет поступлений от приносящей доход деятельности. | Директор филиала, главный бухгалтер | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 3.4 | Доля НПР, ежегодно повышающих свою квалификацию, % | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  Приказ Финуниверситета от 10.05.2017 г.  № 0951/о «Об утверждении Стратегии управления персоналом Финансового университета на 2017 – 2021 гг.» | 35 | 35 | 1. Составление плана повышения квалификации НПР.  2. Контроль регулярного повышения квалификации научно-педагогических работников.  3.Оформление документов, согласование сроков повышения квалификации | Заместитель директора, заведующие кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 3.5 | Количество представленных академических экспертов, чел. | Распоряжение Финуниверситета от 06.11.2019 г.  № 0750 «О подборе кандидатур экспертов-работодателей для участия в рейтинге QS World University Rankings 2020» | 5 | 5 | Активная работа с руководством вузов города | Директор филиала | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 3.6 | Количество представленных экспертов из числа работодателей, ед. | Распоряжение Финуниверситета от 06.11.2019 г.  № 0750 «О подборе кандидатур экспертов-работодателей для участия в рейтинге QS World University Rankings 2020» | 3 | 3 | 1. Сотрудничество с предприятиями и организациями, местными органами власти, общественными организациями.  2. Взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими места прохождения преддипломной практики для выпускников. | Директор филиала | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение контингента обучающихся | | | | | | | | |
| 4.1 | Профориентационная работа среди школьников, среди выпускников средне-специальных учебных заведений (процент НПР, участвующих в наборе) | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 100 | 100 | 1. Проведение профориентационных мероприятий в школах города, области, в средних профессиональных учебных заведениях и на базе филиала.  2. Сотрудничество в реализации программы повышения финансовой грамотности с Отделением Орел ГУ Банка России по ЦФО для учащихся 8-11 классов (совместное проведение занятий по финансовой грамотности в школах Орла и Орловской области).  3. Выступление на телевидении.  4. Выступление на родительских собраниях.  5. Проведение мероприятий «День открытых дверей».  6. Организация участия школьников 10-11 классов в Неделе студенческой науки-2020.  7. Обновление информации на презентационных стендах Орловского филиала, размещенных в средних общеобразовательных учреждениях г. Орла.  8. Выступление на родительских собраниях в школах г. Орла и области.  9. Организация участия во Всероссийской акции Экономический диктант в Орловском филиале с привлечением учащихся 9-11 классов школ, студентов техникумов, колледжей, вузов города.  10. Праздничные мероприятия к Дню бухгалтера и работника налоговых органов с привлечением студентов техникумов, колледжей города и представителей профессиональных сообществ.  11. Проведение мероприятия «День карьеры» с привлечением студентов техникумов, колледжей города и представителей профессиональных сообществ.  12. Распространение в организациях реального и банковского сектора экономики рекламных проспектов, информационных листов о Правилах приема в 2020 году.  13. Проведение работы с учащимися 8, 9, 10, 11 классов и учителями школ города и области по участию школьников в олимпиадах Финуниверситета и конкурсах на тематическую смену в МДЦ «Артек» и «Орленок».  14. Проведение лекториев преподавателями филиала в школах-партнерах лекториев в рамках дисциплин «Экономика», Обществознание», «Финансовая грамотность» (6 лекций в течение учебного года) | Директор филиала, ответственный за профориентационную работу | 09.01.2020  01.09.2020 | 01.07.2020  30.12.2020 |
| 4.2 | Разработка и реализация механизмов привлечения в магистратуру лучших выпускников филиала и других вузов (количество принятых магистрантов) | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.)  Приказ ФУ от 30.09.2019 г. № 1988/о «Об утверждении количества мест для приема на обучение в ФУ и филиалы на 2020-2021 учебный год» | 30 | 30 | 1. Проведение собраний в группах 4 (очная форма обучения) и 5 курсов (заочная форма обучения) по вопросам продолжения обучения в магистратуре.  2.Проведение встреч с представителями управленческих и финансовых служб коммерческих организаций и бюджетных организаций по вопросам получения образования по программам магистратуры.  3.Распространение в организациях реального и банковского сектора экономики рекламных проспектов, информационных листов о Правилах приема в 2020 году.  4.Проведение рекламной кампании на телевидении. | Директор филиала, заместитель директора,  ответственный за профориентационную работу, заведующие кафедрами | 09.01.2020  01.09.2020 | 01.07.2020  30.12.2020 |
| 4.3 | Организация участия школьников Орловской области в олимпиадах Финуниверситета (количество олимпиад) | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 2 | 2 | 1. Популяризация очных и Интернет-олимпиад, творческих конкурсов для школьников.  2. Организация и проведение олимпиад. | Директор филиала, ответственный за профориентационную работу | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 4.4 | Развитие способов взаимодействия с выпускниками Финуниверситета (процент преподавателей и сотрудников, охваченных этой работой) | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.) | 100 | 100 | 1.Проведение встреч студентов филиала с выпускниками вуза, представляющими кадровые, управленческие и финансовые структуры коммерческих организаций и бюджетных учреждений. 2.Приглашение выпускников Финуниверситета на мероприятия «День открытых дверей», «День карьеры». | Директор филиала, ответственный за профориентационную работу, преподаватели | 09.01.2020 | 30.12.2020 |
| 4.5 | Установление сотрудничества с работодателями (количество контрагентов) | Программа развития Орловского филиала (актуализированная программа одобрена Ученым советом. Протокол № 40 от 13.12.2016 г.). | 20 | 20 | 1. Сотрудничество с предприятиями и организациями, местными органами власти, общественными организациями, заинтересованными в улучшении положения студентов на рынке труда.  2. Взаимодействие с предприятиями и организациями, предоставляющими места прохождения преддипломной практики для выпускников. | Директор, заместитель директора , зав. кафедрами | 09.01.2020 | 30.12.2020 |

1. **Планы по видам деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование плана, объем документа в страницах | Кем/каким органом утвержден | Ответственный исполнитель | Ссылка на информационный ресурс, где размещен документ |
| 1. | План научной деятельности | Утвержден директором филиала | Научный сотрудник Вострикова В.В. | <http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/plan%20i%20otchet/Plan%20ND%202020g.pdf> |
| 2. | План УМР кафедр | Утвержден директором филиала | Заведующий кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные дисциплины» Филонова Е.С., заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминская С.А. | <http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/Plan%20YMR%202020g.pdf>  <http://www.fa.ru/fil/orel/org/chair/em/Documents/Plan%20YMR%202020g.pdf> |
| 3. | План профориентационной работы и работы приемной комиссии | Утвержден директором филиала | Ответственный за профориентационную работу Воронкова Т.А. | <http://www.fa.ru/fil/orel/pk/Documents/Plan%20ProfOrRab%202020g.pdf> |
| 4. | План работы курсов ДПО | Утвержден директором филиала | Директор курсов ДПО Воронкова Т.А. | <http://www.fa.ru/fil/orel/dpo/Documents/Plan%20DPO%202020g.pdf> |
| 5. | План социально-воспитательной работы | Утвержден директором филиала | Ответственный за социально-воспитательную работу, доцент Маслова О.Л. | <http://www.fa.ru/fil/orel/student/studsovet/Documents/Plan%20VR%202020%201811.pdf> |
| 6. | План финансово-хозяйственной деятельности |  | Главный бухгалтер Ефименко И.С. | <http://www.fa.ru/fil/orel/sveden/Pages/budget.aspx> |
| 7. | План закупок | Согласован/директор по экономической и финансовой работе А.С. Иванов | Заместитель директора Агеев А.В. | <http://www.fa.ru/fil/orel/sveden/Documents/budget/Plan%20zakupok%20Orel%202020.pdf> |

**3. Пояснительная записка**

Главная задача Орловского филиала – обеспечение высокого уровня учебной, научно-методической и научно-исследовательской работы, укрепление материально-технической базы, завоевание и удержание лидирующих позиций в сфере подготовки экономистов и менеджеров в регионе.

В 2020 году Орловский филиал будет осуществлять свою деятельность в рамках основных мероприятий, сгруппированных в соответствии с приоритетными направлениями развития.

Приоритетными направлениями на 2020 год являются:

- модернизация образовательного процесса за счет разработки новых учебных рабочих программ, совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрения новых форм и методов воспитательной работы;

- системная подготовка к аккредитации;

- совершенствование профориентационной работы за счет укрепления и развития деловых контактов с региональными органами власти, представителями и сообществами деловой и образовательной среды;


- расширение сотрудничества с Банком России в рамках проекта «Финансовая грамотность»;


- увеличение контингента студентов первого курса с использованием новых форм профориентационной работы: проведение лекториев преподавателями филиала в школах-партнерах в рамках дисциплин «Экономика», Обществознание», «Финансовая грамотность» (6 лекций в течение учебного года); работа в школах города по руководству индивидуальными проектами обучающихся 10-11 классов; проведение интеллектуального турнира по межэтническим взаимоотношениям для обучающихся 9-11 классов школ, студентов техникумов, колледжей города совместно с Орловским региональным отделением общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России";


- увеличение количества студентов, поступающих в магистратуру, за счет выпускников филиала;

- проведение мероприятий по привлечению средств от хоздоговорных НИР;

-повышение результативности научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, активизация деятельности НПР по изданию результатов исследований в монографиях, публикационной





****