Приложение № 1

к приказу Министерства образования и науки

Республики Башкортостан от « » 2021 г.

№

План подготовки и проведения

VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан -2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организация и проведение в Республике БашкортостанVII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (далее – Чемпионат) | 7-11 декабря 2021 года | Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – МОНРБ),Региональный координационный центр Республики Башкортостан (далее – РКЦ), профессиональные образовательные организации (далее – ПОО),ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан (далее – ЦОПП РБ) |
| 2. | Проведение совещания организационного комитета VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан (далее – Чемпионат) | сентябрь-ноябрь 2021 года | МОН РБ, РКЦ, ПОО |
| 3. | Организация и проведение дистанционно-очного обучения главных региональных экспертов по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» | октября-ноября 2021 года | РКЦ, Академия Ворлдскиллс Россия |
| 4. | Организация и проведение отраслевых межведомственных совещаний по блокам компетенций | октябрь-ноябрь 2021 года | МОН РБ, РКЦ |
| 5. | Подготовка и утверждение Регламента, Паспорта Чемпионата | до 10 ноября 2021 года | РКЦ |
| 6. | Подготовка сметы по организации Чемпионата и утверждение организационного взноса для участия в VII Открытом региональном чемпионате | до 10 ноября 2021 года | МОН РБ, РКЦ |
| 7. | Утверждение площадок проведения Чемпионата | до 1 ноября 2021 года | РКЦ |
| 8. | Организация приглашений сертифицированных экспертов на Региональный чемпионат | до 20 ноября 2021 года | РКЦ, Специализированный центр компетенций (далее – СЦК) |
| 9 | Формирование Деловой программы Чемпионата и согласование с Союзом проекта Деловой программы Чемпионата | до 20 ноября 2021 года | МОН РБ, ЦОПП РБ |
| 10. | Разработка и утверждение медиа-плана Чемпионата | до 20 ноября 2021 года | РКЦ, МОН РБ |
| 11. | Подготовка предложений по раздаточному материалу, согласование и утверждение концепции оформления Чемпионатных площадок (баннеры, вывески, наградная документация, медали, информационные стенды, рекламная продукция и др.) | до 20 ноября 2021 года | МОН РБ, РКЦ, Союз Ворлдскиллс Россия |
| 12. | Предоставление в РКЦ единой заявки на участников Чемпионата по закрепленным компетенциям | до 5 ноября 2021 года | СЦК |
| 13. | Предоставление в РКЦ пакета конкурсной документации, согласованного с менеджером компетенции | до 20 ноября 2021 года | СЦК |
| 14. | Обработка списков конкурсантов, экспертов Чемпионата в системе мониторинга Чемпионата (eSim) | до 30 ноября 2021 года | РКЦ, СЦК |
| 15. | Квотирование рабочих мест и регистрация конкурсантов на Чемпионат в eSim | до 1 декабря 2021 года | РКЦ |
| 16. | Заключение договоров с участниками Чемпионата | до 30 ноября 2021 года | РКЦ |
| 17. | Формирование волонтерского штаба | до 1 декабря 2021 года | РКЦ, ПОО |
| 18. | Работа с отделами образования по организации профориентационной работы со школьниками. Подготовка и рассылка писем, организация экскурсий на соревновательные площадки, обеспечение транспортом, организация подвоза школьников | до 4 декабря 2021 года | МОН РБ, Администрация городского округа город Уфа, РКЦ |
| 19. | Подготовка и рассылка пресс-релизов Чемпионата (по отдельному графику) | до 04 декабря 2021 года | МОиН РБ РКЦ |
| 20. | Организация регистрации, проживания, питания, трансфера, логистики участников соревнований, экспертов Чемпионата | 03 декабря 2021 года | РКЦ ПОО СЦК |
| 21. | Подготовка и сдача конкурсных площадок и оборудования по закрепленным за образовательными организациями компетенциям Чемпионата | до 05 декабря 2021 года | Руководители рабочих групп СЦК |
| 22. | Приобретение расходных материалов по оснащению, застройки рабочих мест Чемпионата | до 05 декабря 2021 года | Руководители рабочих групп СЦК |
| 23. | Монтаж/демонтаж конкурсных площадок Чемпионата | 02-06,12-20 декабря 2021 года | СЦК |
| 24. | Организация пребывания в республику приглашенных экспертов (встреча, трансфер, размещение, питание, сопровождение) | 07-11 декабря 2021 года | Руководители рабочих групп ПООРКЦ |
| 25. | Организация и проведение Деловой программы Чемпионата | 08-10 декабря 2021 года | МОиН РБ ЦОПП РБ |
| 26. | Организация обедов конкурсантов во время Чемпионата | 08-11 декабря 2021 года | РКЦ ПОО |
| 27. | Организация фото-видеосъемки Чемпионата | 07-11 декабря 2021 года | ЦОПП РБ |
| 28. | Организация работы прямой видеотрансляции Чемпионата с конкурсных площадок | 07-11 декабря 2021 года | ПОО |
| 29. | Оказание информационной поддержки мероприятия, размещение информации о ходе реализации с использованием интернет ресурсов, средств массовой информации | 06-12 декабря 2021 года | МОиН РБ |
| 30. | Организация медицинского обслуживания, дежурство медработников на соревновательных площадках, работа кабинетов медработников | 07-11 декабря 2021 года | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
| 31. | Внесение результатов Чемпионата в CIS | 11 декабря 2021 года | Региональные эксперты |
| 32. | Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров Чемпионата | 13 декабря 2021 года | МОиН РБ ЦОПП РБ |
| 33. | Составление отчета о проведении Чемпионата и направление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | до 25 декабря 2021 года | РКЦ |
| 34. | Предоставление в Министерство образования и науки Республики Башкортостан отчетов по выполнению мероприятий | согласно указанным в плане датам | РКЦ |