## Slide 1: ПРОЕКТ ДОРОЖНАЯ КАРТА мероприятий по реализации стратегии цифровизации Финансового университета 2018-2021 гг.

## Slide 2: ПРОГРАММЫ 1: Цифровой маркетинг 2: Образование в цифровой среде 3: Научная деятельность в цифровой среде 4: Цифровые технологии управления 5: Цифровое пространство

## Slide 3
Создание инфраструктуры продвижения результатов научной и педагогической деятельности Университета, через цифровые средства коммуникации
ЦЕЛЬ
Программа 1: Цифровой маркетинг
СРОКИ
декабрь 2020

## Slide 4
1-й Этап: Создание выделенного сервера для публикации лэндингов
2-й Этап: Создание системы управления контентом для лендингов образовательных программ
Упростить продвижение информации об образовательных программах в сети интернет путем расширения возможностей SEO-инструментария
ЦЕЛЬ
Программа 1: Цифровой маркетинг
Проект: 1.1. Создание сервиса публикации лендингов образовательных программ
Цель: Создать для учебных подразделений возможность самостоятельной и эффективной публикации информации о реализуемых образовательных программах с учетом необходимости последующего использования SEO инструментов
СРОКИ
Создать возможность для подразделений-владельцев образовательных программ самостоятельно создавать лендинги образовательных программ и управлять их содержанием
ноябрь 2018 – декабрь 2018
февраль 2019 –декабрь 2019

## Slide 5
1-й Этап: Пилотное внедрение
2-й Этап: Адаптация решения
Внедрение инструмента оценки эффективности маркетинговых мероприятий для программ ВО, путем реализации базового функционала.
Интеграция с системой IP-телефонии
ЦЕЛЬ
Программа 1: Цифровой маркетинг
Проект: 1.2. Создание единой CRM системы университета
Цели: 1. Создание единой базы контактов потребителей образовательных услуг Университета
2. Создание инструмента оценки эффективности маркетинговых мероприятий
СРОКИ
1. Доработка базового функционала в соответствии со специфическими требованиями Университета
2. Внедрение CRM для подразделений ДПО, СПО, ОО
декабрь 2018 – февраль 2019
февраль 2019 –август 2019
Внедрение функционала «Взаимодействие с выпускниками»
Внедрение функционала CRM для образовательных программ реализуемых филиалами Университета
3-й Этап: Создание дополнительных сервисов
4-й Этап: Масштабирование решения на филиалы
май 2018 – ноябрь 2019
август 2019 – апрель 2020

## Slide 6
1-й Этап: Пилотное внедрение
2-й Этап: 1-я очередь
1. Замена устаревшей и не поддерживаемой системы Nortel
2. Создание Call-центра для управления процессом консультаций и продаж
ЦЕЛЬ
Программа 1: Цифровой маркетинг
Проект: 1.3. Создание единого центра обработки звонков и внедрение системы IP-телефонии
Цели: 1. Повышение эффективности продаж образовательных услуг
2. Снижение расходов на услуги телефонной связи
СРОКИ
Отказ от устаревших телефонных линий с переходом на IP-телефонию по адресам:
ул. Щербаковская, д. 38
4й Вешняковский пр-д, д. 4
Ленинградский пр-т, д. 51, к. 1
М. Златоустинский пр-д, д. 7, к. 1
Настасьинский пер., 3, стр. 2
ул. Верхняя Масловка, д. 15
ул. Кибальчича, д. 1, к. 1
ул. Кибальчича, д. 1, к. 2
ул. Олеко Дундича, д. 23
ул. Тверская, 22б
ул. Усиевича, 22, к. 1
январь 2019 – июнь 2019
май 2019 - декабрь 2019
Отказ от устаревших телефонных
линий с переходом на
IP-телефонию по адресам:
Коломенский пр-д, д. 17
Кронштадский б-р, д. 37б
Ленинградсикй пр-т, д. 51, к. 3
Ленинградский пр-т, д. 49/2
Ленинградский пр-т, д. 53
ул. Б. Галушкина, 11
ул. Бутырская, 79
ул. Касаткина, д. 15
ул. Керченская, 1а, к. 2
ул. Кусковская, 45
ул. Мурановская, д. 7, к. Б
ул. Новомосковская д.9 стр.1
ул. Новопесчаная, д. 15А
3-й Этап: 2-я очередь
январь 2020 – декабрь 2020

## Slide 7
Адаптация учебного процесса университета к условиям широкого
распространения онлайн-курсов
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
СРОКИ
ноябрь 2019

## Slide 8
Программа: Цифровой маркетинг
Проект: Создание единой CRM системы университета
Создание условий для реализации учебного процесса с использованием личных устройств по адресу: ул.Щербаковская д. 38
1. Увеличение покрытия Wi-fi сети в корпусе ул.Щербаковская д.38 (сейчас покрытие 26%)
2. Определение перспективных требований к вычислительной инфраструктуре университета
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.1. Развитие сети Wi-Fi в учебных корпусах Университета
Цель: 1. Создание инфраструктуры для широкого распространения цифровых образовательных технологий
2. Снижение расходов на приобретение вычислительной техники для учебного процесса
СРОКИ
январь 2019 - сентябрь 2019

## Slide 9
1-й Этап: Создание локальной нормативной базы применения массовых открытых онлайн-курсов
2-й Этап: Создание второй видеостудии для записи онлайн-курсов (с сенсорной доской)
1. Использование онлайн-курсов Финуниверситета
2. Перезачет результатов освоения онлайн-курсов, пройденных на внешних образовательных платформах
3. Регламентация разработки, актуализации и применения онлайн-курсов в Университете
4. Определение приоритетных направлений для создания онлайн-курсов, решение вопросов оплаты ППС
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.2. Систематизация производства и актуализации онлайн-курсов и их публикации на ведущих on-line платформах
Цель: Создание условий для массового производства качественного контента для онлайн-курсов и использования онлайн-курсов в учебном процессе, включая взаимодействие с вузами-партнерами
СРОКИ
1. Производство видеоконтента с интерактивным взаимодействием с презентацией и доской
2. Реализация возможности самозаписи видеоматериалов автором
ноябрь 2018 – июнь 2019
сентябрь 2019 – февраль 2020

## Slide 10
3-й Этап: Расширение серверных мощностей для Открытой онлайн-академии
4-й Этап: Подключение к платформе образовательного проекта Лекториум lektorium.tv
Обеспечение бесперебойного доступа к онлайн-курсам Финуниверситета широкой аудитории студентов и слушателей университета и портала Ресурса одного окна проекта СЦОС
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.2. Систематизация производства и актуализации онлайн-курсов и их публикации на ведущих on-line платформах
Цель: Создание условий для массового производства качественного контента для онлайн-курсов и использования онлайн-курсов в учебном процессе, включая взаимодействие с вузами-партнерами
СРОКИ
1. Размещение онлайн-курсов Финуниверситета на платформе Лекториум
2. Монетизация разработанных онлайн-курсов
сентябрь 2019 – февраль 2020
декабрь 2018 – апрель 2019

## Slide 11
5-й Этап: Реализация совместного проекта с вузом-партнером, имеющим договор с образовательной платформой Coursera
6-й Этап: Подключение к платформе проекта «Национальная платформа открытого образования» npoed.ru
Размещение онлайн-курсов Финуниверситета на платформе Coursera
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.2. Систематизация производства и актуализации онлайн-курсов и их публикации на ведущих on-line платформах
Цель: Создание условий для массового производства качественного контента для онлайн-курсов и использования онлайн-курсов в учебном процессе, включая взаимодействие с вузами-партнерами
СРОКИ
Размещение онлайн-курса Финуниверситета на платформе НПОО
декабрь 2018 - май 2019
сентябрь 2019 - февраль 2020

## Slide 12
1-й Этап: Проведение эксперимента по использованию в качестве системы прокторинга ProctorEdu для ряда дисциплин 1 курса ИЗиОО, с последующим распространением успешной практики
2-й Этап: Внедрение автоматизированной системы прокторинга на основе распознавания аудиовизуальной информации в партнерстве с организацией разработчиком
1. Повышение ответственности студентов при прохождении промежуточной аттестации
2. Снижение случаев помощи третьих лиц при прохождении тестов
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.3. Внедрение автоматизированной системы прокторинга, на основе распознавания аудиовизуальной информации
Цель: 1. Повышение уровня доверия к результатам тестовых испытаний
2. Пресечение действий третих лиц по организации содействия в прохождении тестовых испытаний
СРОКИ
Внедрение автоматизированной системы прокторинга для повышения масштабируемости системы и снижения временных затрат проктора на проведение процедур идентификации и контроля
ноябрь 2018 - июнь 2019
февраль 2019 - июнь 2020

## Slide 13
1-й Этап: Возобновление функционирования существующих обучающих компьютерных симуляторов
2-й Этап: Создание новых компьютерных симуляторов
Создание условий для демонстрации возможностей обучающих компьютерных симуляторов учебным подразделениям университета
ЦЕЛЬ
Программа 2: Образование в цифровой среде
Проект: 2.4. Разработка и внедрение в учебный процесс обучающих компьютерных симуляторов
Цель: 1.Расширение педагогического инструментария за счет применения цифровых технологий для проведения
практических занятий
2. Повышение ценности on-line курсов и программ ДПО
СРОКИ
Внедрение практики разработки обучающих компьютерных симуляторов, и их применения в учебном процессе
январь 2019 - февраль 2019
февраль 2019 - декабрь 2021

## Slide 14
Создание информационной системы управления процессами и проектами в научно-исследовательской деятельности университета
ЦЕЛЬ
Программа 3: Научная деятельность в цифровой среде
СРОКИ
декабрь 2020

## Slide 15
1-й Этап: Установка оборудования усиления GSM в актовом зале университета
2-й Этап: Апробация информационного сервиса для проведения конференций
Обеспечение возможности использования мобильных устройств и сервисов в ходе проведения мероприятия
ЦЕЛЬ
Программа 3: Научная деятельность в цифровой среде
Проект: 3.1. Разработка и внедрение комплекса программных средств «Конференция» (система регистрации, оценки востребованности темы, унифицированный шаблон мобильного приложения мероприятия
Цель: Повышение качества проведения основных научных мероприятий университета, за счет применения цифровых технологий организации конференции и расширения информационных сервисов
СРОКИ
Оценка применимости и востребованности отдельных ИТ – сервисов для проведения конференции
декабрь 2018 – март 2019
январь 2019 – март 2019
3-й Этап: Адаптация информационного сервиса для проведения конференций
1. Доработка функционала сервиса в соответствии с требованиями Финансового университета
2. Распространение практики применения сервиса в соответствии с планом мероприятий
март 2019 – май 2019

## Slide 16
1-й Этап: Автоматизация процесса согласования договоров на выполнение работ/оказание услуг в научной сфере с заинтересованными службами Финуниверситета на базе программного продукта (1С/СЭД Директум и т.п.)
2-й Этап: Автоматизация процессов управления проектами в рамках исполнения обязательств Финуниверситета по контрактам на выполнение работ/оказание услуг в научной сфере на базе программного продукта (1С и т.п.) с возможностью формирования отчетности
Снижение трудоемкости заключения договоров. Обеспечение высокой скорости прохождения договоров и прилагаемых к ним документов
ЦЕЛЬ
Программа 3: Научная деятельность в цифровой среде
Проект: 3.2. Создание автоматизированной системы управления проектами
Цель: Внедрение элементов базовой автоматизации в деятельность подразделений управляющих научно-исследовательской деятельностью
СРОКИ
Обеспечение возможности осуществлять управление сроками, бюджетами и ресурсами при выполнении работ/оказание услуг в научной сфере
июнь 2019 – декабрь 2019
июнь 2019 – декабрь 2019
3-й Этап: Разработка и внедрение автоматизированной системы индивидуального планирования деятельности научных работников
Реализация ИТ инструментария для внедрения эффективного контракта в деятельность университета
июнь 2019 – декабрь 2019

## Slide 17
4-й Этап: Внедрение системы ключевых показателей эффективности исполнителей в рамках выполнения НИР и оказания услуг в научной сфере
5-й Этап: Автоматизация процесса формирования Плана научной деятельности и Перспективного плана научных исследований
Реализация ИТ инструментария для внедрения эффективного контракта в деятельность университета
ЦЕЛЬ
Программа 3: Научная деятельность в цифровой среде
Проект: 3.2. Создание автоматизированной системы управления проектами
Цель: Внедрение элементов базовой автоматизации в деятельность подразделений управляющих научно-исследовательской деятельностью
СРОКИ
Снижение трудоемкости рутинных операций по составлению документации
декабрь 2018 – апрель 2019
июнь 2019 – декабрь 2019
6-й Этап: Автоматизация процесса подготовки и согласования приказов об установлении единовременных надбавок за публикации
Снижение трудоемкости рутинных операций по составлению документации
июнь 2019 – декабрь 2019

## Slide 18
Создание системы поддержки принятия управленческих решений
Финансового университета, основанной на анализе больших данных
ЦЕЛЬ
Программа 4: Цифровые технологии управления
СРОКИ
апрель 2020

## Slide 19
Проект 1: 1С:Университет Проф
Проект 2: Галактика РУЗ Расписание
Обеспечение процедуры приемки системы «1C:Университет Проф» в эксплуатацию
ЦЕЛЬ
Программа 4: Цифровые технологии управления
Цель: Создание системы поддержки принятия управленческих решений университета, основанной на анализе больших данных
СРОКИ
Внедрение автоматизированной системы, позволяющей составлять расписание учебных занятий
декабрь 2018 – апрель 2019
декабрь 2018 – апрель 2019
Проект 3: ИПРП – Индивидуальный план работы преподавателя
Внедрение информационного портала позволяющего осуществлять преподавателям составление индивидуального плана, устанавливать КПЭ, и реализовывать в полной мере процедуры связанные с оценкой эффективности ППС и сотрудников
декабрь 2018 – апрель 2019

## Slide 20
Проект 4: «Управленческий учет. Бюджетирование»
Проект 5: Внедрение ИС «Аналитический куб данных»
Внедрение модуля системы 1С
Управленческий учет. Бюджетирование
ЦЕЛЬ
Программа 4: Цифровые технологии управления
Цель: Создание системы поддержки принятия управленческих решений университета, основанной на анализе больших данных
СРОКИ
Создание системы автоматизированной подготовки отчетной документации из совокупности баз данных существующих в Университете
январь 2019 – апрель 2020
январь 2019 – апрель 2020
Проект 6: Построение интеллектуальной системы анализа данных
Построение интеллектуальной системы анализа данных
январь 2019 – апрель 2020

## Slide 21
Создание цифровой эко-системы для эффективной работы и развития каждого студента, преподавателя, сотрудника
ЦЕЛЬ
Программа 5: Цифровое пространство
СРОКИ
декабрь 2021

## Slide 22
Проект 1: Создание портала непрерывного повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета: «Кузница корпоративных кадров»
Проект 2: Развитие мобильного приложения университета на основе постоянного мониторинга мнения фокус-групп: сотрудников, преподавателей, студентов
Создание информационного пространства для непрерывного повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета на основе индивидуальных образовательных траекторий
ЦЕЛЬ
Программа 5: Цифровое пространство
Цель: Создание цифровой эко-системы для эффективной работы и развития каждого студента, преподавателя, сотрудника
СРОКИ
Совершенствование мобильного приложения университета на основе мнений и пожеланий студентов, преподавателей и сотрудников
январь 2019 – январь 2020
декабрь 2019 – декабрь 2021
Проект 3: Создание и развитие системы локальных низкобюджетных цифровых сервисов сформированных на основе мнения фокус-групп
Разработка новых информационных сервисов в Университете на основе мнений и пожеланий студентов, преподавателей и сотрудников
декабрь 2019 – декабрь 2021

## Slide 23
Спасибо за внимание!