Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансовые технологии»

Финансового факультета

|  | утверждаю Проректор по учебной и методической работе _________________ Е.А. Каменева «25» марта 2025 г. |
| --- | --- |

Морозова О.А.

«Управление финтех-проектами»

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», Образовательная программа «Цифровизация финансовых продуктов и услуг», Профиль: «Цифровизация финансовых продуктов и услуг»

Рекомендовано Ученым советом Финансового факультета

(протокол № 54 от «18» марта 2025 г.)

Одобрено заседанием кафедры «Финансовые технологии»

Финансового факультета

(протокол № 07 от «24» февраля 2025 г.)

Москва 2025

Содержание

1. Наименование дисциплины	3

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7

5.1. Содержание дисциплины………………………………………………………….7

5.2. Учебно – тематический план	10

5.3. Содержание семинаров, практических занятий	12

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	14

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	15

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	16

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	23

1.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	24

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	25

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	25

11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:	26

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	26

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.	26

- 1. Наименование дисциплины

«Управление финтех-проектами».

- 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-13 | Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | 1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. | Знать: - базовые понятия теории управления проектами; - принципы и потенциальные преимущества проектно-ориентированного управления. Уметь: - оценивать и обосновывать финансовую и стратегическую ценность финтех-проекта с учетом уровня принимаемых рисков; - формулировать основные положения ТЭО проекта. |
|  |  | 2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски. | Знать: - методы оценки стоимости проекта, методы планирования и контроля исполнения бюджета проекта, методику освоенного объема. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в проектной, продуктовой команде; - проводить оценку стоимости проекта. |
| ПКН-3 | Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач. | Знать: - лучшие практики планирования, исполнения и закрытия проекта. Уметь: - планировать работы и контролировать ход выполнения проекта, проводить мониторинг эмпирических показателей проекта; - управлять изменениями. |
|  |  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических постановок задач к математическим моделям. | Знать: - модель «неопределенность-комплексность»; - модели организационной структуры финтех-проекта. Уметь: - оценивать границы применимости Agile-подходов; - предлагать оптимальную организационную структуры проектной команды; - использовать методы CPM, PERT, метод критической цепи при планировании проектов. |
|  |  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: - методы формирования расписания проекта; - методы качественной и количественной оценки проектных рисков; - методы приоритизации проектов. Уметь: - выбирать оптимальный метод для решения конкретных задач с учетом специфики проекта и имеющихся ресурсов. |
|  |  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово-экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово-экономических решений. | Знать: - методы формирования расписания проекта; - методы качественной и количественной оценки проектных рисков; - методы приоритизации проектов. Уметь: - выбирать оптимальные инструментальные средства для решения конкретных задач с учетом специфики проекта и имеющихся ресурсов. |
| ПКН-5 | Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений | 1. Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждении достоверности отчетности организации. | Знать: - основные международные и национальные стандарты проектного управления; - современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в соответствии со стандартами и лучшими практиками (в том числе отраслевыми). |
|  |  | 2. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях. | Знать: - методы обоснования и приоритизации проектов. Уметь: - проводить оценку потенциальной эффективности финтех-проекта на качественном и количественном уровне; - оценивать стратегическую ценность проекта для бизнеса, формулировать цели и задачи проекта. |
| ПКП-4 | Способность к управлению жизненным циклом финтех-продукта и его интеграции в бизнес-процессы организации | 1. Демонстрирует знания основных этапов жизненного цикла финтех-продукта и модели управления ими и модели интеграции финтех-продукта в бизнес-процессы организации | Знать: - классический, гибкий и гибридный подходы к управлению проектом; - наиболее известные Agile-фрейворки. Уметь: - обосновывать и принимать решения в части выбора модели жизненного цикла проекта; - адаптировать модель жизненного цикла финтех-проекта. |
|  |  | 2. Формирует этапы проекта по интеграции финтех-продукта и бизнес-процессы организации | Знать: - современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. Уметь: - выстраивать процессы управления проектом с учетом специфики проекта и факторов организационной среды предприятия; - использовать лучшие практики управления стейкхолдерами, стоимостью, проектными рисками, контроля исполнения проекта. |
|  |  | 3. Владеет навыками работы с ИТ-решениями для поддержки процесса управления жизненного цикла финтех-продукта | Знать: - доступные инструментальные средства, пригодные для управления финтех-продуктом; - базовую архитектуру корпоративной системы управления проектами. Уметь: - использовать современные программные продукты и технологии для поддержки проектного управления и обеспечения проектных коммуникаций; - выбирать решения для обеспечения эффективной работы над финтех-проектом. |

- 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление финтех-проектами» является дисциплиной профиля «Цифровизация финансовых продуктов и услуг», цикла финансовых технологий, углубляющей освоение образовательной программы бакалавриата «Цифровизация финансовых продуктов и услуг» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

- 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2.

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 50 | 50 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа | 58 | 58 |
| Вид текущего контроля | расчетно-аналитическая работа | расчетно-аналитическая работа |
| Вид промежуточной аттестации | зачет с оценкой | зачет с оценкой |

- 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области финтех

Приоритетность инновационной деятельности для цифровой экономики. Операционная и проектная деятельность. Понятие проекта. Взаимосвязь проектного, функционального и продуктового менеджмента. Связь проектов со стратегией. Корпоративное проектное управление. Понятие программы и портфеля проектов. Концепция 4PM.

Идентификация проекта. Базовые понятия проектного менеджмента.  Типизация проектов. Результат проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл. Особенности финтех-проектов. Факторы успеха финтех-проектов.

Тема 2. Стандарты, фреймворки и лучшие практики проектного управления

Классические подходы к управлению проектом. Формализованные своды знаний по управлению проектами: Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments), международный стандарт по управлению проектами ISO 21502:2020 (Project, programme and portfolio management — Guidance on project management). Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869—2011). Основные положения и структура стандартов. Модель организационной зрелости управления проектами — OPM3, Program and Project Management for Innovation of Enterprises (P2M).

Гибкие подходы к управлению проектом. Потребность в гибком управлении проектами. Agile-манифест. Ценности и базовые принципы Agile. Семейство методологий Agile. Метод Канбан, фреймворк SCRUM. Сравнительная характеристика наиболее известных фреймворков. Модели оценки применимости Agile.

Тренды современного проектного менеджмента. Гибридный проектный менеджмент.

Тема 3. Выбор адекватных проектных методологий для финтех-проекта.

Жизненный цикл проекта. Типы жизненных циклов проектов. Модель неопределенность-комплексность. Модели жизненного цикла финтех-продукта. Соотношение жизненного цикла финтех-продукта и жизненного цикла проекта. Понятие о континууме жизненных циклов проектов. Жизненный цикл Agile-проекта. Потоковый и итерационный Agile. Адаптивный жизненный цикл. Примеры адаптации жизненных циклов проектов в области финтех. Прототипирование и пилотирование финтех-проектов. Принцип бережливого стартапа. Понятие минимально жизнеспособного продукта (MVP).

Тема 4. Организационная структура финтех-проекта

Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Менеджер проекта. Квалификационные требования к менеджеру проекта. Треугольник талантов менеджеров проектов.

Роль руководителя проекта в зависимости от модели организационной структуры и выбранной проектной методологии. Роли и функции владельца продукта, скрам-мастера, членов проектной команды. Подбор кросс-функциональной проектной команды. Роль обслуживающего лидера. Преодоление внутриорганизационной изоляции. Офис управления проектами и процессы проектного менеджмента.

Тема 5. Эффективные практики классического проектного управления

Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Определение целей и задач проекта. Формирование бизнес-цели проекта. Матрица структурирования выгод. Идентификация окружения проекта: заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. Определение границ проекта.

Интегрированное управление проектом. Управление сроками проекта и расписанием. Методы CPM и PERT. Метод критической цепи. Текущий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. Управление стоимостью проекта. Формирование сметы и бюджета проекта. Метод освоенного объема.

Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством. Управление требованиями. Управление изменениями требований. Спецификация и анализ влияния изменений на проект. Управление закупками. Типы контрактов. Принципы выбора типа контракта.

Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

Тема 6. Практические аспекты использования Agile

Принципы теории эмпирического управления: прозрачность, инспекции и адаптация. Взаимосвязь понятий: юзерстори, эпики, фичи, задачи, темы.  Бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент, спринт. SCRUM-церемонии: планирование спринта, ежедневный скрам, обзор спринта, ретроспектива спринта, уточнение бэклога продукта, планирование релиза. Критерии готовности и критерии завершения элементов бэклога и инкремента.

Использование Kanban доски. Подготовка бэклога продукта и дорожная карта продукта. Скрам-покер. Практики исполнения проекта, приводящие к увеличению ценности продукта. Метрики проекта. Эмпирические показатели. Отслеживание прогресса проекта. Диаграмма выгорания задач. Диаграмма свойств. Поставка.

Тема 7. Управление рисками финтех-проектов

Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски финтех-проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски. Подход NIST Risk Management Framework (RMF).

Тема 8. Инструментальные средства управления проектами.

Обзор рынка специализированного программного обеспечения для управления проектами. Основные тенденции и прогнозы развития. Базовые классы PM-систем. Функциональная архитектура.  Системы управления задачами и трекинговые системы. Облачные сервисы для управления проектами Организация рабочего пространства проектной команды.

5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3.

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все го | Контактная работа *- Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Об щая, в т.ч.: | Лек ции | Семинары, практичес кие занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области финтех | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | Опрос, проверка практических заданий |
| 2 | Тема 2. Стандарты, фреймворки и лучшие практики проектного управления | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | Опрос, проверка практических заданий |
| 3 | Тема 3. Выбор адекватных проектных методологий для финтех-проекта. | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | Опрос, проверка практических заданий |
| 4 | Тема 4. Организационная структура финтех-проекта | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | Опрос, проверка практических заданий |
| 5 | Тема 5. Эффективные практики классического проектного управления | 24 | 12 | 4 | 8 | 12 | Опрос, проверка практических заданий |
| 6 | Тема 6. Практические аспекты использования Agile | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | Опрос, проверка практических заданий |
| 7 | Тема 7. Управление рисками финтех-проектов | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | Опрос, проверка практических заданий |
| 8 | Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | 10 | 4 | - | 4 | 6 | Опрос, проверка практических заданий |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 50 | 16 | 34 | 58 | Согласно учебному плану: расчетно-аналитическая работа |
|  | Итого в % | 100 | 46,0 | 32,0 | 68,0 | 54,0 |  |

*Объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных

планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной

работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области финтех | - Операционная и проектная деятельность. Связь проектов со стратегией. Корпоративное проектное управление. - Взаимосвязь проектного, функционального и продуктового менеджмента. - Понятие программы и портфеля проектов. Концепция 4PM. Рекомендуемые источники: раздел 8: 10-12, 14; раздел 9:11, 18, 19. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. |
| Тема 2. Стандарты, фреймворки и лучшие практики проектного управления | - Классические подходы к управлению проектом. - Сравнительный анализ Руководства PMBOK, PRINCE 2, стандарта ISO 21502:2020, ГОСТ Р 54869—201. - Гибкие подходы к управлению проектом. Потребность в гибком управлении проектами. - Семейство методологий Agile. Метод Канбан, фреймворк SCRUM. - Модели оценки применимости Agile. - Тренды современного проектного менеджмента. Гибридный проектный менеджмент. Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2, 9, 10, 12, 13, 15; раздел 9:1, 2, 5-9. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 3. Выбор адекватных проектных методологий для финтех-проекта. | - Модели жизненного цикла финтех-продукта. Соотношение жизненного цикла финтех-продукта и жизненного цикла проекта. - Понятие о континууме жизненных циклов проектов. Жизненный цикл Agile-проекта. Потоковый и итерационный Agile. Адаптивный жизненный цикл. Примеры адаптации жизненных циклов проектов в области финтех. Прототипирование и пилотирование финтех-проектов. Принцип бережливого стартапа. Понятие минимально жизнеспособного продукта (MVP). Рекомендуемые источники: раздел 8: 4, 9, 10, 13, 15; раздел 9:1, 6, 11. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 4. Организационная структура финтех-проекта | - Ключевые проектные роли. - Менеджер проекта. Квалификационные требования к менеджеру проекта. Треугольник талантов менеджеров проектов. - Роль руководителя проекта в зависимости от модели организационной структуры и выбранной проектной методологии. - Роли и функции владельца продукта, скрам-мастера, членов проектной команды. - Офис управления проектами и процессы проектного менеджмента. Рекомендуемые источники: раздел 8: 12, 13, 15; раздел 9:3, 4, 10. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 5. Эффективные практики классического проектного управления | - Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. - Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. - Определение целей и задач проекта. Формирование бизнес-цели проекта. Матрица структурирования выгод. Определение границ проекта. - Идентификация окружения проекта: заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. - Интегрированное управление проектом. Управление сроками проекта и расписанием. Методы CPM и PERT. - Метод критической цепи. - Управление стоимостью проекта. Формирование сметы и бюджета проекта. Метод освоенного объема. - Управление требованиями. Управление изменениями требований. Спецификация и анализ влияния изменений на проект. Рекомендуемые источники: раздел 8: 5, 8, 10, 12; раздел 9:1-2, 17-19. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 6. Практические аспекты использования Agile | - Взаимосвязь понятий: юзерстори, эпики, фичи, задачи, темы. - Бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент, спринт. - SCRUM-церемонии: планирование спринта, ежедневный скрам, обзор спринта, ретроспектива спринта, - Подготовка бэклога продукта и дорожная карта продукта. Уточнение бэклога продукта, планирование релиза. - Критерии готовности и критерии завершения элементов бэклога и инкремента. - Метрики проекта. Эмпирические показатели. Отслеживание прогресса проекта. Диаграмма выгорания задач. Диаграмма свойств. - Поставка продукта. Рекомендуемые источники: раздел 8: 11, 12, 15; раздел 9:6-9. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 7. Управление рисками финтех-проектов | - Методы идентификации и приоритизации рисков. - Наиболее распространенные риски финтех-проектов. - Методы качественного и количественного анализа рисков. - Выработка стратегии реагирования на риски. Рекомендуемые источники: раздел 8: 11, 12, 14; раздел 9:1-2, 21. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | - Системы управления задачами и трекинговые системы. - Облачные сервисы для управления проектами. Организация рабочего пространства проектной команды. Рекомендуемые источники: раздел 8: 12, 13; раздел 9:12-16, 20. | Разбор бизнес-кейсов. Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий. |

- 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области финтех | - Типизация проектов. - Управление параметрами проекта. Проектный цикл - Особенности финтех-проектов. Факторы успеха финтех-проектов. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 2. Стандарты, фреймворки и лучшие практики проектного управления | - Модель организационной зрелости управления проектами — OPM3, Program and Project Management for Innovation of Enterprises (P2M). - Agile-манифест. Ценности и базовые принципы Agile. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 3. Выбор адекватных проектных методологий для финтех-проекта. | - Понятие жизненного цикла проекта. Типы жизненных циклов проектов. - Модель неопределенность-комплексность. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 4. Организационная структура финтех-проекта | - Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». - Подбор кросс-функциональной проектной команды. Роль обслуживающего лидера. Преодоление внутриорганизационной изоляции. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 5. Эффективные практики классического проектного управления | - Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. - Текущий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. - Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством. - Управление закупками. Типы контрактов. Принципы выбора типа контракта. - Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 6. Практические аспекты использования Agile | - Принципы теории эмпирического управления: прозрачность, инспекции и адаптация. - Использование Kanban доски. - Скрам-покер. - Практики исполнения проекта, приводящие к увеличению ценности продукта. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 7. Управление рисками финтех-проектов | - Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска. - Подход NIST Risk Management Framework (RMF). | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |
| Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | - Обзор рынка специализированного программного обеспечения для управления проектами. Основные тенденции и прогнозы развития. - Базовые классы PM-систем. Функциональная архитектура. | Изучение основной и дополнительной литературы, источников сети интернет. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы расчетно-аналитической работы:

      - Управление проектом разработки мобильного приложения банка с использованием фреймворка Scrum.

      - Управление проектом разработки веб-приложения с использованием подхода Scrumban.

      - Управление проектом разработки платежного сервиса для мобильного приложения ретейлера.

      - Управление проектом разработки нефинансового сервиса для банковского мобильного приложения.

      - Управление проектом разработки B2B-сервиса для инвестиций.

      - Управление проектом интеграции системы ДБО банка с платформой цифрового рубля.

      - Управление проектом разработки B2С-сервиса для инвестиций.

      - Управление проектом разработки RegTech-сервиса.

      - Управление проектом разработки InsurTech-сервиса

      - Управление проектом разработки сервиса проверки контрагента.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры «Финансовые технологии».

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Примеры оценочных средств для проверки каждого индикатора достижения компетенции, формируемой дисциплиной

Таблица 6.

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-13. Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | 1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. | Знать: - базовые понятия теории управления проектами; - принципы и потенциальные преимущества проектно-ориентированного управления. Уметь: - оценивать и обосновывать финансовую и стратегическую ценность финтех-проекта с учетом уровня принимаемых рисков; - формулировать основные положения ТЭО проекта. | Задание 1. Крупный розничной банк планирует внедрить технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания паспортных данных заявителя и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен. Разработанное техническое решение за счет автоматического распознавания документов позволит повысить качество вводимой информации при подаче кредитных заявок, сократить затраты банка на опрос внешних систем, минимизировать кредитные риски, ускорить время принятия решения, а в перспективе сократить время на ввод заявки, как со стороны сотрудника Банка, так и со стороны клиентов при вводе заявки в digital-каналах обслуживания. Сформулируйте бизнес-цель проекта из предыдущего вопроса и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес-выгод. |
|  | 2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски. | Знать: - методы оценки стоимости проекта, методы планирования и контроля исполнения бюджета проекта, методику освоенного объема. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в проектной, продуктовой команде; - проводить оценку стоимости проекта. | Задание 1. Известны следующие данные: - диаграмма выгорания задач; - плановый бюджет проекта; - алгоритм расчета стори-поинтов; - текущая версия бэклога продукта; Необходимо спрогнозировать EACt и VAC для оставшихся задач. |
| ПКН-3. Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1.Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач. | Знать: - лучшие практики планирования, исполнения и закрытия проекта. Уметь: - планировать работы и контролировать ход выполнения проекта, проводить мониторинг эмпирических показателей проекта; - управлять изменениями. | Задание 1. Scrum используется при разработке мобильного приложения для интернет магазина. Спринты имеют длительность 3 недели. Целью очередного спринта была поставка версии приложения с функцией оформления доставки заказов собственной курьерской службой. Однако, через 2 недели после начала спринта бизнес принял решение использовать для доставки также услуги сервиса Yandex Go. Что должно быть сделано на проекте в части изменения событий и артефактов Scrum? |
|  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических постановок задач к математическим моделям. | Знать: - модель «неопределенность-комплексность»; - модели организационной структуры финтех-проекта. Уметь: - оценивать границы применимости Agile-подходов; - предлагать оптимальную организационную структуры проектной команды; - использовать методы CPM, PERT, метод критической цепи при планировании проектов. | Задание 1. Проектная команда решила использовать Scrum. Роли распределили следующим образом: Иванов - владелец продукта, ему подчиняется Петров - скрам мастер, выполняющий в том числе и функции аналитика. У Петрова в подчинении находится 7 разработчиков, два тестировщика и технический писатель. Какие несоответствия фреймворку Scrum вы видите? Назовите не менее 2-х. |
|  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: - методы формирования расписания проекта; - методы качественной и количественной оценки проектных рисков; - методы приоритизации проектов. Уметь: - выбирать оптимальный метод для решения конкретных задач с учетом специфики проекта и имеющихся ресурсов. | Задание 1. Проект разработки интеграционного шлюза был рассчитан на 6 месяцев, бюджет проекта - 6 млн. руб. Проект включал 3 этапа равной длительности, плановая стоимость этапов составляла 1.5, 3 и 1.5 млн.руб. Из-за организационных проблем в команде проекта плановая трудоемкость была существенно превышена уже на первом этапе. Через 2 месяца после начала получена оценка продуктивности проекта CPI=0.7, SPI=0.8. Какие действия должен предпринять менеджер проекта в такой ситуации. Аргументируйте ответ, подтвердите его расчетами. |
|  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово-экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово-экономических решений. | Знать: - методы формирования расписания проекта; - методы качественной и количественной оценки проектных рисков; - методы приоритизации проектов. Уметь: - выбирать оптимальные инструментальные средства для решения конкретных задач с учетом специфики проекта и имеющихся ресурсов. | Задание 1. По заданным исходным данным нарисовать диаграмму выгорания задач. Сделать выводы по диаграмме выгорания задач о продуктивности команды и дать рекомендации скрам-мастеру. Задание 2. Обосновать выбор облачного решения для управления проектом по методу Scrumban. |
| ПКН-5. Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений | 1. Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и подтверждении достоверности отчетности организации. | Знать: - основные международные и национальные стандарты проектного управления; - современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в соответствии со стандартами и лучшими практиками (в том числе отраслевыми). | Задание 1. На основании представленного кейса: - разработайте видение проекта; - разработайте бэклог продукта, включив в него описание пользовательских историй (ID, Описание, Приоритет, Трузодатраты, Критерии приемки (как продемонстрировать), Примечание; - приоритизируйте бэклог; - сформулируйте Product Goal; - спланируйте спринт. Задание 2. Проведите разделение пользовательских историй, используя различные техники. Спланируйте релизы с использованием метода USM. |
|  | 2. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных решений на макро-, мезо- и микроуровнях. | Знать: - методы обоснования и приоритизации проектов. Уметь: - проводить оценку потенциальной эффективности финтех-проекта на качественном и количественном уровне; - оценивать стратегическую ценность проекта для бизнеса, формулировать цели и задачи проекта. | Задание 1. Сформируйте чек-лист для приоритизации проектов цифровой трансформации банка (краткое описание проектов приводится в задании). Включите в чек-лист не менее пяти критериев. Задание 2. Постройте скоринговую модель для оценки взвешенного рейтинга проектов (краткое описание проектов приводится в задании). Задание 3. Проведите приоритизацию проектов с использованием метода анализа иерархий. |
| ПКП-4. Способность к управлению жизненным циклом финтех-продукта и его интеграции в бизнес-процессы организации | 1.Демонстрирует знания основных этапов жизненного цикла финтех-продукта и модели управления ими и модели интеграции финтех-продукта в бизнес-процессы организации | Знать: - классический, гибкий и гибридный подходы к управлению проектом; - наиболее известные Agile-фрейворки. Уметь: - обосновывать и принимать решения в части выбора модели жизненного цикла проекта; - адаптировать модель жизненного цикла финтех-проекта. | Задание 1. Для заданного бизнес-кейса проекта предложите гибридную модель ЖЦ и обоснуйте целесообразность ее использования. Задание 2. По заданному бизнес-кейсу идентифицируйте заинтересованных лиц проекта. Определите проектные роли, которые могут выполнять идентифицированные заинтересованные лица. |
|  | 2. Формирует этапы проекта по интеграции финтех-продукта и бизнес-процессы организации | Знать: - современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. Уметь: - выстраивать процессы управления проектом с учетом специфики проекта и факторов организационной среды предприятия; - использовать лучшие практики управления стейкхолдерами, стоимостью, проектными рисками, контроля исполнения проекта. | Задание 1. Идентифицируйте риски проекта по заданному бизнес-кейсу. Сформируйте реестр рисков. Оцените величину резервов на возможные потери в данном проекте с использования метода ожидаемой денежной стоимости. Задание 2. Дано описание конкретной ситуации, включающей текущую проблему, мнения стейкхолдеров, владельца продукта, скрам-мастера и членов скрам-команды. Даны результаты хронологически предшествующих скрам-церемоний. Необходимо выступить в роли владельца продукта, проведя уточнение бэклога продукта. |
|  | 3. Владеет навыками работы с ИТ-решениями для поддержки процесса управления жизненного цикла финтех-продукта | Знать: - доступные инструментальные средства, пригодные для управления финтех-продуктом; - базовую архитектуру корпоративной системы управления проектами. Уметь: - использовать современные программные продукты и технологии для поддержки проектного управления и обеспечения проектных коммуникаций; - выбирать решения для обеспечения эффективной работы над финтех-проектом. | Задание 1. В программной среде управления гибкими проектами преднастроен демо-проект. Необходимо выполнить следующие операции для конкретного эпика и юзер-стори: - создать задачу со специфицированными реквизитами; - внести специфицированные изменения в бэклог проекта. Задание 2. С использованием сервиса Yandex Tracker настройте рабочий процесс в проектной команде, состоящей из 5 участников. |

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой

- Общая характеристика финтех-проектов.

- Факторы успеха финтех-проекта

- Взаимосвязь проектного, продуктового и функционального менеджмента.

- Междунаролные и национальные стандарты управления проектами.

- Классификация проектов. Результаты проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл.

- Обоснование применимости Agile к проекту. Модели применимости Agile.

- Гибридный проектный менеджмент. Факторы проекта, влияющие на адаптацию методики проектного управления.

- Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Функции менеджера проекта.

- Роли в Agile-команде, распределение функций и ответственности.

- Руководитель проекта и его роль в проекте.

- Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. Типология офисов управления проектами.

- Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Бизнес-кейс проекта.

- Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков.

- Планирование финтех-проекта. Формирвоание дорожной карты финте-продукта.

- Понятие спринта. Планирование спринта, Ежедневный скрам, Обзор спринта, Ретроспектива спринта.

- Бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент. Приоритезация в Agile.

- Рекомендации по выбору критериев готовности элементов бэклога и инкремента.

- Характеристики успешных Agile-команд. Понятие самоорганизующейся и кроссфункциональной команды.

- Разработка расписания проекта. Метод CPM, PERT.

- Принципы ресурсного планирования. Виды ресурсов.

- Методы оценки стоимости проекта. Составление бюджета и сметы проекта.

- Метод освоенного объема. Основные показатели метода освоенного объема. Абсолютные и относительные показатели. Возможности прогнозирования. Применимость методики освоенного объема к Agile-проекту.

- Понятие риска проекта, категории рисков.

- Процессы управления рисками. Содержание плана управления рисками.

- Идентификация рисков проекта. Методы идентификации рисков. Реестр рисков.

- Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

- Практики, помогающие поставлять ценность (тестирование, интеграция, ATDD, TDD, BDD)

- Основные принципы управления качеством. Стоимость качества. Обеспечение качества.

- Управление поставками проекта. Методы оценки предложений. Типы контрактов.  Критерии выбора оптимального типа контракта.

- Координация изменений на проекте. Анализ отклонений. Управление изменениями.

- Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом Финансового университета от 01.10.2024 № 2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете».

- 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

- ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

- ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 56020—2020 «Бережливое производство. Основные положения и словарь».

Литература

а) основная:

- Белый, Е. М., Управление проектами (с практикумом) : учебник / Е. М. Белый. — Москва : КноРус, 2024. — 262 с. — ISBN 978-5-406-13486-3. — URL: https://book.ru/book/954681 (дата обращения: 28.02.2025). — Текст : электронный..

- Финансовые технологии (FinTech) : учебник / Г. И. Хотинская, В. В. Разлетовская, В. В. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Хотинской. — Москва : КноРус, 2024. — 279 с. — ISBN 978-5-406-12804-6. — URL: https://book.ru/book/952690 (дата обращения: 22.01.2025). — Текст : электронный.

- Морозова, О. А., Информационные системы управления портфелями и программами проектов : учебное пособие / О. А. Морозова. — Москва : КноРус, 2021. — 266 с. — ISBN 978-5-406-02674-8. — URL: https://book.ru/book/936552 (дата обращения: 25.02.2025). — Текст : электронный.

б) дополнительная:

- Петров, М. Н., Теоретические основы развития инновационного и проектного менеджмента в период четвёртой промышленной революции : монография / М. Н. Петров. — Москва : Русайнс, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-466-02558-3. — URL: https://book.ru/book/948292 (дата обращения: 26.02.2025). — Текст : электронный.

- Гуреев, П. М., Управление инновационным развитием организации : учебное пособие / П. М. Гуреев, В. Н. Гришин. — Москва : Русайнс, 2024. — 306 с. — ISBN 978-5-466-08401-6. — URL: https://book.ru/book/956836 (дата обращения: 28.02.2025). — Текст : электронный.

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – Seventh Edition (2021). URL : https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – Sixth Edition (2017). URL : https://biconsult.ru/files/datavault/PMBOK-6th-Edition-Ru.pdf

- PMI, "Project manager competency development framework" [Internet]. 3rd ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute; 2017. 199 page, URL: https://www.pmi.org/standards/pm-competency-development-third-edition

- A Framework for Performance Based Competency Standards for Global level 1 and 2 Project Managers. URL : https://www.projectmanagement.com/content/attachments/Primus1_201011023434.pdf

- Manifesto for Agile Software Development. URL : https://agilemanifesto.org

- Agile Practice Guide (2017). URL : https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/agile

- Руководство по скраму. URL : https://scrumguides.org/

- Сайт некоммерческой организации Scrum Alliance. URL : https://www.scrumalliance.org

- A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) –3rd edition . URL: http://www.lucaorselliconsulting.eu/sites/default/files/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2013_hug5bbda.pdf

- The Scrum Master Training Manual. URL: https://articulosit.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/scrum-training-manual.pdf

- The Product Book: How to Become a Great Product Manager Copyright ©2017 Product School. URL: https://chefdeproduit.com/DOC/PM.pdf

- Система управления проектами Адванта. URL:  https://www.advanta-group.ru

- Naumen Project Ruler. URL:  https://www.naumen.ru/products/project_ruler/

- Yandex Tracker. URL:  https://cloud.yandex.ru/services/tracker

- Битрикс24. URL: https://projects-and-tasks.bitrix24.ru/projects-and-tasks/

- Облачный сервис для гибкого управления проектами http://projectscloud.ru/

- Сайт Project Management Institute https://www.pmi.org

- Сайт компании PM Expert http://www.pmexpert.ru

- Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА» http://pmpractice.ru

- https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

- NIST Risk Management Framework RMF. URL : https://csrc.nist.gov/projects/risk-management

- 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов реализуется в соответствии с приказом Финансового университета от 11.05.2021 № 1040/о «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом Финансового университета от 01.10.2024 № 2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете». Кафедрой могут разрабатываться дополнительные методические рекомендации для отдельных форм проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.

- 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Антивирус Kaspersky

2. Браузер

3. Microsoft Excel

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант».

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki.

- 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Помещения для проведения лекций, компьютерная аудитория для семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.