Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| СОГЛАСОВАНО Председатель некоммерческой организации «Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» _________________Р.Ю. Абдулина 21.12. 2023 г. | утверждаю Проректор по учебной и методической работе ______________ Е.А. Каменева 25.12. 2023 г. |
| --- | --- |

А.Ю. Мишин, О.В. Башкирова

Управление портфелем информационно-технологических проектов

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

38.04.05 «Бизнес-информатика»

Направленность программы:

«Управление информационными технологиями в цифровой экономике»

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных

технологий и анализа больших данных

(протокол №27 от 15 декабря 2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента бизнес-информатики

(протокол № 4 от 8 декабря 2023 г.)

Москва – 2023

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины……………………………………………….….… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине…………………………………….….. | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы………….…… | 6 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся ………….………………………………………………… | 6 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………………. | 6 |
| 5.1. | Содержание дисциплины…………………………………………………...…… | 6 |
| 5.2. | Учебно-тематический план………………………………………………..…….. | 9 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий…………………………..….... | 10 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…………………………………............................ | 12 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………….... | 12 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ………………………………………….…………………………………….…… | 13 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………..….. | 14 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины…………………………………………………..…… | 19 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……………..……..…… | 20 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………………………………………………….………………….... | 20 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем………………………………………………………………………..……. | 21 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине…………......................................... | 21 |

1. Наименование дисциплины

«Управление портфелем информационно-технологических проектов».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компе-тенции | Наимено-вание компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-10 | Способность разрабатывать и внедрять ИТ стратегии, проводить стратегический анализ и аудит ИС | 1. Демонстрирует понимание особенности стратегического управления ИТ в условиях цифровой трансформации. | Знать: - методологии цифровой трансформации Уметь: - применять инструментарий стратегического выравнивания Cobit на практике |
|  |  | 2. Владеет организаторскими навыками в ИТ-сфере. | Знать: - методологии корпоративного управления портфелями ИТ-проектов. Уметь: - определять подходящие элементы существующих методологий исходя из потребностей организации |
|  |  | 3. Формирует высокопрофессиональную ИТ-команду для выполнения поставленных задач. | Знать: - ролевые модели управления портфелями проектов Уметь: - выстраивать процессы проектного менеджмента на основании системного подхода к управлению проектной деятельностью. |
| ПКН-11 | Способность управлять портфелем проектов | 1. Демонстрирует понимание важности управления проектами в области ИТ. | Знать: - современные подходы к автоматизации типовых задач проектного управления, возникающих, как на уровне компонентов портфеля, так и на уровне организации. Уметь: - обосновывать целесообразность перехода к проектному управлению |
|  |  | 2. Владеет инструментами управления портфелем проектов. | Знать: - базовые понятия теории управления проектами, программами и портфелями проектов. Уметь: - применять аналитические, скоринговые и графические методы для приоритезации и балансировки портфеля проектов. |
|  |  | 3. Демонстрирует умение применять основные методологии управления проектами и консультировать по выбору методологий. | Знать: - международные и российские стандарты управления портфелями проектов. Уметь: - адаптировать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления. |
| ПК-2 | Способность управлять разработкой и внедрением цифровых платформ в деятельность организаций | 1. Консультирует по вопросам применения цифровых платформ | Знать: - модели жизненного цикла и бизнес-модели цифровых платформ Уметь: - комбинировать элементы бизнес-моделей цифровых платформ |
|  |  | 2. Предлагает обоснованный выбор инструментальных средств и методологий для разработки цифровых платформ | Знать: - рынок средств разработки цифровых платформ Уметь: - применять методологии проектирования и разработки цифровых платформ. |

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление портфелем информационно-технологических проектов» относится к модулю направленности программы «Управление информационными технологиями в цифровой экономике» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/ед. и часах) | Модуль 3 (в з/ед. и часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач.ед./108 ч. | 108 |
| Контактная работа-Аудиторные занятия | 32 | 32 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 24 | 24 |
| Самостоятельная работа | 76 | 76 |
| Вид текущего контроля | контрольная работа | контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Стратегический менеджмент и управление портфелем проектов организации

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития экономики. Принципы управления стратегическим ростом предприятия. Стратегическое и операционное управление. Уровни инновационной деятельности: уровень проектов, уровень программ, уровень портфелей проектов. Проекты как способ реализации стратегии. Обеспечение достижения стратегических целей компании путем формирования трех уровней инноваций. Структура портфелей, программ и проектов компании. Необходимость интеграции управления инновациями. Интеграции стратегического планирования проектов. Взаимосвязь управления портфелем проектов с тактическими и стратегическими процессами управления. Синергетический эффект портфеля проектов. Связь управления портфелем проектов и управления знаниями предприятия. Портфель ИТ-проектов.

Тема 2. Ключевые положения концепции управления портфелем проектов предприятия. Стандарты и лучшие практики управления портфелем проектов

Портфель проектов как объект управления. Состав портфеля и связи оптимизация, балансировка, стратегическое выравнивание, приоритезация, осуществимость. Жизненный цикл управления портфелями проектов: инициализация, планирование, выполнение, оптимизация, мониторинг и контроль. Стандарты портфельного управления. Основные организации, занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM,

PMAJ). Виды стандартов. Стандарты по управлению программами портфелями проектов: The Standard for Program Management (PMI), The Standard for Portfolio Management (PMI), ISO 21504: 2015 Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management, Р2М «A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation», ГОСТ Р 54871—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой, ГОСТ Р 54870—2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов, ГОСТ Р ИСО 21504—2016. Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов. Основные группы процессов портфельного управления в соответствии со стандартом PMI: определение, выравнивание, авторизация и контроль.

Тема 3. Системный подход к управлению портфелем проектов организации

Основные компоненты корпоративной системы проектного управления взаимосвязь между ними. Корпоративная методология проектного управления. Компоненты методологии и формализация процесса разработки методологии. Ролевая (организационная) структура управления портфелем проектов. Комитет управления портфелем проектов. Руководитель портфеля. Офис управления портфелем проектов, типология проектных офисов. Показатели для оценки эффективности проектного офиса. Функциональная архитектура. Оценка уровня зрелости компаний, реализующих проектный подход, модель Organizational Project Management Maturity Model (ОРМЗ), Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3).

Тема 4. Модели и методы эффективного управления портфелем проектов предприятия

Оценка проектов и хода их реализации с точки зрения достижения стратегических целей организации. Методы и модели отбора и приоритезации проектов. Факторы, влияющие на приоритет проектов. Бизнес-ценность моделей отбора проектов. Критерии оценки эффективности компонентов портфеля. Формирование эффективного портфеля проектов. Классификации сбалансированного проектного портфеля. Аналитические модели управления портфелями проектов. Модель на основе процесса Stage-Gate, модель К. и М. Радумеску. Мультикритериальная оптимизация портфеля проектов. Методы визуальной оптимизации. Методы управления ресурсами портфеля. Виды ресурсов и возможные типы ресурсных ограничений. Балансировка доступности и потребности ресурса. Аналитические и визуальные методы ресурсной оптимизации. Особенности календарного планирования портфеля проектов. Управление рисками портфеля проектов. Интеграции рисков проектов на уровень портфеля. Взаимное влияние рисков. Мониторинг и контроль портфеля проектов. Выбор метрик для оценки уровня достижения стратегических целей. Формирование сводной отчетности о ходе выполнения портфеля. Взаимосвязь процессов подготовки отчетности на всех уровнях управления предприятием. Визуализация отчетных данных. Аналитика по портфелю проектов. Управление изменениями компонентов. Перераспределение ресурсов. Методы оперативного управления портфелем с учетом внешних факторов и целей организации. Проактивное управление портфелем проектов.

Тема 5. Инструментальные средства управления портфелем проектов

Требования к ИС управления портфелем проектов предприятия. Обзор рынка программного обеспечения для управления портфелями проектов. Основные тенденции и прогнозы развития. Типовые архитектуры PPM-систем, варианты развертывания. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров. Решения на платформе Project Online. Управление бизнесом проектно-ориентированной организации с использованием интернет-платформы Адванта. Open sourсe ПО для управления портфелем проектов организации. Специфика отраслевых решений проектного управления.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа- Аудиторная работа |  |  | Самосто-ятельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практ. и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Стратегический менеджмент и управление портфелем проектов организации | 17 | 2 | 2 | - | 15 | Решение ситуационных задач, обсуждение |
| 2 | Ключевые положения концепции управления портфелем проектов предприятия. Стандарты и лучшие практики управления портфелем проектов | 23 | 8 | 2 | 6 | 15 | Решение ситуационных задач, обсуждение |
| 3 | Системный подход к управлению портфелем проектов организации | 23 | 8 | 2 | 6 | 15 | Подготовка к проектной работе |
| 4 | Модели и методы эффективного управления портфелем проектов предприятия | 23 | 8 | 2 | 6 | 15 | Решение ситуационных задач, обсуждение |
| 5 | Инструментальные средства управления портфелем проектов | 22 | 6 | - | 6 | 16 | Дискуссия, обсуждение. Защита контрольной работы |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 32 | 8 | 24 | 76 | Контрольная работа |
|  | Итого в % |  | 30 | 25 | 75 | 70 |  |
| *объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1: Стратегический менеджмент и управление портфелем проектов организации | 1. Обоснование перехода к проектному управлению. 2. Связь управления портфелем проектов со стратегическим менеджментом организации? 3. Место управления портфелем проектов в модели архитектуры предприятия (на примере TOGAF). 4. Преимущества при переходе организации к управлению портфелем проектов. [1, 2, 5, 6, 12] | Выполнение и защита практических заданий. |
| Тема 2: Ключевые положения концепции управления портфелем проектов предприятия. Стандарты и лучшие практики управления портфелем проектов | 1. Трактовка понятия ЖЦ портфеля проектов. 2. Состав портфеля, связи между компонентами портфеля. 3. Основные области знаний менеджмента портфеля 4. Метрики оценки портфеля проектов [1-4,-6, 16] | Выполнение и защита практических заданий. |
| Тема 3: Системный подход к управлению портфелем проектов организации | 1. Архитектура корпоративной системы управления проектами 2. Корпоративная методология проектного управления 3. Оргструктура проектного управления, офис управления проектами. Оптимизация оргструктуры. Распределение ролей и функций. 4. Верхнеуровневые требования к ИСУП [6, 8, 10] | Выполнение и защита практических заданий. |
| Тема 4: Модели и методы эффективного управления портфелем проектов предприятия | 1. Модели отбора и приоритезации проектов для включения в портфель. Критерии оптимизации, типы ограничений. 2. Применимость аналитических, скоринговых, графических моделей. 3. Схемы принятия решения для включения проекта в портфель. 4. Постановка задачи ресурсной оптимизации. 5. Специфика календарного планирования для портфеля проектов. 6. Процессы мониторинга и контроля портфеля проектов. Формирование управленческих реестров. Метод освоенного объема для портфеля проектов. KPI портфеля. Проектирование дашбордов. [6, 8, 9, 15] | Выполнение и защита практических заданий. |
| Тема 5: Инструментальные средства управления портфелем проектов | 1. Категории ИС, используемые для обеспечения процессов управления портфелем проектов. PPM-решения 2. Типовые архитектуры PPM-решений и варианты развертывания. 3. Поддержка методология проектного управления в решениях российских и зарубежных вендоров. 4. Возможности систем Адванта, Microsoft Project для управления портфелем проектов. 5. Оценка эффективности ИСУП [9, 13, 14] | Выполнение и защита практических заданий. |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1: Стратегический менеджмент и управление портфелем проектов организации | 1. Типология портфелей проектов 2. Соотношение между управлением проектом, программой и портфелем. 3. Современные подходы к управлению портфелями проектов, гибкие методологии, управление по контрольным точкам | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет-источников. |
| Тема 2: Ключевые положения концепции управления портфелем проектов предприятия. Стандарты и лучшие практики управления портфелем проектов | 1. Основные группы процессов управления портфелем в соответствии со стандартом The Standard for Portfolio Management (PMI). 2. Стандарты управления портфелем проектов (ISO 21504: 2015, ГОСТ Р 54871— 2011.) | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет-источников. |
| Тема 3: Системный подход к управлению портфелем проектов организации | 1. Регламентная база по управлению проектами на российский предприятиях 2. Модели зрелости проектного управления Organizational Project Management Maturity Model (ОРМЗ), Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3), Project Management Maturity Model (PMMM) | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет-источников. |
| Тема 4: Модели и методы эффективного управления портфелем проектов предприятия | 1. Аналитические модели формирования портфеля проектов (модели Марковица, Тобина, Шарпа) 2. Методы решения задачи ресурсной оптимизации. 3. Многоагентные технологии 4. Сетевые модели управления проектами 5. Управление проектными коммуникациями | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет-источников. |
| Тема 5: Инструментальные средства управления портфелем проектов | 1. Архитектура нативных облачных PPM-решений. 2. Характеристики российского и зарубежного рынка РРМ. Объем, динамика, тренды. 3. Программные продукты- лидеры рынка PPM/ 4. Функциональная специализация PPM-решений | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет-источников. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента.

Примерные темы контрольной работы:

1. Управление портфелем проектов ИТ-компании.

2. Внедрение портфельного управления в производственной компании.

3. Управление портфелем стратегических преобразований на предприятии.

4. Управление портфелем инвестиционных проектов частного пенсионного фонда.

5. Управление портфелем капитальных инвестиций.

6. Управление инновационно-технологическим портфелем.

7. Управление портфелем проектов поставок.

8. Управление портфелем проектов строительной фирмы.

9. Управление портфелем проектов кредитной организации.

10. Управление портфелем проектов производственного предприятия.

11. Управление портфелем проектов подразделения компании.

12. Управление портфелем проектов предприятия ТЭК.

13. Управление портфелем проектов развития цифрового предприятия.

14. Управление портфелем проектов ВУЗа.

15. Управление портфелем проектов распределенного торгово- промышленного холдинга.

Примеры ситуационных задач

- Предприятие продуктовой розничной торговой сети решило расширить свой бизнес товарами народного потребления. Объясните, как это может повлиять на стратегию развития ИТ.

- Консалтинговая компания поставила своей бизнес целью расширения присутствия на другие регионы. Объясните, как это может повлиять на цели ИТ.

- Создается совершенно новый корпоративный банк. Объясните, какие приоритеты в области развития ИТ у него могут быть.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 6

| Наимено-вание компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-10 Способность разрабатывать и внедрять ИТ стратегии, проводить стратегический анализ и аудит ИС | 1. Демонстрирует понимание особенности стратегического управления ИТ в условиях цифровой трансформации. | Знать: - методологии цифровой трансформации Уметь: - применять инструментарий стратегического выравнивания Cobit на практике | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, постройте каскад целей Cobit Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, оцените уровень цифровой зрелости и перечислите цифровые способности компании |
|  | 2. Владеет организаторскими навыками в ИТ-сфере. | Знать: - методологии корпоративного управления портфелями ИТ-проектов. Уметь: - определять подходящие элементы существующих методологий исходя из потребностей организации | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, опишите элементы используемой компанией методологии управления портфелями проектов и предложите обоснованные улучшения методологии Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, оцените уровень зрелости управления портфелями проектов |
|  | 3. Формирует высокопрофессиональную ИТ-команду для выполнения поставленных задач. | Знать: - ролевые модели управления портфелями проектов Уметь: - выстраивать процессы проектного менеджмента на основании системного подхода к управлению проектной деятельностью. | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте ролевую модель управления портфелем проектов Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте организационную диаграмму управления портфелем проектов |
| ПКН-11 Способность управлять портфелем проектов | 1. Демонстрирует понимание важности управления проектами в области ИТ. | Знать: - современные подходы к автоматизации типовых задач проектного управления, возникающих, как на уровне компонентов портфеля, так и на уровне организации. Уметь: - обосновывать целесообразность перехода к проектному управлению | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте концептуальную архитектуру ИТ-решения для поддержки процессов управления портфелем проектов Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте финансовый бизнес-кейс для обоснования предлагаемых проектно-ориентированных изменений в компании |
|  | 2. Владеет инструментами управления портфелем проектов. | Знать: - базовые понятия теории управления проектами, программами и портфелями проектов. Уметь: - применять аналитические, скоринговые и графические методы для приоритезации и балансировки портфеля проектов. | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, модифицируйте структуру портфеля проектов исходя из описанных изменений и предпочтений стейкхолдеров Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте устав информационно-технологического проекта |
|  | 3. Демонстрирует умение применять основные методологии управления проектами и консультировать по выбору методологий. | Знать: - международные и российские стандарты управления портфелями проектов. Уметь: - адаптировать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления. | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, обоснуйте выбор модели жизненного цикла для описанного ИТ-проекта Задание 2 Оцените свои компетенции управления проектами на основе требований стандарта ICB IPMA |
| ПК-2 Способность управлять разработкой и внедрением цифровых платформ в деятельность организаций | 1. Консультирует по вопросам применения цифровых платформ | Знать: - модели жизненного цикла и бизнес-модели цифровых платформ Уметь: - комбинировать элементы бизнес-моделей цифровых платформ | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, предложите и обоснуйте комбинацию способов монетизации цифровой платформы Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, постройте канву цифровой бизнес-модели Лундского университета |
|  | 2. Предлагает обоснованный выбор инструментальных средств и методологий для разработки цифровых платформ | Знать: - рынок средств разработки цифровых платформ Уметь: - применять методологии проектирования и разработки цифровых платформ | Задание 1 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, предложите и обоснуйте комбинацию технологий, языков разработки, фреймворков и библиотек, low-code решений для решения поставленной в кейсе задачи Задание 2 Ознакомившись с представленным преподавателем кейсом, разработайте концепцию цифровой платформы |

Примерные вопросы к экзамену:

- Принципы управления стратегическим ростом предприятия.

- Стратегическое и операционное управление.

- Уровни инновационной деятельности: уровень проектов, уровень программ, уровень портфелей проектов.

- Структура портфелей, программ и проектов компании.

- Портфель ИТ-проектов. Отличия от инвестиционного портфеля.

- Интеграции стратегического планирования и управления портфелем проектов.

- Цели управления портфелями проектов.

- Типы портфелей проектов.

- Жизненный цикл портфеля проектов: создание, отбор, планирование, выполнение.

- Стандарты управления портфелем проектов.

- Основные группы процессов портфельного управления в соответствии со стандартом PMI.

- Оценка уровня зрелости компаний, реализующих проектный подход по OPM3 (PMI)

- Оценка уровня зрелости компаний, реализующих проектный подход по Program and Project Management for Innovation of Enterprises (P2M).

- Ролевая (организационная) структура управления портфелем проектов.

- Комитет управления портфелем проектов.

- Руководитель портфеля.

- Офис управления портфелем проектов.

- Офис управления проектами и его роль в процессах управления портфелями проектов.

- Формирование портфеля проектов.

- Идентификация потенциальных компонентов портфеля проектов. Процесс ранжирования и расстановки приоритетов портфеля проектов.

- Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов портфеля проектов.

- Процесс авторизации портфеля проектов.

- Модели и методы формирования портфеля проектов.

- Модели управления портфелями проектов.

- Мультикритериальная оптимизация портфеля проектов.

- Методы визуальной оптимизации портфеля.

- Мониторинг и контроль портфеля проектов.

- Индикаторы для контроля портфеля проектов.

- Формирование сводной отчетности о ходе выполнения портфеля.

- Управление изменениями в составе портфеля и перераспределение ресурсов.

- Обзор рынка программного обеспечения для управления проектами, программами и портфеля. Основные тенденции и прогнозы развития.

- Базовые классы PM и PPM-систем.

- Функциональная архитектура PM и PPM-решений.

- Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров.

Пример экзаменационного билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Инвестиционно-строительная компания, работающая в сфере здравоохранения, имеет филиалы в пяти регионах РФ, головной офис располагается в Москве.

Работа строится по принципу полного цикла – от предварительного консалтинга и формирования предложения до сдачи объектов социального назначения «под ключ». Приоритетные направления – консультирование, строительство больниц и клиник различного профиля, и оснащение объектов современным медицинским оборудованием. У Представительства компании в г. Москва возникла потребность в управлении портфелями проектов.

Необходимо было сэкономить на оборудовании, снизить расходы. Компании требовалась быстрая оценка хода выполнения проекта и распределение ресурсов, упрощение работы с отчетами по проектам, их наглядное видение, а также быстрая поправка сценариев по проекту без изменения целого плана работ.

Приоритезация проектов в компании осуществляется по двум группам критериев: финансовая значимость (учитывается срок окупаемости и ROI), риски (технические риски, организационные риски).

Вопрос 1 (30 баллов)

Ознакомьтесь с кейсом и выполните следующее:

- Опишите наиболее распространенные типы офисов управления проектами. (ОУП),

- Проанализируйте факторы, которые необходимо учитывать при выборе модели ОУП для данного кейса,

- Приведите примеры.

Вопрос 2 (30 баллов)

Ознакомьтесь с кейсом и выполните следующее:

- Разработайте модель приоритезации для трех произвольных альтернативных проектов по методу анализа иерархий в MS Excel

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Нормативно-правовые акты

- ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»

- ГОСТ Р ИСО 21504:2016. Руководство по управлению портфелем проектов

- ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».

- ГОСТ Р 54869—2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

- The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition (2017).

Основная литература

- Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов: учебное пособие / О. А. Морозова ; Финуниверситет. – Москва : Кнорус, 2021. - 268 с. – (Магистратура). - Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/936552 (дата обращения: 02.04.2024). — Текст : электронный.

- Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/537265 (дата обращения: 02.04.2024). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

- Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Юрайт, 2024. — 385 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/536901 (дата обращения: 02.04.2024). — Текст : электронный.

- Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 392 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2010. - ЭБС Университетская библиотека online. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233070 (дата обращения: 02.04.2024). – Текст : электронный.

- Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Экономика и управление на предприятии АПК" / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2012, 2015. - 232 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1840490 (дата обращения: 02.04.2024). - Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Информационно-образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации http://portal.ufrf.ru/

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» http://lib.alpinadigital.ru/en/library

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.urait.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. ОС Astra Linux,

2. LibreOffice

3. Антивирус Kaspersky

4. Project Libre

11.2 Современные профессиональные демонстрационные и информационные справочные системы:

- Консультант Плюс.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.