Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| утверждаю Проректор по учебной и методической работе ____________ Е.А. Каменева 25.04. 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Брозгунова Н.П.

Управление проектами по созданию информационных систем

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 - Менеджмент

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных

технологий и анализа больших данных

(протокол №43 от 16 апреля 2024 г.)

Одобрено Советом Кафедры бизнес-информатики

(протокол № 1 от 15 апреля 2024 г.)

Москва 2024

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине……………………….….….…………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………..….... | 3 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………………………….………………. | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..……………..…….. | 4 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………………….... | 4 |
| 5.2. | Учебно-тематический план……………………………………………………...…. | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………….……...... | 9 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………..…………....... | 12 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………..……... | 12 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..………………………………………………………….…….. | 14 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………………..……….…..…………………… | 17 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………………………………………………….….….. | 23 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….………………….… | 24 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………….. | 24 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………..……………..…… | 25 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………………………….…...….. | 25 |

- 1. Наименование дисциплины

Управление проектами по созданию информационных систем

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-5 | Способен применять аналитические навыки в том числе при помощи специального программного обеспечения для разработки эффективных инвестиционных решений в сфере управления бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 1. Демонстрирует знания в сфере проектирования гостиничных предприятий и стандартов классификации гостиниц и гостиничных комплексов для выбора наиболее подходящего решения по гостиничному бизнес-проекту | Знать: Базовые понятия теории управления проектами; Особенности управления девелоперскими проектами Уметь: Выполнять основные процессы разработки девелоперских проектов |
|  |  | 2. Демонстрирует знания основных показателей эффективности инвестиционных проектов в гостиничной сфере | Знать: основные показатели эффективности инвестиционных девелоперских проектов Уметь: Обосновывать целесообразность разработки и внедрения девелоперских проектов |
|  |  | 3. Владеет методикой и практическими навыками финансового и инвестиционного планирования и моделирования в Excel и с помощью других программных продуктов | Знать: Базовые возможности информационной системы управления проектами Уметь: Обосновывать целесообразность применения ИТ-инструментов для обеспечения ключевых процессов проектного управления |
|  |  | 4. Контролирует процесс аудита и оценки существующих гостиничных проектов с целью внедрения инновационных преобразований, улучшающих операционные показатели деятельности гостиничного предприятия | Знать: Особенности управления внедрением инновационных преобразований для гостиничных проектов Уметь: Обосновывать целесообразность внедрения инновационных преобразований, улучшающих операционные показатели деятельности гостиничного предприятия |
|  |  | 5. Владеет навыками оценки эффективного использования земельного участка, в том числе с учетом оценки правовых рисков и технико-экономического обоснования предлагаемых проектных решений. | Знать: Методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-анализа, стоимостного анализа, технико-экономические показатели проекта, оценка рисков) Уметь: Использовать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления |
| ОПК-1 | Способен формировать технологическую концепцию организаций размещения и общественного питания, организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в деятельность организаций сферы гостеприимства и общественного питания | 1.Формирует технологическую концепцию организаций размещения и общественного питания. | Знать: Особенности, роль и значение управления проектами в общей системе управления развитием организации Уметь: Применять и внедрять модели управления деятельностью предприятия, на основе проектного подхода |
|  |  | - 2.Организует внедрение технологических новаций и программного обеспечения в деятельность организаций сферы гостеприимства и общественного питания | Знать: Современные подходы к автоматизации процессов проектного управления; Уметь: Оптимизировать план работ и стоимость проекта; оформлять проектную документацию; строить сетевой график; рассчитывать критический путь; распределять и планировать ресурсы; рассчитывать показатели освоенного объема; анализировать проектные риски |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами по созданию информационных систем» относится к модулю направленности программы магистратуры в части, формируемой участниками образовательных отношений обязательной части по направлению подготовки: 38.04.02-Менеджмент.

# 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре)

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего в з/ед. и часах | 5 модуль (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач. ед./ 108 час. | 108 час. |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 32 | 32 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 24 | 24 |
| Самостоятельная работа | 76 | 76 |
| Вид текущего контроля | контрольная работа | контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

# 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом

Основные понятия в области управления проектами. Определение понятия «проект». Формальные критерии проектов. Отличительные особенности проектного управления от традиционного менеджмента. Многоугольники проектных ограничений. Идентификация проекта. Типизация и классификация проектов. Понятие и особенности управления девелоперскими проектами. Эффект от внедрения девелоперских проектов, трудности внедрения и типовые ошибки. Результат проекта. Управление параметрами проекта. Внешнее и внутренне окружение проекта. Определение понятия «окружающая среда проекта». Факторы внешней среды проекта. Факторы внутренней среды проекта. Основные участники проекта (стейкхолдеры) и их влияние на реализацию проектов в сфере девелопмента и гостинечного бизнеса. Определение понятия «жизненный цикл проекта». Модели ЖЦ проекта. Методологическая и технологическая составляющие управления проектами. Основные виды документов, используемых в корпоративном управлении проектами. Устав проекта. Паспорт IT-проекта. Общая характеристика стандартов в области управления проектами.

Тема 2. Инструментальные средства управления проектами

Информационная система управления проектами (ИСУП) и ее типовая функциональная архитектура. Рекомендации по выбору ИСУП в зависимости от уровня зрелости проектного управления на предприятии. Корреляция между целями внедрения ИСУП и функциональностью системы. Формирование требований к ИСУП. Рынок специализированного программного обеспечения для управления проектами (решения класса Project Management, PM). Основные тенденции и прогнозы развития. Решения ведущих вендоров Microsoft, Oracle, ServiceNow, SAP, Plainview, Адванта, Битрикс24 и др. Open sourse ПО для управления проектами организации. Современные управленческие концепции проектного менеджмента: agile project management, концепция управления по контрольным точкам. Достоинства и недостатки гибкого управления проектами. Требования к информационному обеспечению адаптивных процессов проектного управления. On-line сервисы для поддержки методологий Кanban, Scrum. Популярные инструменты класса Team Management: Trello, KanbanTool, EasyProject, ScrumTime, Wrike. WEEEK и др.

Тема 3. Инициация и планирование проекта в сфере девелопмента

Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение цели и задачи девелоперского проекта. Финансовый бизнес-кейс проекта в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса. Формирование бизнес-цели девелоперского проекта. Матрица структурирования бизнес-выгод. Определение границ проекта. Разработка устава проекта. Требования к структуре устава проекта. Допущения и ограничения. Разработка базовых планов управления проектом в сфере девелопмента. Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) девелоперского проекта. Определение степени детализации ИСР. Формирование расписания проекта. Управление сроками реализации девелоперского проекта. Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости. Ресурсы проекта. Закономерности распределения ресурсов. Методы CPM и PERT. Методы оценки стоимости проекта. Составление сметы проекта. Идентификация и планирование управления рисками проекта. Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска. Методы идентификации и приоритезации рисков. Типовые риски проектов в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

Тема 4. Управление процессом реализации и закрытие проекта

Требование к информационному обеспечению процессов управления коммуникациями. Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели. Управление сроками проекта и расписанием. Сбор фактических данных о ходе реализации проекта. Сбор данных о трудоемкости. Текущий анализ состояния проекта. Метрики проекта. Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости. Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объема. Мониторинг рисков проекта. Контроль за ходом выполнения проекта и аналитическая отчетность. Классификация отчетов. Типовой процесс подготовки отчетности по проекту. Требования к визуализации отчетных данных. Управление качеством проекта. Критерии готовности и критерии завершения проектов в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса. Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом | 26 | 6 | 2 | 4 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 2 | Тема 2. Инструментальные средства управления проектами. | 24 | 4 | 2 | 2 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 3 | Тема 3. Инициация и планирование проекта в сфере девелопмента | 52 | 12 | 4 | 8 | 40 | Выполнение и защита индивидуальных практических заданий |
| 4 | Тема 4. Управление процессом реализации и закрытие проекта | 42 | 8 | 2 | 6 | 34 | Выполнение и защита индивидуальных практических заданий. Подготовка контрольной работы |
| В целом по дисциплине |  | 144 | 30 | 10 | 20 | 114 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
| Итого в % |  |  | 21 | 33 | 67 | 79 |  |

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом | - Операционная и проектная деятельность. - Понятие проекта - Общая характеристика проектов в области девелопмента и гостиничного бизнеса - Роль руководителя проекта в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса - Многоугольники проектных ограничений - Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента - Идентификация проекта - Базовые понятия управления проектами - Результат проекта - Управление параметрами проекта - Стандарты по управлению проектами - Типы жизненных циклов проектов Нормативно-правовые акты: 1–3, 5 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 2. Инструментальные средства управления проектами | - Рынок специализированных решений класса PM - Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации - Десктопные и клиент-серверные решения - Облачные решения - Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров - Характеристика основных возможностей MS Project 2016 Основная литература: 4 Дополнительная литература: 7, 9,10 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 3. Инициация и планирование проекта в сфере девелопмента | - Финансовый бизнес-кейс проекта в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса - Подходы к разработке финансового бизнес-кейса в девелоперском проекте - Определение целей и задач проекта - Формирование бизнес-цели проекта - Матрица структурирования бизнес-выгод - Определение границ проекта - Разработка устава проекта - Допущения и ограничения - Разработка базовых планов проекта - Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) девелоперского проекта - Управление сроками проекта - Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости - Ресурсы проекта. - Составление сметы проекта - Идентификация и планирование управления рисками проекта - Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска - Типовые риски проектов в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса - Выработка стратегии реагирования на риски Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 4. Управление процессом реализации и закрытие проекта | - Контроль выполнения проекта в программном продукте MS Project 2016. - Контролирующие показатели - Управление сроками проекта и расписанием - Текущий анализ состояния проекта - Базовый план. Способы учета фактических данных - Пользовательские настройки рабочей области MS Project 2016, фильтрация, группировки, сортировка, работа с таблицами и представлениями. Расчетные показатели и графические индикаторы. - Построение аналитической отчетности о ходе выполнения проекта средствами MS Project 2016. Пользовательская настройка и создание отчетов Основная литература: 4, 6 Дополнительная литература: 9 | Выполнение индивидуальных заданий |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом | - Понятие программы и портфеля проектов - Проектный цикл - Основные организации, занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ) - Стандарт GAAPS: 2 006 - Стандарт ГОСТ Р 54869-2011 - Международный стандарт по управлению проектами ISO 21500 - Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments) - Жизненный цикл проекта - Преимущества и ограничения гибких подходов к управлению проектами - Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная - Слабая, сильная, сбалансированная матрица - Руководитель проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выбор темы контрольной работы. |
| Тема 2. Инструментальные средства управления проектами. | - Обзор рынка программного обеспечения для управления проектами - Основные тенденции и прогнозы развития - Базовые классы PM-систем - Open sourse ПО для управления проектами организации. - Дополнительные инструменты для поддержки процессов проектного управления: системы управления задачами, системы электронного документооборота, системы управления бизнес-процессами, социальные сети и мессенджеры | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Сбор материалов для написания контрольной работы |
| Тема 3. Инициация и планирование проекта в сфере девелопмента | - Прединвестиционная фаза проекта и ее значение - Определение девелоперского проекта - Определение степени детализации ИСР - Формирование расписания девелоперского проекта - Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости - Методы CPM и PERT - Методы оценки стоимости проекта - Методы идентификации и приоритезации рисков | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение индивидуальных практических заданий |
| Тема 4. Управление процессом реализации и закрытие проекта | - Мониторинг и контроль - Сбор данных о трудоемкости - Анализ в контрольных точках - Мониторинг рисков проекта - Управление качеством девелоперского проекта - Обеспечение качества в девелоперском проекте - Управление требованиями в девелоперском проекте - Управление изменениями требований - Критерии готовности и критерии завершения проекта - Анализ результатов проекта | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение индивидуальных заданий. Оформление контрольной работы. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Контрольная работа будет рассматриваться как комплексное сквозное задание, цель которого заключается в построении математической модели проекта в MS Project. Построенная модель используется для разработки, оптимизации и анализа плана проекта.

Работа охватывает группы процессов планирования и мониторинга выполнения проекта. Работа включает разделы, связанные с построением ИСР проекта, календарно-сетевым и ресурсным планированием, разработкой стоимости и управления рисами.

Примерные темы контрольных работ:

1. Разработка проекта по открытию отеля в курортном районе на берегу моря/озера

2. Разработка проекта по реконструкции детского летнего лагеря

3. Разработка проекта по открытию гостиницы на горнолыжном курорте

4. Разработка проекта по реконструкции мини – отеля в этническом стиле

5. Разработка проекта по строительству отеля по системе «все-включено»

6. Разработка проекта по организации мини-отеля в жилом доме

7. Разработка проекта по созданию агро-усадьбы

8. Разработка проекта по реконструкции здания для организации детского спортивного клуба

9. Разработка проекта по строительству фитнес-центра люкс-класса

10. Разработка проекта благоустройства территорий при строительстве жилого комплекса.

11. Разработка проекта по организации кемпинга на берегу реки / озера

12. Разработка проекта по модернизации здания промышленного назначения в бизнес-центр

13. Разработка проекта по открытию дизайнерского или бутик-отеля

14. Разработка проекта по строительству гостиничного комплекса

15. Разработка проекта по открытию хостела

16. Разработка проекта по реконструкции парка отдыха

17. Разработка проекта по открытию мини-отеля в необычном месте

18. Разработка проекта по строительству коворкинга

19. Разработка проекта по модернизации туристической базы

20. Разработка проекта по строительству банного комплекса

21. Разработка проекта по строительству частного детского сада

22. Разработка проекта по строительству таунхауса

23. Разработка проекта по строительству сети продуктовых магазинов

24. Разработка проекта по реконструкции летнего кафе на территории парка

25. Разработка проекта по реконструкции жилого здания

Методы оценивания:

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента бизнес-информатики.

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 8

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-5 | Способен применять аналитические навыки в том числе при помощи специального программного обеспечения для разработки эффективных инвестиционных решений в сфере управления бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 1. Демонстрирует знания в сфере проектирования гостиничных предприятий и стандартов классификации гостиниц и гостиничных комплексов для выбора наиболее подходящего решения по гостиничному бизнес-проекту | Знать: Базовые понятия теории управления проектами; Особенности управления девелоперскими проектами Уметь: Выполнять основные процессы разработки девелоперских проектов | Задание 1 Проект по строительству бизнес-отеля отличаются прежде всего тем, что такие гостиницы оснащены всем необходимым для проведения деловых встреч, научных симпозиумов и других рабочих мероприятий. Подобные отели имеют конференц-залы, переговорные, снабжены всей необходимой оргтехникой, а также готовы принимать большие делегации постояльцев. Номера обычно отличаются строгостью и стильным интерьером. Открытие отеля такого образца безусловно имеет смысл лишь после проведения скрупулезного анализа региона, на предмет частоты подобного рода мероприятий. Какие риски вы можете идентифицировать при реализации данного проекта? Задание 2 Определите заинтересованные стороны проекта и составьте карту заинтересованных сторон. Определите самые высокорисковые области карты ЗС |
|  |  | 2. Демонстрирует знания основных показателей эффективности инвестиционных проектов в гостиничной сфере | Знать: основные показатели эффективности инвестиционных девелоперских проектов Уметь: Обосновывать целесообразность разработки и внедрения девелоперских проектов | Задание 1. При разработке проекта по созданию бутик-отеля основную ставку необходимо делать именно на интерьере. Он должен быть интересным и стильным. Также данным гостиницам свойственно, чтобы все номера были оформлены в разных концепциях и с разными идеями, но в тоже время уникально. Так, человек перед заселением может выбрать номер не только по комфорту подходящий, но и по его наполнению эстетическому. Сформулируйте бизнес-цель проекта и перечислите основные бизнес-выгоды. Задание 2 Разработайте матрицу структурированных выгод. Обоснуйте показатели эффективности проекта |
|  |  | 3. Владеет методикой и практическими навыками финансового и инвестиционного планирования и моделирования в Excel и с помощью других программных продуктов | Знать: Базовые возможности информационной системы управления проектами Уметь: Обосновывать целесообразность применения ИТ-инструментов для обеспечения ключевых процессов проектного управления | Задание 1 Проект по строительству бизнес-отеля отличаются прежде всего тем, что такие гостиницы оснащены всем необходимым для проведения деловых встреч, научных симпозиумов и других мероприятий. Подобные отели имеют конференц- залы, переговорные, снабжены всей необходимой оргтехникой, а также готовы принимать большие делегации постояльцев. Номера обычно отличаются строгостью и стильным интерьером. Открытие отеля такого образца безусловно имеет смысл лишь после проведения скрупулезного анализа региона, на предмет частоты подобного рода мероприятий. Разработайте ИСР проекта в ИС управления проектами Задание 2. Разработайте календарный план проекта в ИС |
|  |  | 4. Контролирует процесс аудита и оценки существующих гостиничных проектов с целью внедрения инновационных преобразований, улучшающих операционные показатели деятельности гостиничного предприятия. | Знать: Особенности управления внедрением инновационных преобразований для гостиничных проектов Уметь: Обосновывать целесообразность внедрения инновационных преобразований, улучшающих операционные показатели деятельности гостиничного предприятия | Задание 1. Проект по модернизации детского летнего лагеря сегодня подразумевает не просто реконструкцию жилого фонда и прилегающей территории, но и включает обеспечение возможностей для развивался и обучения детей. Поэтому многие хорошие детские лагеря на сегодняшний день имеют четкую направленность, например, танцевальный или математический. Цены на путевки в современные лагеря зависят от условий проживания, месторасположения, программы мероприятий и квалификации педагогического состава. Предложите модель жизненного цикла данного проекта. Обоснуйте ответ. Задание 2. Разработайте матрицу структурированных выгод. Обоснуйте влияние реализации проекта на показатели эффективности деятельности гостиничного предприятия (детского летнего лагеря) |
|  |  | 5. Владеет навыками оценки эффективного использования земельного участка, в том числе с учетом оценки правовых рисков и технико-экономического обоснования предлагаемых проектных решений. | Знать: Методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-анализа, стоимостного анализа, технико-экономические показатели проекта, оценка рисков) Уметь: Использовать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления | Задание 1 При реализации проекта по строительству гостиницы в горнолыжном курорте, можно отметить, что отличной альтернативой стандартной несколько этажной гостиницы станет комплекс из отдельно стоящих домиков. Также повышающим фактором ценообразования на номера может служить наличие горячих источников вблизи домика Определите основные технико-экономические показатели проекта. Задание 2 Какие риски вы можете идентифицировать? Определите самые высокорисковые области карты ЗС |
| ОПК-1 | Способен формировать технологическую концепцию организаций размещения и общественного питания, организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в деятельность организаций сферы гостеприимства и общественного питания | 1.Формирует технологическую концепцию организаций размещения и общественного питания. | Знать: Особенности, роль и значение управления проектами в общей системе управления развитием организации Уметь: Применять и внедрять модели управления деятельностью предприятия, на основе проектного подхода | Задание 1 Проект технологического переоснащения и реконструкции летнего кафе на территории парка сложен и долог, состоит из нескольких составных этапов. Обоснуйте применение проектного подхода для реализации поставленной задачи. Определите цель данного проекта. Сформулируйте ключевые положения устава проекта и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес-выгод. Задание 2 Обоснуйте модель жизненного цикла данного проекта |
|  |  | 2.Организует внедрение технологических новаций и программного обеспечения в деятельность организаций сферы гостеприимства и общественного питания | Знать: Современные подходы к автоматизации процессов проектного управления; Уметь: Оптимизировать план работ и стоимость проекта; оформлять проектную документацию; строить сетевой график; рассчитывать критический путь; распределять и планировать ресурсы; рассчитывать показатели освоенного объема; анализировать проектные риски | Задание 1 Проект технологического переоснащения и реконструкции летнего кафе на территории парка сложен и долог, состоит из нескольких составных этапов. Составьте план 0 этапа (предпроектной стадии). Основные работы: - предварительное обследование и оценку состояния (описание производственных процессов) as-is; - 3 месяца. - моделирование процессов to-be - 1 месяц. - разработка технического задания; 7 недель - технико-экономическое обоснование проекта; 4 недели. - организацию проекта (команда проекта); 3 недели. - выработку целей (бизнес-выгод проекта). 1,5 недели. Составьте расписание проекта в MS Project. Условия: - второй этап начинается через 5 недель после старта первого. - Третий и четвертый этапы идут последовательно друг за другом. - Пятый и шестой начинаются одновременно. Задание 2 Сократите сроки проекта на 3 недели, воспользуйтесь для этого сетевым графиком проекта. |

Примерные вопросы к экзамену:

- Понятие проекта. Базовые принципы проектно-ориентированного управления.

- Взаимосвязь проектного и функционального менеджмента.

- Общая характеристика и особенности проектов в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса.

- Факторы успеха проекта в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса. Типовые ошибки в управлении девелоперским проектом.

- Международные и национальные стандарты управления проектами.

- Классификация проектов. Цели и стратегия проектов. Результаты проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл.

- Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Функции менеджера проекта. Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для девелоперских проектов.

- Классификация информационных систем управления проектами.

- Рынок специализированного программного обеспечения для управления проектами.

- Фаза планирования проекта. Поддержка планирования снизу-вверх и сверху-вниз в программном продукте MS Project.

- Иерархическая структура работ (ИСР) проекта. Построение ИСР проекта в MS Project.

- Поддержка календарно-сетевого планирования в программном продукте MS Project. Типы задач. Суммарные задачи, вехи и повторяющиеся задачи. Приоритеты задач.

- Сетевой график проекта. Понятие критического пути. Алгоритм расчета критического пути.

- Правила формирования сетевой модели проекта. Особенности построения сетевой модели в MS Project. Способы связывания задач, типы связей между задачами и типы ограничений.

- Формула планирования. Типы задач: фиксированный объём ресурсов, фиксированные трудозатраты, фиксированная длительность. Особенности составления расписания проекта в программном продукте MS Project.Методы сжатия расписания.

- Метод критической цепи. Идея метода. Отличия от метода критического пути. Возможность реализации метода критической цепи в MS Project.

- Планирование бюджета проекта в MS Project. Бюджетные ресурсы и особенности работы с ними.

- Поддержка ресурсного планирования в программном продукте MS Project. Типы ресурсов (трудовые, материальные, затратные) и особенности работы с ними. Способы выравнивания перегрузки ресурсов. Ресурсный критический путь.

- Работа с календарями в MS Project. Использование календарей проекта, ресурса и задачи. Настройка календарей.

- Поддержка процессов управления интеграцией в программном продукте MS Project.

- Контроль выполнения проекта в программном продукте MS Project. Регистрация фактических данных о ходе выполнения проекта.

- Основные функции настольной информационной системы управления проектами на примере программного продукта MS Project. Поддержка всех этапов жизненного цикла проекта.

- Возможности визуализации проектных данных в MS Project. Встроенные представления, линии хода выполнения проекта, диаграмма Ганта, графические индикаторы и расчетные показатели.

- Поддержка гибких методологий проектного управления. Основные функциональные возможности on-line сервисов для гибкого управления проектом.

- Понятие риска проекта, категории рисков.

- Процессы управления рисками. Содержание плана управления рисками.

- Идентификация рисков проекта. Методы идентификации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ-проектов. Реестр рисков.

- Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

- Процессы управления человеческими ресурсами проекта. Организационное планирование. Назначение персонала. Развитие персонала.

- Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

Пример экзаменационного билета:

Вопрос 1.

Проекты отелей гостиниц играют ключевую роль в развитии туристической индустрии. Они создают новые возможности для привлечения туристов и деловых путешественников, способствуют экономическому росту региона и создают рабочие места. Кроме того, уникальные гостиничные объекты могут стать символом города или страны, привлекая еще больше посетителей.

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на успешность проекта отеля или гостиницы. Важно провести тщательное исследование рынка и определить целевую аудиторию, чтобы создать концепцию, которая будет отвечать их потребностям и предпочтениям. Местоположение также имеет огромное значение. Гостиница должна быть удобно расположена, чтобы привлекать гостей и обеспечивать доступность к различным достопримечательностям и бизнес-центрам.

При создании гостиницы, были запланированы следующие этапы:

Определение концепции и целевой аудитории. Первым шагом при создании проекта отеля или гостиницы является определение концепции и целевой аудитории. Необходимо понять, какие услуги и удобства будут предоставляться гостям и каким образом они будут соответствовать потребностям целевой аудитории.

Поиск и анализ местоположения. Необходимо изучить различные места, где может быть размещен отель или гостиница, и оценить их потенциал в соответствии с концепцией и целевой аудиторией.

Планирование и проектирование. После определения концепции и выбора местоположения следует приступить к планированию и проектированию отеля или гостиницы. Это включает в себя создание плана здания, разработку дизайна интерьера, определение необходимых удобств и услуг.

Финансирование и бюджет. Финансирование — один из самых важных аспектов проекта отеля или гостиницы. Необходимо разработать детальный бюджет и искать источники финансирования, такие как инвесторы или банковские кредиты.

Строительство и ремонт. Строительство и ремонт являются физическими этапами создания отеля или гостиницы. Необходимо нанять подрядчиков, контролировать качество работ и обеспечить соблюдение сроков.

Управление и маркетинг. После завершения строительства и ремонта следует приступить к управлению и маркетингу отеля или гостиницы. Важно разработать эффективную стратегию маркетинга, чтобы привлечь гостей и обеспечить успешное функционирование объекта. Сформулируйте бизнес-цель проекта.

Обоснуйте бизнес-ценность проекта. Представьте результат в виде матрицы структурированных выгод. (25 баллов)

- Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. (10 баллов)

Вопрос 2.

В программном решении MS Project разработайте иерархическую структуру работ (ИСР) по вышеописанному кейсу, где укажите все необходимые этапы (суммарные задачи), элементарные задачи для каждого этапа, вехи проекта и последовательность выполнения работ (25 баллов)

Примерные практические задания к экзамену:

1. Менеджер строительного проекта с бюджетом 1 млн руб. и плановой длительностью 5 месяцев должен спланировать бюджет проекта в MS Project в разрезе следующих статей: затраты на ЗП исполнителей, затраты на материалы и оборудование, резерв на непредвиденные обстоятельства. Известно, что ЗП исполнителей составляет 50% затрат, затраты на материалы и оборудование –40%, резерв – 10%. Бюджет спланировать по месяцам.

2. Для оценки длительности работ на проекте по реконструкции жилого помещения менеджер проекта использовал экспертные оценки четырех специалистов предметной области. Наиболее вероятную длительность задач проекта менеджер проекта оценивает по формуле (Э1+2Э2+3Э3+Э4)/7, где Эi – оценка i-того эксперта. Необходимо обеспечить возможность ввода четырех оценок длительности и расчета среднеарифметической оценки длительности в модели проекта в MS Project.

3. Настройте показатели в модели проекта в MS Project (в соответствии с вариантом задания) и убедитесь в корректности их работы. Показатели должны рассчитываться для проекта, отдельных этапов и работ.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

1. ГОСТ Р 54869—2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту.

3. A guide to the Project Managment body of knowledge (PMBOK Guide), 7-th edition, Project Management Institute, Inc. All rights reserved.— PMI Publications, USA, 2021.

а) основная:

4. Соболева, Е. А. Финансирование, анализ и оценка девелоперских проектов : учебное пособие / Е. А. Соболева, В. С. Канхва. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2016. — 132 с. — ЭБС Лань. — URL: https://e.lanbook.com/book/91915 (дата обращения: 24.04.2024). — Текст : электронный.

5. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/535573 (дата обращения: 24.04.2024). — Текст : электронный.

б) дополнительная:

6. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044525 (дата обращения: 24.04.2024). - Текст : электронный.

7. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 24.04.2024). - Текст : электронный.

8. Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel: учебное пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. В. Золотарюк. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013, 2014, 2015. — 336 с. – Текст : непосредственный. Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учебное пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. В. Золотарюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. – ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1668637 (дата обращения: 24.04.2024). - Текст : электронный.

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров / В. В. Трофимов [и др.]; под ред. В. В. Трофимова. – Москва : Юрайт, 2014. - 543 с. – Текст : непосредственный. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 375 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/540772 (дата обращения: 24.04.2024). - Текст : электронный. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 324 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/540773 (дата обращения: 24.04.2024). - Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.microsoftproject.ru - Портал MicrosoftProject.ru

2. http://www.pmexpert.ru - Сайт компании PM Expert

3. http://www.pmprofy.ru/ - Портал «Профессионал управления проектами»

4. http://www.pmi.ru - Московское отделение Project Management 15 Institute

5. http://pmpractice.ru/training/testing/ - Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА»

6. https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

7. https://weeek.net/ - сайт сервиса WEEEK

8. https://trello.com – сайт сервиса Trello

9. https://www.advanta-group.ru/ - сайт сервиса Advanta

10. https://www.bitrix24.ru/ сайт Битрикс24

11. https://www.easyproject.com – сайт продукта Easy Project

12. https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

13.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

14.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 15.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 16.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

17.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

18.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

19.Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 20.Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 21.Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

19.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/

20.Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com 21.Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance http://www.sciencedirect.com

22.Коллекция научных журналов Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/

23. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks http://link.springer.com/

24. Он-лайн курс «Управление проектами. От теории к практике»

https://stepik.org/course/119619/promo

25. Он-лайн курс «Экспресс-курс «Управление проектами в MS Project 2016»» https://stepik.org/course/2009/promo

# 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

# 11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. ОС Astra Linux,

2. LibreOffice

3. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

4. Консультант Плюс.

5. Гарант.

6. MS Project 2016 (professional)

7. Адванта

8. Битрикс 24

9. WEEK

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не предусмотрены.

# 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.