Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра общего и проектного менеджмента

Факультет «Высшая школа управления»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и

методической работе

___________ Е.А. Каменева

29.11.2024 г.

Юссуф А.А.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

38.03.02 - Менеджмент, ОП «Маркетинг»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 47 от 19.11.2024 г.)

Одобрено Советом Кафедры общего и проектного менеджмента

(протокол № 14 от 28.10.2024 г.)

Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Наименование дисциплины | 3 |
| --- | --- |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине | 3 |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы | 6 |
| 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся | 6 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 7 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 7 |
| 5.2. Учебно-тематический план | 10 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 13 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 15 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 15 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю | 18 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 22 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 32 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины | 33 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 34 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем | 36 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 36 |

1. Наименование дисциплины

Проектный менеджмент

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-11 | Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения | 1.Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации. 2.Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления. 3.Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора. 4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и контурные связи. 5.Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов. 6.Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы. | Знать: Применение навыков аргументированного структурированного описания проблемной ситуации. Уметь: Использовать навыки аргументированного структурированного описания проблемной ситуации. Знать: Теоретические основы системной формулировки целей и постановки задач управления. Уметь: Использовать проектные методы управления, формулировки целей и постановки задач. Знать: Основы проведения анализа ситуации с целью формулировки критериев и условий выбора. Уметь: Проводить анализ ситуации с целью формулировки критериев и условий выбора. Знать: Основы анализа, критического переосмысления своего выбора, сопоставляя с альтернативными подходами. Уметь: Оценивать последствия принимаемых решений. Знать: Теоретические основы целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических управленческих задач. Уметь: При решении практических задач управления и подготовки аналитических отчетов использовать методики целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза. Знать: Логику, последовательность изложения цели в отчете, теорию и методологию исследования, оформление результатов и выводов. Уметь: Логично, последовательно и убедительно излагать в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы. |
| ПКН-7 | Способность выявлять и реализовывать рыночные возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования | 1.Анализирует источники и выявляет предпринимательские возможности в условиях изменения внешней среды. 2. Владеет навыками реализации бизнес-идеи и формирования бизнес-моделей. 3.Владеет методиками анализа и расчета экономических и финансовых показателей и формирования бизнес-плана. | Знать: Методы получения информации, ее анализа для построения моделей и интерпретации результатов моделирования. Уметь: Использовать методы получения информации, ее анализа для построения моделей и интерпретации результатов моделирования. Знать: Приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при формировании бизнес-моделей, происходящих в них процессов и явлений. Уметь: Применять приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при описании организационных систем, происходящих в них процессов и явлений. Знать: Теоретические основы и навыки организации и проведения качественных и количественных исследований анализа информации, финансовых показателей и формирования бизнес-плана. Уметь: Использовать навыки организации и проведения качественных и количественных исследований анализа информации, финансовых показателей и формирования бизнес-плана. |
| ПКН-8 | Владение методами стратегического и маркетингового анализа организаций (рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии организации с учетом запросов и интересов различных заинтересованных сторон | 1.Использует знания в области теории и практики стратегического менеджмента с использованием аналитического инструментария. 2.Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью организации. 3. Проводит стратегический анализ макро- и микросреды организации, владеет навыками оценки ее конкурентоспособности и формирования компетенций и некопируемых конкурентных преимуществ компании. | Знать: Теоретические знания в области теории и практики стратегического менеджмента. Уметь: Применять теорию и практику стратегического менеджмента с использованием аналитического инструментария. Знать: Методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений. Уметь: В управлении деятельностью организации применять стратегических, тактических и оперативных решений. Знать: Основы стратегического анализа макро- и микросреды. Уметь: Оценивать конкурентоспособность организации и формировать компетенции и некопируемые конкурентные преимущества. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектный менеджмент» относится к Общепрофессиональному циклу дисциплин направления подготовки 38.03.02 -Менеджмент, ОП «Маркетинг».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

очная форма обучения

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 4 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 5 з.е. / 180 | 180 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 68 | 68 |
| Лекции | 34 | 34 |
| Семинары, практические занятия | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа | 112 | 112 |
| Вид текущего контроля | Проектная работа | Проектная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

очно-заочная форма обучения (ИОО)

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 5 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 5 з.е. / 180 | 180 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 26 | 26 |
| Самостоятельная работа | 146 | 146 |
| Вид текущего контроля | Проектная работа | Проектная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в управление проектами

Эволюция теории и практики управления проектами. Определение проекта и его основные признаки. Управление проектами как область менеджмента. Проектное управление vs традиционное управление. Классификация проектов. Особенности и классификация маркетинговых проектов. Масштаб проектной деятельности: проект, программа, портфель проектов. Цели и ограничения проекта. Критерии успешности проекта. Разработка критериев выбора проекта. Основные методы выбора проекта. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. Профессиональные ассоциации по управлению проектами. Процессный подход к управлению проектами. Основные стандарты проектного менеджмента. Сертификация по управлению проектами.

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда, управление рисками и возможностями проекта

Системный подход к управлению проектами. Понятие окружения проекта. Родительская организация и ее влияние на проект. Выявление и оценка стейкхолдеров проекта. Выбор стратегий взаимодействия со стейкхолдерами в проектах, модель Менделоу. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта. Управление вовлечением заинтересованных сторон. Контроль вовлечения заинтересованных сторон.

Понятие неопределенности и риска. Сущность управления рисками и возможностями проекта. Структура управления рисками и возможностями проекта. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Анализ риска и прогноз его последствий. Количественный и качественный анализ проектных рисков. Матрица рисков. Планирование реагирования на риски. Стратегии реагирования на риски. Организация работ по управлению рисками.

Тема 3. Управление предметной областью проекта

Основные задачи и методы планирования проекта. Алгоритмизация планирования проекта. Роль и основные задачи аналитики в проектном менеджменте. Планирование целей и содержания проекта. Планирование маркетингового сопровождения проекта. Понятие «продукт проекта». Требования к проекту и продукту проекта, формирование содержания проекта. Приоритезация требований. Декомпозиция в проектном менеджменте. Понятие и назначение иерархической структуры работ (ИСР). Визуализация форм представления ИСР. Варианты структуризации содержания проекта: продуктовый, по жизненному циклу, организационный, функциональный. Структурная декомпозиция продукта проекта (СДП). Алгоритм и правила разработки ИСР. Правила определения глубины декомпозиции при разработке ИСР проекта. Особенности содержания проектов в сфере маркетинга. Инструменты продуктовой разработки для определения содержания проекта. Устав проекта и его значение. Цель и задачи устава проекта. Рекомендации по процессу разработки устава. Содержание устава.

Тема 4. Управление командой проекта

Потребность в человеческих ресурсах в проекте. Формирование и развитие команды проекта. Основные характеристики команды проекта. Матрица распределения ролей и ответственности в проекте (матрица RACI). Организационная культура команды проекта. Мотивация и стимулирование команды проекта. Оценка эффективности команды проекта.

Управленческие роли в проекте. Роли в проектах, программах, портфелях. Организационная структура проекта по исполнителям, организация исполнения проекта. Виды организационных структур, их преимущества и недостатки. Управление коммуникациями проекта. Модели коммуникаций. Управление конфликтами в проекте. Лидерство и роль менеджера в управлении проектами. Организация совместной деятельности команды проекта.

Тема 5. Управление проектом по временным параметрам

Система планов проекта. Методы оценки длительности работ проекта. Состав, длительность и ресурсы работ проекта. Календарные планы и правила их построения. Определение последовательности работ проекта (сетевое планирование). Сетевые модели и правила их построения. Основные методы календарно-сетевого планирования проекта (СРМ и PERT). Алгоритм расчёта сетевых графиков. Анализ критического пути. Распределение ресурсов и разработка расписания проекта. Информационные системы планирования и управления проектами. Основные настройки будущего проекта.

Тема 6. Управление стоимостью и финансами проекта

Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости и их цели. Финансирование, смета и бюджет проекта. Источники и организационные формы финансирования проектов. Организация финансирования проектов. Управление стоимостью проекта. Структура стоимости проекта. Основные принципы управления стоимостью проекта. Методы контроля стоимости проекта. Материально-техническое обеспечение проекта. Управление закупками и контрактами проекта.

Основы экономической оценки эффективности проектов. Процесс дисконтирования. Основные критерии оценки эффективности инвестиционных. Взаимосвязь показателей. Юнит-экономика проекта. Ключевые метрики юнит-экономики проекта. Оценка и контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его реализации.

Тема 7. Контроль реализации проекта. Управление изменениями и качеством в проекте

Цели и содержание контроля проекта. Система контроля проекта. Методы внутреннего контроля работ по проекту. Отчетность по внутренним показателям проекта. Общие принципы и закономерности в управлении изменениями. Инструменты управления изменениями в проекте. Отслеживание хода выполнения проекта. Отчеты о выполнении проекта. Понятие качества и его применение в проектах. Система управления качеством проекта. Основные принципы, методы и инструменты менеджмента качества проекта. Применение международных стандартов в системах менеджмента качества проекта. Процессы управления качеством проекта. Планирование, обеспечение, контроль качества.

Тема 8. Новые практики и тенденции развития проектного менеджмента

Современные тенденции развития управления проектами. Интеграция ИИ и машинного обучения в управление проектами. Гибкий и гибридный подходы к управлению проектами. Основные методы гибкого подхода в проектном менеджменте и их фреймы. Система управления проектами и ее необходимость в организации на современном этапе. Корпоративная система управления проектами. Информационная система управления проектами. Проектный офис и его роль в обеспечении поддержки проектной деятельности. Этапы внедрения системы управления проектами в организации. Организационные изменения при внедрении системы управления проектами и их характеристика. Эффективность системы управления проектами организации.

5.2. Учебно-тематический план

очная форма обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | *Контактная работа - Аудиторные занятия |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1. | Введение в управление проектами | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, разбор кейса |
| 2. | Внешняя и внутренняя среда, управление рисками и возможностями проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, разбор кейса |
| 3. | Управление предметной областью проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
| 4. | Управление командой проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
| 5. | Управление проектом по временным параметрам | 24 | 10 | 5 | 5 | 14 | Тестирование, дискуссия, решение задач |
| 6. | Управление стоимостью и финансами проекта | 24 | 10 | 5 | 5 | 14 | Тестирование, дискуссия, решение задач |
| 7. | Контроль реализации проекта. Управление изменениями и качеством в проекте | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, разбор кейса |
| 8. | Новые практики и тенденции развития проектного менеджмента | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
|  | В целом по дисциплине | 180 | 68 | 34 | 34 | 112 | Согласно учебному плану: проектная работа |
|  | Итого в % |  | 38 | 50 | 50 | 62 |  |

очно-заочная форма обучения (ИОО)

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | *Контактная работа - Аудиторные занятия |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1. | Введение в управление проектами | 21 | 3 | 1 | 2 | 18 | Дискуссия, разбор кейса |
| 2. | Внешняя и внутренняя среда, управление рисками и возможностями проекта | 21 | 3 | 1 | 2 | 18 | Дискуссия, разбор кейса |
| 3. | Управление предметной областью проекта | 23 | 5 | 1 | 4 | 18 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
| 4. | Управление командой проекта | 23 | 5 | 1 | 4 | 18 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
| 5. | Управление проектом по временным параметрам | 24 | 5 | 1 | 4 | 19 | Тестирование, дискуссия, решение задач |
| 6. | Управление стоимостью и финансами проекта | 24 | 5 | 1 | 4 | 19 | Тестирование, дискуссия, разбор кейс решение задач |
| 7. | Контроль реализации проекта. Управление изменениями и качеством в проекте | 23 | 5 | 1 | 4 | 18 | Дискуссия, разбор кейса |
| 8. | Новые практики и тенденции развития проектного менеджмента | 21 | 3 | 1 | 2 | 18 | Тестирование, дискуссия, разбор кейса |
|  | В целом по дисциплине | 180 | 34 | 8 | 26 | 146 | Согласно учебному плану: проектная работа |
|  | Итого в % |  | 19 | 24 | 76 | 81 |  |

* объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение в управление проектами | - Основные понятия проектного менеджмента Участники проекта и методы управления - Виды моделей жизненного цикла проекта, их специфика. - Портфели и программы проектов. - Отбор и подготовка проекта. - Обзор стандартов по управлению проектами проектом Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме целеполагание проекта, SMART-требования, метрики успеха проекта. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: идея проекта и ее обоснование, структурирование идеи, высокоуровневая информация по проекту. |
| Тема 2. Внешняя и внутренняя среда, управление рисками и возможностями проекта | - Стейкхолдеры проекта: идентификация и оценка - Риски проекта: идентификация и оценка - Управление рисками - Управление отношениями со стейкхолдерами проекта Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме: Методы идентификации рисков. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: идентификация стейкхолдеров и рисков проекта, оценка стейкхолдеров и проектных рисков, разработка программы противостояния рискам в проектной деятельности и персонализированных стратегий реагирования. |
| Тема 3. Управление предметной областью проекта | - Определение содержания проекта и разработка ИСР - Типы ИСР - Продукт проекта. Требования к продукту. - Методы приоритезации требований. - Правила разработки ИСР. - Устав (паспорт) проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме определение содержания и планирование ресурсов в проектном менеджменте. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: иерархическая структура работ и продукта проекта, требования к продукту проекта и их приоритезация, устав проекта. |
| Тема 4. Управление командой проекта | - Организация выполнения проекта, организационная структура проекта по исполнителям. - Управленческие роли в проекте. - Коммуникации проекта и их роль в успехе реализации проекта. - Управление командой проекта. - Матрица распределения ролей и ответственности в проекте (матрица RACI). Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме управления командой проекта. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: организационная структура проекта по исполнителям, распределение ролей и ответственности в проекте. |
| Тема 5. Управление проектом по временным параметрам | - Процессы планирование сроков проекта - Разработка и расчёт сетевых графиков - Построение календарного плана проекта. Диаграмма Гантта - Разработка и расчёт сетевых графиков и расписаний проекта с использованием современных информационных систем и технологий по управлению проектами Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме процессов планирования сроков и расписаний в проектном менеджменте. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: сроки и расписания проекта. |
| Тема 6. Управление стоимостью и финансами проекта | - Стоимость проекта - Разработка ресурсного плана и бюджета проекта и с использованием современных информационных систем и технологий по управлению проектами. - Метрики юнит-экономики проекта. - Оценки эффективности проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме Источники финансирования. Приведенная стоимость и структура Cash Flow. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: план управления стоимостью и финансированием проекта. |
| Тема 7. Контроль реализации проекта. Управление изменениями и качеством в проекте | - Процессы контроля и мониторинга при исполнении проекта - Управление изменениями в ходе исполнения проекта - Менеджмент качества и пути его обеспечения Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме критерии успеха и целеполагание СМК, мониторинг и контроль. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс» по менеджменту качества в проектах. |
| Тема 8. Новые практики и тенденции развития проектного менеджмента | - Современные системы управления проектами - Проектный офис - Гибкие методы управления проектами Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия по теме Проектный офис. Групповое обсуждение пула задач из цикла «Сквозной кейс»: КСУП (Корпоративная Система Управления Проектами организации). |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение в управление проектами | - История формирования методологии управления проектом - Особенности эффективной реализации проекта. Факторы, ограничивающие возможности планирования и реализации проекта - Отличие проектного управления от традиционного управления - Разработка критериев выбора проектных инициатив. Основные методы выбора проекта. - Сертификация по управлению проектами Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях |
| Тема 2. Внешняя и внутренняя среда, управление рисками и возможностями проекта | - Неопределенность и риск в проектах. - Риски проекта и методы их снижения. - Анализ риска и прогноз его последствий. - Разработка плана управления рисками. - Экономические результаты рисков. - Выявление возможностей в проекте. - Классификация заинтересованных сторон по Менделоу. - Составление реестра стейкхолдеров Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 3. Управление предметной областью проекта | - Планирование целей и содержания проекта. Определение работ проекта. Базовый план по содержанию. - Назначение процесса определения содержания проекта. - Иерархическая структура продукта проекта. - Процессно-ориентированная иерархическая структура работ. - Разработка устава проекта. Роль устава в управлении проектом. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 4. Управление командой проекта | - Виды ресурсов проекта. - Планирование управления человеческими ресурсами. - Организационные структуры управления проектами - Основные характеристики команды проекта. - Эффективность команды проекта. - Организация совместной деятельности команды проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 5. Управление проектом по временным параметрам | - Временные параметры работ проекта - Методы оценки длительности работ проекта. - Управленческий смысл временных резервов работ. - Сетевые модели и правила их построения. Особенности использования методов СРМ и PERT в построении и расчёте сетевых графиков. - Критический путь проекта и его значение в планировании и управлении проектами. - Базовый план по срокам. - Информационные системы планирования и управления проектами. Основные настройки будущего проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 6. Управление стоимостью и финансами проекта | - Процессы управления стоимостью и финансированием проекта. - Источники финансирования проекта. - Методы оценки стоимости проекта. - Планирование затрат и финансирование проекта - Смета и бюджет проекта. - Юнит-экономика проекта. - Основные критерии оценки экономической эффективности проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 7. Контроль реализации проекта. Управление изменениями и качеством в проекте | - Требования к системе контроля. - Принципы построения эффективной системы контроля. - Отслеживание хода выполнения проекта. - Контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его реализации. - Отчеты о выполнении проекта. - Планирование управления качеством. - Инструменты управления и контроля качества. - Аудиты качества. Обеспечение качества. Контроль качества. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |
| Тема 8. Новые практики и тенденции развития проектного менеджмента | - Современные тренды проектного управления. - Философия Agile в проектном менеджменте. - Гибридный подход к управлению проектами. - Основные методы гибкого управления проектами. - Роль проектного офиса в системе управления проектами. - Содержание и роль системы управления проектами в организации на современном этапе. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№1-8; раздел 9 | Работа с учебно-методической и справочной литературой для ответов на семинарских занятиях и решения ситуационных задач |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения ими самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- опрос, дискуссия, тестирование, решение расчетных задач – проводятся по результатам самостоятельной подготовки;

- защита выполненного задания – проводится защита микрогруппой подготовленного самостоятельно экспертного заключения либо задания, выполненных непосредственно на семинаре по условиям кейсов и практических ситуаций;

- выполнение проектной работы.

# Примерный перечень вопросов для текущего тестирования

- Общая стоимость выполнения операций проекта определяется:

- арифметической суммой отдельных значений стоимости критических работ проекта

- арифметической суммой отдельных значений стоимости каждой операции проекта

- арифметической суммой отдельных значений стоимости каждой операции на одном критическом пути проекта (если критических путей несколько)

- Что можно разместить на самом нижнем уровне декомпозиции ИСР проекта?

- Крупные элементы продукта проекта

- Фазы жизненного цикла

- Детальные работы / пакеты работ

- Ключевые ограничения проекта

- Вы документируете извлеченные уроки проекта. Это действие является частью …

- разработки плана управления проектом

- закрытия проекта или фазы

- контроля работ проекта

- мониторинга работ проекта

- интегрированного контроля изменений проекта

- Документ, описывающий, как проект будет исполняться, как будет происходить его мониторинг и контроль,  – это ...

- календарный план проекта

- план управления содержанием

- план управления проектом

- техническое задание проекта

- Выберите неверное утверждение относительно чистого дисконтированного дохода проекта:

- это сумма дисконтированных по годам денежных потоков за все периоды реализации проекта

- если NPV = 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка

- для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы данный показатель проекта был положительным

- если NPV > 0, то в случае принятия проекта ценность компании уменьшится

# Примеры расчетно-аналитических заданий

Задание 1.

Сетевая диаграммы проекта создана на основе списка операций и их параметров, представленных в таблице. На проектном совещании исполнитель операции С сообщает, что она, скорее всего, продлится на два дня дольше. В проекте первичное ограничение – время.

| Операции проекта | Предшественник | Последователь | Длительность, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| A | - | B, C | 2 |
| B | A | D, E | 3 |
| C | A | E | 4 |
| D | B | F | 8 |
| E | B, C | F | 5 |
| F | D, E | - | 2 |

Вопросы:

- Какова плановая продолжительность проекта?

- Как действовать в этой ситуации руководителю проекта?

Аргументируйте ответ решением с использованием результатов сетевого планирования проекта.

Задание 2.

Рассматриваются два проекта А и Б, начальная стоимость которых и планируемые потоки доходов по годам приведены в таблице:

| Год | Денежные потоки по проектам |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| 0 | -1300 | -1400 |
| 1 | 350 | 350 |
| 2 | 450 | 450 |
| 3 | 550 | 650 |
| 4 | 150 | 350 |

Вопросы:

- Оцените коммерческую эффективность каждого проекта, если норма дисконта составляет 12% годовых.

- Какой из проектов целесообразно реализовывать? Аргументируйте свой выбор.

Задание 3.

В таблице представлены результаты оценок длительности операций проекта и зависимости между операциями.

| Код операции | Предшествующая операция | Оптимистическая оценка, дн | Наиболее вероятная оценка, дн. | Пессимистическая оценка, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 1 | 3 | 5 |
| B | A | 7 | 9 | 17 |
| C | B | 11 | 14 | 23 |
| D | B | 7 | 20 | 21 |
| E1 | B | 5 | 7 | 27 |
| Е2 | Е1 | 10 | 13 | 20 |
| F | C, D, E2 | 2 | 4 | 12 |

Вопросы:

- Определите ожидаемое время завершения всего проекта, проведя сетевое планирование проекта и сделав необходимые расчеты.

- У какой из операций проекта будет бОльший временной резерв? Чему он равен? Аргументируйте ответ расчетом. Каков управленческий смысл резерва?

- Какой метод/ методы оценок длительности всего проекта Вы использовали?

Примерная тематика проектной работы:

- Разработка нового продукта/ услуги в рамках обновления ассортиментной политики / для нового ценового сегмента компании.

- Расширение бизнеса за счет открытия нового филиала.

- Автоматизация бизнес-процесса/ процессов компании (разработка информационной системы усилиями самой компании или сторонней организации).

- Разработка мобильного приложения/ сайта для компании организацией заказной разработки

- Проект SEO-продвижения

- Проект разработки маркетинговой стратегии

- Проект разработки брендбука

- Проект разработки и ведения контекстной рекламы

- Создание новой компании – агентства интернет-маркетинга

- Вариант темы проекта студента по согласованию с преподавателем

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры общего и проектного менеджмента.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые

для оценки индикаторов достижения компетенций, знаний и умений

| Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-11 Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных путей и методов их достижения | 1.Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации. 2.Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления. 3.Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий выбора. 4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и контурные связи. 5.Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов. 6.Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы. | Знать: Применение навыков аргументированного структурированного описания проблемной ситуации. Уметь: Использовать навыки аргументированного структурированного описания проблемной ситуации. Знать: Теоретические основы системной формулировки целей и постановки задач управления. Уметь: Использовать проектные методы управления, формулировки целей и постановки задач. Знать: Основы проведения анализа ситуации с целью формулировки критериев и условий выбора. Уметь: Проводить анализ ситуации с целью формулировки критериев и условий выбора. Знать: Основы анализа, критического переосмысления своего выбора, сопоставляя с альтернативными подходами. Уметь: Оценивать последствия принимаемых решений. Знать: Теоретические основы целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при решении практических управленческих задач. Уметь: При решении практических задач управления и подготовки аналитических отчетов использовать методики целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза. Знать: Логику, последовательность изложения цели в отчете, теорию и методологию исследования, оформление результатов и выводов. Уметь: Логично, последовательно и убедительно излагать в отчете цели, задачи, теорию и методологию исследования, результаты и выводы. | Задание. Вам предлагается управление проектом разработки сайта для удобства коммуникации между студентами в процессе обучения, обмена полезной информацией и взаимодействия с преподавателями. - Обоснуйте целесообразность предлагаемого проекта, выявите его предпосылки. - Охарактеризуйте возможное влияние основных стейкхолдеров на проектный треугольник/ отдельный параметр треугольника. Задание. Рассмотрите проект разработки брендбука университета. - Проанализируйте сильные и слабые стороны проекта. Определите критерии успеха проекта. - Сформулируйте цель этого проекта по методике SMART. Докажите, что Вы сформулировали SMART- цель. Задание. Для проекта разработки маркетинговой стратегии компании (компания и отрасль выбирается студентами самостоятельно или по решению преподавателя): - Сформулируйте цель и ожидаемые результаты данного проекта. - Выявите потенциальные риски проекта (минимум 10). - Проанализируйте риск провала проекта (подразумевая, что успех проекта – это достижение его ожидаемых результатов). - Разработайте светофорную матрицу рисков проекта. - Сделайте выводы и предложите стратегии управления наиболее опасными рисками Задание. Для проекта SEO-продвижения сайта компании (компания и отрасль выбирается студентами самостоятельно или по решению преподавателя) с заданными метриками эффективности и результативности: -Выявите заинтересованных сторон проекта. Возможно ли в проектах совмещение ролей? Аргументируйте ответ на примере рассматриваемого проекта. - Предположите риск срыва сроков проекта. От кого из стейкхолдеров в первую очередь будет зависеть успех проекта в достижении планового показателя по срокам? Аргументируйте ответ. Задание. Сформулирована цель проекта SEO-продвижения сайта компании Х туристической отрасли: увеличить количество заказов с 1000 до 2000 за счет роста поискового трафика в 2 раза и повышения видимости по запросам в 3 раза. Для этого проекта: - на основе принципов декомпозиции разработать иерархическую структуру работ (ИСР) проекта; - разработать структурную декомпозицию продукта (СДП) проекта. Задание. Для проекта настройки и ведения контекстной рекламы с заданными метриками эффективности и результативности разработать устав, как основополагающий документ проекта. Указать всю высокоуровневую информацию по проекту (цель проекта, предпосылки, ключевых стейкхолдеров, риски, продукт проекта, метрики эффективности, основные ограничения проекта, ключевые вехи проекта и др.). Разработать чек-лист аудита проекта. |
| ПКН-7 Способность выявлять и реализовывать рыночные возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования | 1.Анализирует источники и выявляет предпринимательские возможности в условиях изменения внешней среды. 2. Владеет навыками реализации бизнес-идеи и формирования бизнес-моделей. 3.Владеет методиками анализа и расчета экономических и финансовых показателей и формирования бизнес-плана. | Знать: Методы получения информации, ее анализа для построения моделей и интерпретации результатов моделирования. Уметь: Использовать методы получения информации, ее анализа для построения моделей и интерпретации результатов моделирования. Знать: Приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при формировании бизнес-моделей, происходящих в них процессов и явлений. Уметь: Применять приемы классификации и выбора подходящих измерительных шкал при описании организационных систем, происходящих в них процессов и явлений. Знать: Теоретические основы и навыки организации и проведения качественных и количественных исследований анализа информации, финансовых показателей и формирования бизнес-плана. Уметь: Использовать навыки организации и проведения качественных и количественных исследований анализа информации, финансовых показателей и формирования бизнес-плана. | Задание. При планировании проекта создания нового бизнеса (открытия новой компании) в сфере digital-маркетинга необходимо продумать концепт реализации бизнес-идеи. Разработайте бизнес-модель проекта, отражая целевую аудиторию, основную «боль» клиента, уникальное ценностное предложение, скрытое преимущество, метрики успеха проекта, ключевых партнеров, структуру доходов и расходов. Задание. Вы менеджер проекта по выводу на рынок новой линейки продуктов для крикета. Новая продукция должна появиться на полках магазинов по всей стране еще до начала массированной рекламной кампании в СМИ. Линейка состоит из трех новых продуктов, два из которых выводятся одновременно, а третий — после предыдущих двух в течение двух лет. - Разработайте иерархическую структуру работ проекта (ИСР). Аргументируйте выбор подхода к декомпозиции. - Представьте укрупненный план по срокам реализации проекта Задание. Рассматриваются три проекта (А, Б и В), начальная стоимость которых и планируемые потоки доходов по годам приведены в таблице: Проект; IC; 1 год; 2 год; 3 год. А; 110; 60; 40; 80. Б; 130; 70; 40; 70. В; 150; 80; 30; 60. Вопросы: - Оцените коммерческую эффективность каждого проекта, если норма дисконта составляет 15% годовых. Оценку сделать на основе расчета показателей чистой дисконтированной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости и индекса рентабельности проектов. - Какой из проектов целесообразно реализовывать? Аргументируйте свой выбор. |
| ПКН-8 Владение методами стратегического и маркетингового анализа организаций (рынков, продуктов), разработки и осуществления стратегии организации с учетом запросов и интересов различных заинтересованных сторон | 1.Использует знания в области теории и практики стратегического менеджмента с использованием аналитического инструментария. 2.Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью организации. 3. Проводит стратегический анализ макро- и микросреды организации, владеет навыками оценки ее конкурентоспособности и формирования компетенций и некопируемых конкурентных преимуществ компании. | Знать: Теоретические знания в области теории и практики стратегического менеджмента. Уметь: Применять теорию и практику стратегического менеджмента с использованием аналитического инструментария. Знать: Методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений. Уметь: В управлении деятельностью организации применять стратегических, тактических и оперативных решений. Знать: Основы стратегического анализа макро- и микросреды. Уметь: Оценивать конкурентоспособность организации и формировать компетенции и некопируемые конкурентные преимущества. | Задание. Вам предлагается управление проектом продвижения сайта туристической компании в ТОП поисковой выдачи. - Укажите этапы формирования цели этого проекта с учетом необходимости объединения целей бизнеса и SEO. - Какой аналитический инструментарий Вы будете использовать для SEO в этом проекте? Обоснуйте выбор и содержание проекта. Задание. Для проекта продвижения сайта туристической компании в ТОП поисковой выдачи: - выявите требования к продукту проекта. Проведите приоритезацию требований; - опишите уникальное ценностное предложение и скрытое преимущество продукта этого проекта. Задание. Вас назначили руководителем проекта разработки новой маркетинговой стратегии компании, работающей в сфере digital-маркетинга (компания выбирается студентами самостоятельно или по решению преподавателя). Необходимо: - Провести стратегический анализ макро- и микросреды компании. - Проанализировать концепт существующей маркетинговой стратегии, выявить ее проблематику (на основе информации, находящейся в открытом доступе). - Разработать содержание проекта новой маркетинговой стратегии с учетом проведенного анализа. Указать уникальное ценностное предложение, скрытое преимущество компании. - Выявить риски успешной реализации проекта новой маркетинговой стратегии. |

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Понятие и сущность «проекта» и «управления проектом».

- Свойства и признаки проекта. Проектный треугольник ограничений.

- Классификация и особенности различных видов проектов.

- Масштаб проектной деятельности. Сущность и соотношение понятий «проект», «программа проектов», «портфель проектов».

- Отличия проектной и операционной деятельности компании.

- Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента

- Стандартизация и сертификация в проектном менеджменте

- Исторические аспекты развития проектного менеджмента. Основные этапы в развитии методологии управления проектами

- Модели жизненных циклов проектов

- Жизненный цикл проекта и управления проектом.

- Жизненный цикл продукта проекта. Взаимосвязь жизненного цикла проекта и продукта.

- Группы процессов управления проектом, их краткая характеристика

- Устав проекта, как важнейший проектный документ. Содержание и предназначение устава в менеджменте проектов.

- Целеполагание проекта. Методология SMART

- Методы планирования в управлении проектами.

- Организационные структуры управления проектами, их особенности.

- Достоинства и недостатки функциональной, матричной и проектной ОСУ.

- Сущность понятия ИСР проекта. Варианты визуализации ИСР проекта и основные правила построения.

- Принцип декомпозиции в проектном менеджменте.

- Продукт проекта: понятие, требования, методы приоритезации требований.

- Особенности содержания проектов в сфере маркетинга.

- Сетевая модель проекта: понятие, сущность и основные элементы.

- Процесс и преимущества сетевого планирования. Правила и алгоритм построения сетевого графика проекта

- Временные параметры работ проекта. Метод критического пути проекта.

- Понятие и сущность метода PERT, алгоритм его использования в практике проектного менеджмента

- Календарный план-график проекта, диаграмма Гантта: понятие, сущность, предназначение, преимущества, недостатки

- Расписания и календари в проекте

- Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации.

- Сущность основных стратегий реагирования на проектные риски

- Процессы управления рисками проекта

- Инструменты идентификации и оценки рисков, используемые в проектной практике

- Карта рисков

- Базовый план проекта: содержание и алгоритм разработки

- Методы оценки стоимости проекта. Стоимостная оценка в общей схеме управления стоимостью.

- Стоимость проекта. Схема управления стоимостью и финансированием проекта

- Понятия «смета» и «бюджет» проекта. Функции бюджета. Процесс бюджетирования проекта.

- Классификация ресурсов проекта. Сущность трудовых, материальных и затратных ресурсов проекта

- Основные источники финансирования в проектном менеджменте

- Понятие успеха и эффективности в проектном менеджменте

- Основные показатели оценки экономической эффективности проекта.

- Юнит-экономика проекта: понятие и основные метрики.

- Окружение проекта

- Основные проектные роли. Влияние заинтересованных сторон на реализацию проекта.

- Понятие стейкхолдеров проекта. Процесс управления стейкхолдерами. Классификация стейкхолдеров

- Модель Менделоу: понятие, сущность и предназначение в проектном менеджменте.

- Команда проекта. Процесс управления командой.

- Факторы, влияющие на эффективность проектной команды.

- Сущность методологии RACI распределения обязанностей в составе проектной команды.

- Управление коммуникациями в проекте

- Совещания в проекте: стартовое, по статусу проекта, рабочие встречи, итоговое совещание. Назначение, участники, условия проведения.

- Конфликт и стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Эскалация проблем в проектной практике.

- Управление закупками и поставками

- Классификация контрактов в проектном менеджменте, их преимущества и недостатки. Зависимость типа контракта от риска.

- Управление качеством в проекте. Основные принципы менеджмента качества проекта, сущность концепции TQM

- Методы планирования, обеспечения и контроля качества в проекте.

- Цель и содержание контроля и мониторинга в проектном менеджменте

- Корпоративная система управления проектами: понятие, сущность, причины внедрения в организации.

- Сущность концепции Agile при управлении проектами, как современного тренда развития проектного менеджмента

- Проектный офис и его роль в обеспечении поддержки проектной деятельности

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра общего и проектного менеджмента

Факультет «Высшая школа управления»

Дисциплина «Проектный менеджмент»

Форма обучения: ____

Семестр: ____

Направление: 38.03.02 Менеджмент

Профиль/Образовательная программа: «Маркетинг»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

# 1. Теоретический вопрос (20 баллов).

Дайте определение жизненному циклу проекта. Раскройте содержание фаз жизненного цикла проекта. Приведите пример технологических этапов жизненного цикла любого проекта.

# 2. Тестовые задания (10 баллов).

2.1. Матрица оценки уровня вовлеченности стейкхолдеров позволяет:

- Сравнить текущие уровни вовлеченности заинтересованных сторон с желаемыми уровнями

- Распределить роли и ответственность заинтересованных сторон в работах проекта

- Отобразить фазу жизненного цикла проекта, когда данная заинтересованная сторона оказывает наибольшее влияние или воздействие

- Указать возможности влияния заинтересованных сторон на конечные результаты проекта

2.2. Способ коллективного финансирования проекта, основанный на добровольных взносах:

- Краудфандинг

- Проектное финансирование

- Грантовое финансирование

- Финансирование за счет выпуска акций

2.3. Какая из приведенных категорий заинтересованных сторон наиболее опасна?

- Лица, имеющие положительное отношение к проекту, но низкий уровень власти

- Лица, имеющие низкий уровень власти

- Лица, имеющие отрицательное отношение к проекту

- Лица, имеющие высокий уровень власти, но нейтрально относящиеся к проекту

2.4. Выберите наиболее опасный риск, если известна следующая информация по рискам:

- риск №1 (вероятность = 0,7; влияние=0,8)

- риск №2 (вероятность = 0,7; влияние=0,1)

- риск №3 (вероятность = 0,5; влияние=0,3)

- риск №4 (вероятность = 0,6; влияние=0,7)

2.5. Список затрат проекта, структурированных по статьям расходов проекта - это …

- ресурсный план проекта

- бюджет проекта

- смета проекта

- иерархическая структура ресурсов проекта

# 3. Практико-ориентированное задание (30 баллов).

В результате планирования текущей фазы проекта получена таблица связей проектных работ:

| Код работы | Название работы | Длительность, дней | Предшествующие работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение приложения | 5 | - |
| 2 | План разработки | 10 | 1 |
| 3 | Обследование | 15 | 1 |
| 4 | Проверка наличия службы | 2 | 1 |
| 5 | Отчет персонала | 15 | 2, 3 |
| 6 | Утверждение на комиссии | 5 | 2, 3, 4 |
| 7 | Ожидание работ | 25 | 6 |
| 8 | Включение в работу | 35 | 5, 7 |

- Выполнив разработку диаграммы предшествования, Вы получили от куратора запрос - необходимо обеспечить выполнение проекта за 75 дней. Постройте сетевой граф, отражающий последовательность выполнения работ проекта. Можно ли закончить текущую фазу проекта в течение 75 дней?

- Если бы потребовалось сократить время на выполнение текущей фазы проекта, на какие работы следовало бы обратить внимание и почему?

- У каких работ проекта максимальные резервы? Определите их расчетом и укажите, в чем заключается управленческий смысл резервов? Аргументируйте ответ примером.

Подготовил:						__________________

Утверждаю:

__________________

Дата ______________________________

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

      - Проектный менеджмент: учебник / А.В. Аверин, О.В. Астафьева, Д.В. Башмаков [и др.]; под ред. С.А. Полевого; Финуниверситет. — Москва: Инфра-М, 2025 — 575 с.: ил. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный. - DOI 10.12737/2016339. - То же. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2016339 (дата обращения: 22.10.2024). – Текст: электронный.

      - Управление проектами: учебник / под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. Родионовой. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 349 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197. - ISBN 978-5-16-018978-9. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2081756 (дата обращения: 22.10.2024). – Текст: электронный.

      - Управление проектом: основы проектного управления: учебник / М.Л. Разу, Т.М. Бронникова, А.М. Лялин [и др.]; под ред. проф. М.Л. Разу.  — 4-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2022. — 755 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/943151 (дата обращения:22.10.2024). — Текст: электронный.

Дополнительная литература:

      - Белый, Е. М., Управление проектами (с практикумом): учебник / Е. М. Белый. — Москва: КноРус, 2024. — 262 с. — ISBN 978-5-406-13486-3. — (Бакалавриат и специалитет). - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/954681 (дата обращения: 22.10.2024). — Текст: электронный.

      - Цителадзе, Д. Д. Управление проектами: учебник / Д. Д. Цителадзе. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 361 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1817091. - ISBN 978-5-16-018658-0. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2091376 (дата обращения: 22.10.2024). – Текст: электронный.

      - Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум: учебное пособие / О. Г. Тихомирова. — Москва: ИНФРА-М, 2025. — 273 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17635. - ISBN 978-5-16-018585-9. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2168859 (дата обращения: 22.10.2024). – Текст: электронный.

      - Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / М.В. Романова. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1860010 (дата обращения: 18.10.2024). - Текст: электронный.

      - Проектный менеджмент: базовый курс: учебник для направлений бакалавриата "Менеджмент" и "Управление персоналом" / О.В. Астафьева, И.В. Корнеева, А.Г. Коряков [и др.]; Финуниверситет; под ред. С.А.. Полевого - Москва: Кнорус, 2018 - 192 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2023. - ЭБС BOOK.ru. - URL:https://book.ru/book/945960 (дата обращения: 22.10.2024). — Текст: электронный.

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

# Перечень онлайн-курсов для изучения дисциплины

      - Проектный менеджмент: базовый курс. https://online.fa.ru/local/course/index.php?id=95

      - Проектный менеджмент  https://openedu.ru/course/misis/PRJ/?session=fall_2024

      - Основы проектной работы https://openedu.ru/course/hse/PROJWORK/?session=2022

      - Управление проектами https://openedu.ru/course/misis/PM01/

# Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.ru

- Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru  http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по выполнению проектной работы.

Цель проектной работы – анализ ситуации и выработка практических решений совместными усилиями проектной группы (3-4 человека) по конкретному проекту.

Проектная группа формулирует с помощью преподавателя идею проекта (проектную инициативу). Проектная работа выполняется в форме «Сквозного кейса» по выбранной теме в течении всего учебного семестра.

Проектная работа предназначена для закрепления, углубления и систематизации практических навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплины «Проектный менеджмент». Эта деятельность позволит проявить себя как индивидуально, так и в команде, даёт возможность студентам попробовать себя в роли члена команды управления проектом, сформировать менеджериальные навыки, реализовать свои идеи и задумки.

В ходе реализации проектной работы студенты в командах самостоятельно и на занятиях отрабатывают различные формы документов, из которых складываются инициирующая и планирующая части проекта. Формы для заполнения разрабатываются преподавателем и выдаются студентам перед началом проектной работы. Все аналитические задачи, решаемые в ходе инициации и планирования проекта должны включать самостоятельно проведенный анализ рассматриваемых разделов с использованием концепций и аналитического инструментария, которым владеет студент и показывать готовность студента решать данные задачи на практике.

Итогом проекта становится обоснование и план проекта, который в случае реализации принесёт практическую пользу студенту или организации-заказчику. Защита представленных в проекте материалов производится на семинарском занятии перед группой и преподавателем в виде публичного доклада, в котором отражаются основные элементы проекта и концентрируется внимание на методике разработки проекта, на соблюдении последовательности разработки и её полноте.

Рекомендуемые этапы работы над проектом проектной командой:

  - Формирование проектной команды (2-3 человека) и выбор темы проектной инициативы.

  - Целеполагание проекта (общее представление о проекте, предпосылки проекта, ограничения и критерии успеха, дерево целей, устав проекта).

  - Планирование проекта:

- Формирование структуры и состава работ проекта

- Распределение ответственности в проекте по ролям

- Идентификация и план работы со стейкхолдерами проекта

- Управление рисками проекта

- Сетевое и календарное планирование проекта

- Трудозатраты и смета проекта

  - Ретроспектива (Кто что делал? Что получилось хорошо? Какие проблемы возникали? Какие выводы на будущее?..)

  - Оформление и защита проекта.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office;

2. Антивирус Kaspersky.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»;

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»;

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki;

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - http://www.skrin.ru/.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: - не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В Финансовом университете при Правительстве РФ в число необходимых условий для осуществления учебной деятельности включаются:

1) аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, которые оснащены компьютером и видеопроектором для демонстрации слайд-презентаций, укомплектованы мебелью и другими   средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории;

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.