Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

# «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

# Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Уральского филиала Д.А. Циринг «15» 02.2022 г. |
| --- | --- |

Ю. В. Подповетная

Б.1.2.1.4. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ- менеджмент в бизнесе»

направленность программы бакалавриата

«Цифровая трансформация управления бизнесом»

Рекомендовано Ученым советом филиала

(протокол № 39 от 15.02.2022г.)

Одобрено заседанием кафедры «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин» (протокол № 06 от 05.02.2022г.)

Челябинск 2022

УДК 32.001

# ББК 66.0

Б 48

Рецензенты: Переверзев П.П., д.т.н., профессор кафедры технологии автоматизированного машиностроения Южно-Уральского государственного университета (Национального исследовательского университета)

# Подповетная Ю. В.

Управление информационно-технологическими проектами. Программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», очная форма обучения. — Челябинск: Уральский филиал Финуниверситета, кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин», 2022 г. — 27 с.

Дисциплина «Управление информационно-технологическими проектами» входит в модуль общепрофессиональных дисциплин направления для направления подготовки для подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе».

Рабочая программа дисциплины содержит перечень результатов освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, объем дисциплины в зачетных и академических часах, содержание дисциплины и форм текущего контроля успеваемости, перечень учебно-методического обеспечения, основной и дополнительной учебной литературы, программного обеспечения и информационных справочных систем, фонд оценочных средств, методические указания, описание материально-технической базы.

Учебное издание

Подповетная Юлия Валерьевна

Управление информационно-технологическими проектами

Рабочая программа дисциплины

Формат 6090/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л. 3,1 Изд. №	от	. Тираж 100 экз.

Заказ №

Отпечатано в Уральском филиале Финуниверситета

© Подповетная Ю. В., 2022

© Уральский филиал Финуниверситета, 2022

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Наименование дисциплины………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине. | 4 |
| 3 | Место дисциплины в структуре образовательной программы.…. | 5 |
| 4 | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………... | 6 |
| 5 | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий………………………………………………. | 6 |
| 5.1 | Содержание дисциплины…………………………………………… | 6 |
| 5.2 | Учебно-тематический план………………………………………….. | 9 |
| 5.3 | Содержание семинаров, практических занятий…………….……. | 10 |
| 6 | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….................................. | 12 |
| 6.1 | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы……… | 12 |
| 6.2 | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю….………………………………………………………… | 14 |
| 7 | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………….. | 16 |
| 8 | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины………………………….. | 23 |
| 9 | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………... | 24 |
| 10 | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…………………………………………………………… | 24 |
| 11 | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем………………………………………….. | 26 |
| 11.1 | Комплект лицензионного программного обеспечения………….. | 26 |
| 11.2 | Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы……………………………………………….. | 26 |
| 11.3 | Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации…………………………………………………………. | 26 |
| 12 | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине………. | 27 |

- Наименование дисциплины

Б.1.2.1.4. «Управление информационно-технологическими проектами»

# Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых	результатов	обучения	по	дисциплине

Дисциплина	Б.1.2.1.4.	«Управление	информационно-технологическими проектами»	обеспечивает	формирование	следующих	компетенций	направления

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе».

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины Б.1.2.1.4.	«Управление	информационно-технологическими	проектами»

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | 1. Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами. | Знать: - Базовые понятия теории управления проектами; - Основные международные и национальные стандарты проектного управления (PMBOK, PRINCE 2 ISO 21500, ГОСТ Р 54869—2011); - Группы процессов и области знаний управления проектами, включая управление содержанием, сроками, качеством, коммуникациями, стоимостью, рисками, поставками, интеграцией. - Современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов. Уметь: - Выполнять процессы инициализации проекта. - Планировать и оперативно управлять расписанием, ресурсами и бюджетом проекта; - Проводить идентификацию, качественный и количественный анализ рисков проекта; - Проводить мониторинг и контроль выполнения проекта, формировать отчетность по проекту; - Выполнять процессы закрытия проекта |

|  |  |  | Знать: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Принципы и потенциальные |
|  |  | 2. Применяет | преимущества проектно- |
|  |  | стандарты и | ориентированного управления; |
|  |  | своды знаний для | - Базовую архитектуру корпоративной |
|  |  | управления | системы управления проектами; |
|  |  | проектами. | - Специфику управления проектами в |
|  |  |  | области ИКТ. |
|  |  |  | Уметь: |
|  |  |  | - Оценивать стратегическую ценность |
|  |  |  | проекта для бизнеса; |
|  |  |  | - Адаптировать модель жизненного цикла |
|  |  |  | ИТ-проекта; |
|  |  |  | - Выстраивать процессы управления |
|  |  |  | проектом с учетом специфики проекта и |
|  |  |  | факторов организационной среды |
|  |  |  | предприятия; |
|  |  |  | - Использовать современные |
|  |  |  | программные продукты для поддержки |
|  |  |  | проектного управления и обеспечения |
|  |  |  | проектных коммуникаций |

# Место	дисциплины	в	структуре	образовательной	программы

Дисциплина Б.1.2.1.4.  «Управление информационно-технологическими проектами» является дисциплиной модуля дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа для направления образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.05

«Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе».

Программа изучения дисциплины составлена с учетом требований, установленных соответствующим ОС ВО Финуниверситета. Изучение дисциплины

«Управление информационно-технологическими проектами» позволит конкретизировать полученные знания, умения, навыки применительно к разработке рекомендаций и выбору лучших решений для трансформации бизнеса.

Полученные при изучении дисциплины «Управление информационно- технологическими проектами» знания, умения и навыки позволят студентам подготовиться к Итоговой государственной аттестации.

# Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ- менеджмент в бизнесе» по очной (5 семестр) форме обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 часов (таблица 2).

Таблица 2 – Трудоемкость дисциплины Б.1.2.1.4.  «Управление информационно-технологическими проектами» для очной формы обучения

| Вид учебной работы по дисциплине | Очная форма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего (в з/е и часах) | Семестр 5 |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 6 з.е., 216 час. | 6 з.е., 216 час. |
| Контактная работа – Аудиторные занятия | 66 | 66 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 50 | 50 |
| Самостоятельная работа | 150 | 150 |
| Вид текущего контроля | Курсовой проект (работа) по дисциплине | Курсовой проект (работа) по дисциплине |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

# Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

  - 5.1 Содержание дисциплины

# Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности.

Специфика проектов в области ИТ

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития экономики. Операционная и проектная деятельность. Понятие проекта. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. Связь проектов со стратегией. Корпоративное проектное управление. Понятие программы и портфеля проектов.

Идентификация проекта. Базовые понятия управления проектами. Типизация проектов. Результат проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл. Общая характеристика проектов в области ИТ. Факторы успеха проекта внедрения ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом.

# Тема 2. Стандарты в области проектного менеджмента

Проблема стандартизации. Основные организации, занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ). Формализованные своды знаний в управлении проектами.

Стандарты по управлению единичным проектом: Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments), Международный стандарт по управлению проектами ISO 21500. Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869—2011). Основные положения и структура стандартов.

Модель организационной зрелости управления проектами — OPM3, Program and Project Management for Innovation of Enterprises (P2M).

Квалификационные стандарты, определяющие требования к компетенции менеджера проекта: международные требования к компетенции специалистов по управлению проектами (PM ICB), национальные требования к компетенции СОВНЕТ (Россия). Треугольник талантов менеджера проекта.

Процессы управления программным проектом. Уровни зрелости процессов управления проектами. Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA).

# Тема 3. Управление ИТ-проектом. Выбор адекватных проектных методологий

Жизненный цикл проекта. Типы жизненных циклов проектов. Модель неопределенность-комплексность. Модели жизненного цикла ИТ-продукта. Соотношение жизненного цикла ИТ-решения и жизненного цикла проекта. Понятие о континууме жизненных циклов проектов. Адаптивный жизненный цикл. Преимущества и ограничения гибких подходов к управлению проектами. Теории управления программным проектом. Классификация методов, моделей и стандартов разработки программного обеспечения.

Методологии разработки и внедрения ИТ-решений. Обзор методологий внедрения популярных вендоров: цели, этапы, состав и взаимосвязи работ. Методология внедрения Accelerated SAP. Аpplication Implementation Method от компании Oracle. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF).

# Тема 4. Ролевая (организационная) структура управления ИТ-проектом

Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Менеджер проекта. Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для ИТ-проекта. Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная.

Слабая, сильная, сбалансированная матрица. Руководитель проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры. Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента.

# Тема 5. Инициация ИТ-проекта

Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение проекта. Техникоэкономические обоснование (ТЭО) ИТ-проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Определение целей и задач проекта. Формирование бизнес-цели проекта. Матрица структурирования выгод. Идентификация окружения проекта: заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. Определение границ проекта. Разработка устава проекта. Требования к структуре устава проекта.

# Тема 6. Планирование проекта

Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение. Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) проекта. Определение степени детализации ИСР. Формирование расписания проекта.

Управление сроками проекта. Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости.

Ресурсы проекта. Закономерности распределения ресурсов. Разработка расписания проекта. Методы CPM и PERT. Методы оценки стоимости проекта. Составление сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости.

Идентификация и планирование управления рисками проекта. Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ-проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

# Тема 7. Управление исполнением и закрытие проекта

Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели.

Управление сроками проекта и расписанием. Сбор данных о трудоемкости. Текущий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости.

Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объема. Мониторинг рисков проекта.

Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Жизненный цикл ошибки ИТ-проекта. Обеспечение качества в ИТ- проекте. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством.

Управление требованиями ИТ-проекта. Управление изменениями требований.

Спецификация и анализ влияния изменений.

Управление конфигурацией. Задачи и механизмы управления конфигурацией.

Управление закупками. Типы контрактов. Принципы выбора типа контракта.

Управление интеграцией проекта.

Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

# Тема 8. Инструментальные средства управления проектами

Обзор рынка программного обеспечения для управления проектами. Основные тенденции и прогнозы развития. Базовые классы PM-систем. Десктопные и клиент- серверные решения. Облачные решения. Функциональная архитектура. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров. Системы управления задачами и трекинговые системы.

Специфика отраслевых решений для проектного управления.

# 5.2 Учебно-тематический план

Темы дисциплины Б.1.2.1.4.  «Управление информационно-технологическими проектами» и виды занятий для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес- информатика» профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», представлены в таблице ниже. Таблица 3 - Распределение бюджета времени при изучении дисциплины Б.1.2.1.4.

«Управление информационно-технологическими проектами» для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», очная форма обучения.

| № п/ п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная работа |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Общая | Лекции | Семинары, практическ ие занятия | Занятия в интерактивны х формах | Самостоя тельная работа |  |
| 1. | Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ | 25 | 8 | 2 | 6 | - | 17 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 2. | Тема 2. Стандарты в области проектного менеджмента | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 3. | Тема 3. Управление ИТ- проектом. Выбор адекватных проектных методологий | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 4. | Тема 4. Ролевая (организационная) структура управления ИТ-проектом | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 5. | Тема 5. Инициация ИТ- проекта | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 6. | Тема 6. Планирование проекта | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 7. | Тема 7. Управление исполнением и закрытие проекта | 27 | 8 | 2 | 6 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
| 8. | Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | 29 | 10 | 2 | 8 | - | 19 | Опрос, выполнение индивидуальных заданий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Курсовой проект (работа) по дисциплине |
|  | В целом по дисциплине | 216 | 66 | 16 | 50 | - | 150 |  |

# 5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4 – Содержание семинаров, практических занятий по дисциплине

«Управление	информационно-технологическими	проектами»	для	направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 2. Стандарты в области проектного менеджмента | 1. Определение проекта. Идентификация проекта. 2. Анализ стандарта PMBoK. Структура стандарта. Основные области знаний проектного управления в стандарте PMBoK. 3. Анализ стандартов ISO 21500, PRINCE 2, ГОСТ Р 54869—2011 4. Сравнительная характеристика стандартов. Нормативно-правовые акты: 1-3 Основная литература: 1, 2. Дополнительная литература: 1, 2. | Разбор бизнес- кейсов. Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| Тема 3. Управление ИТ- проектом. Выбор адекватных проектных методологий | 1. Этапы жизненного цикла проекта. 2. Соотнесение жизненного цикла продукта и проекта. 3. Континуум жизненных циклов проекта. 4. Адаптивный жизненный цикл проекта 5. Принципы выбора жизненного цикла ИТ- проекта. Нормативно-правовые акты: 1, 4, 5. Основная литература: 1, 2. Дополнительная литература: 2 | Разбор бизнес- кейсов. Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| Тема 4. Ролевая (организационная) структура управления ИТ- проектом | 1. Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. 2. Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная. 3. Руководитель проекта и его роль в проекте в зависимости от модели организационной структуры. 4. Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. Нормативно-правовые акты: 1- 3. Основная литература: 1, 2. Дополнительная литература: | Разбор бизнес- кейсов. Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| Тема 5. Инициация ИТ-проекта | - Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. 2. Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. 3. Формулировка цели проекта. 4. Правила заполнения матрицы структурированных выгод проекта 5. Анализ стейкхолдеров проекта. 6. Требования к структуре и содержанию устава проекта. 7. Критерии приемки ИТ- проекта 8. Типовые ошибки при разработке устава проекта Нормативно-правовые акты: 6-9. Основная литература: 1, - Дополнительная литература: 2 | Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 6. Планирование проекта | 1. Варианты формирования ИСР ИТ-проекта. 2. Определение степени детализации ИСР 3. Процессы управления содержанием проекта 4. Процессы управления сроками проекта. 5. Правила формирования сетевого графика проекта 6. Метод критического пути 7. Метод PERT 8. Принципы ресурсного планирования. Виды ресурсов. 9. Методы оценки стоимости проекта. 10. Процессы управления стоимостью проекта. Планирование ресурсов. Методы оценки стоимости. 11. Процессы управления рисками проекта. 12. Формирование реестра рисков проекта. 13. Поддержка процессов планирования проекта в MS Project. Нормативно-правовые акты: 1-3. Основная литература: 1, 2. Дополнительная литература: 1, 2. | Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 7. Управление исполнением и закрытие проекта | - Процессы управления интеграцией проекта и их значение 2. Понятие базового плана проекта 3. Поддержка процессов управления интеграцией в программном продукте MS Project 4. Координация изменений на проекте. Анализ отклонений. Управление изменениями. 5. Метод освоенного объема. 6. Основные показатели метода освоенного объема (абсолютные и относительные). 7. Возможности прогнозирования. 8. Типы отчетности по проекту. 9. KPI проекта 10. Сбор данных о фактической трудоемкости. 11. Текущий анализ состояния проекта. 12. Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости 13. Пользовательские настройки рабочей области MS Project, фильтрация, группировки, сортировка, работа с таблицами и представлениями. Расчетные показатели и графические индикаторы. 14. Построение аналитической отчетности о ходе выполнения проекта средствами MS Project 2016. Пользовательская настройка и создание отчетов Нормативно-правовые акты: 1-3. Основная литература: 1, - Дополнительная литература: 2. | Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | 1. Рынок специализированных решений класса PM. 2. Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации. 3. On-line сервисы для поддержки методологий Кanban, Scrum. Популярные инструменты класса Team Management. Нормативно-правовые акты: 1. Основная литература: 1, 2. Дополнительная литература: 1, 2. | Выполнение индивидуальных заданий. |

# Перечень	учебно-методического	обеспечения	для	самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

  - 6.1 Перечень	вопросов,	отводимых	на	самостоятельное	освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

На самостоятельную работу студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» отводится 150 часов (очная форма).

Таблица 5 – Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися дисциплины «Управление информационно-технологическими проектами» направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ- менеджмент в бизнесе»

| Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину | Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ | Перспективы развития управления проектами. Классификация типов проектов. Цель и стратегия проектов. Результат проекта. Общая характеристика программных проектов. Факторы успеха проекта внедрения ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет– источников. Выбор темы курсовой работы. |
| Тема 2. Стандарты в области проектного менеджмента | Стандарты PMBoK, ISO 21500, PRINCE 2, ГОСТ Р 54869—2011. Уровни зрелости процессов управления проектами. Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA). | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения курсовой работы |
| Тема 3. Управление ИТ-проектом. Выбор адекватных проектных | Модели жизненного цикла ИТ-продукта. Методологии быстрой адаптивной разработки Agile (SCRUM, XP, Crystal). Методология внедрения Accelerated SAP. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов |
| методологий | Аpplication Implementation Method от компании Oracle. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF) | основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения курсовой работы |
| Тема 4. Ролевая (организационная) структура управления ИТ- проектом | Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная, сетевая, дивизионная... Руководитель проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры. Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения курсовой работы |
| Тема 5. Инициация ИТ-проекта | Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. Определение границ проекта. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения курсовой работы |
| Тема 6. Планирование проекта | Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости, подход с числом вариантов использования. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ-проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Выполнение курсовой работы. |
| Тема 7. Управление исполнением и закрытие проекта | Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Жизненный цикл ошибки ИТ-проекта. Обеспечение качества в ИТ-проекте. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством. Управление требованиями ИТ- проекта. Управление изменениями требований. Спецификация и анализ влияния изменений. Управление конфигурацией. Задачи и механизмы управления конфигурацией | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Выполнение курсовой работы. |
| Тема 8. Инструментальные средства управления проектами | Open sourse ПО для управления проектами организации. Дополнительные инструменты для поддержки процессов проектного управления: системы управления задачами, системы электронного документооборота, системы управления бизнес-процессами, социальные сети и мессенджеры | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников |

# 6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Проведение аудиторной самостоятельной работы предполагает командную работу при подготовке сообщений по анализу литературных источников (книг, статей, материалов конференций) на заданную тему, подготовку решений и обсуждение ситуационных заданий, подготовку курсовых работ.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

# Примерные темы для курсовой работы

- Управление	проектом	автоматизации	делопроизводства	на	платформе DIRECTUM в авиастроительной корпорации.

- Управление	проектом	перехода	на	XBRL-стандарт	отчетности	в коммерческом пенсионном фонде.

- Управление проектом внедрения системы мониторинга промышленного оборудования крупного производственного предприятия.

- Управление	проектом	внедрения	системы	управления	договорами	на платформе ELMA

- Управление проектом внедрения электронной очереди в сети аптек.

- Управление проектом построения системы интерактивного маркетинга: на аналитической платформе SAS Viya в банке.

- Проект построения системы управления большими данными в ассоциация независимых аптек на платформе Informatica Big Data Management.

- Проект внедрения комплексной системы мониторинга IT-инфраструктуры коммерческого банка с использованием SolarWinds Netflow Analyzer Traffic.

- Правление проектом внедрения автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для крупной вертикальноинтегрированной торгово-производственной компании.

- Управление проектом внедрения службы «единого окна на базе Naumen Service Desk в крупной сервисной компании.

- Управление проектом внедрения решения для маршрутизации доставки в многофилиальной дистрибуторской компаний.

- Управление	проектом	внедрения	WMS-системы	в	фулфилмент-центре крупного маркетплейса

- Управление проектом внедрения облачной ERP-системы на платформе SAP Cloud Platform

- Управление	проектом	разработки	сервиса	самообслуживания	клиентов страховой компании

- Управление проектом разработки мобильного приложения для торговых представителей компании на платформе SAP Mobile Platform.

- Управление	проектом	разработки	корпоративного	портала	страховой компании.

- Управление	проектом	внедрения	службы	MS	Active	Directory	в образовательном учреждении

- Управление	проектом	внедрения	модуля	GRC-системы	в	кредитной организации.

- Управление проектом внедрения системы риск-менеджмента на платформе SAP Limit Manager в крупном коммерческом банке

- Управление проектом внедрения Oracle Exadata Machine в компании ТЭК.

# 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений содержатся в разделе 2 рабочей программы «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

# Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Примерные вопросы к экзамену

- Понятие	проекта.	Базовые	принципы	проектно-ориентированного управления.

- Взаимосвязь проектного и функционального менеджмента.

- Общая характеристика ИТ-проектов.

- Факторы	успеха	проекта	внедрения	ИТ-решения.	Типовые	ошибки	в управлении ИТ-проектом.

- Международные и национальные стандарты управления проектами.

- Общая характеристика руководства к своду знаний по управлению проектами

– PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Структура стандарта.

- Классификация проектов. Цели и стратегия проектов. Результаты проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл.

- Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Функции менеджера проекта. Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для ИТ-проекта.

- Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная. Слабая, сильная, сбалансированная матрица.

- Руководитель проекта и его роль в проекте в зависимости от модели организационной структуры.

- Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. Типология офисов управления проектами.

- Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение проекта. Бизнес-кейс проекта.

- Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков.

- Разработка устава проекта. Требования к структуре и содержанию устава проекта.

- Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение.

- Управление интеграцией проекта.

- Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) проекта. Определение степени детализации ИСР.

- Процессы контроля изменения содержания.

- Принципы календарно-сетевого планирования. Сетевой график. Основные правила построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями.

- Разработка расписания проекта. Метод CPM/ Методика PERT/

- Принципы ресурсного планирования. Виды ресурсов.

- Поддержка сетевого и ресурсного планирования в MS Project.

- Методы оценки стоимости проекта.

- Процессы управления стоимостью проекта. Планирование ресурсов. Методы оценки стоимости.

- Составление сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости.

- Метод освоенного объема. Основные показатели метода освоенного объема. Абсолютные и относительные показатели. Возможности прогнозирования.

- Понятие риска проекта, категории рисков.

- Процессы управления рисками. Содержание плана управления рисками.

- Идентификация рисков проекта. Методы идентификации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ-проектов. Реестр рисков.

- Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

- Управление проектными коммуникациями. Роль коммуникаций. Техники эффективных коммуникаций. Процессы управления коммуникациями.

- Основные	принципы	управления	качеством.	Стоимость	качества. Обеспечение качества в ИТ-проекте.

- Процессы управления качеством в соответствии со стандартом PMBOK.

- Управление поставками проекта. Методы оценки предложений. Типы контрактов. Критерии выбора оптимального типа контракта. Жизненный цикл контракта.

- Необходимость управления интеграцией проекта. Процессы управления интеграцией в соответствии со стандартом PMBOK.

- Координация изменений на проекте. Анализ отклонений. Управление изменениями.

- Информационная поддержка процессов управления изменениями в MS Project.

- Процессы управления человеческими ресурсами проекта. Организационное планирование. Назначение персонала. Развитие персонала.

- Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

- Понятие корпоративной системы управления проектами.

- Рынок программного обеспечения для управления проектами.

# Пример экзаменационного билета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уральский филиал Финуниверситета

2022/2023 учебный год Кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

Направление подготовки «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе» Дисциплина «Управление информационно-технологическими проектами»

|  | Задания экзаменационного билета | Бал- лы БРС | Итого вые баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос: |  |  |
| 1 | Обоснуйте важность координации изменений на проекте. Дайте рекомендации по выстраиванию эффективных процессов управления изменениями. При ответе на вопрос используйте ссылки на стандарты проектного управления | 20 |  |
|  | Задачи: |  |  |
| 2 | Проект реорганизации филиальной сети банка «Х» осуществлялся в целях повышения эффективности работы распределенной организации и выполнения требований регулирующих органов. Проект предусматривал изменение статуса значительной части филиалов банка на операционные офисы. В результате чего банк получал более управляемую и эффективную структуру, оптимизацию расходов на персонал, в частности на бухгалтерию (бухгалтерские подразделения сосредоточены в базовых филиалах). Проект включал следующие этапы: - Внедрение централизованной АБС - Создание базового филиала в г. Н-ске - Присоединение к филиалу в г. Н-ске других региональных филиалов в ранге дополнительных офисов. - Отладка типового процесса конвертации филиалов. - Конвертация оставшихся филиалов. Предложите вариант оптимальной организационной структуры для данного проекта. Ответ обоснуйте | 20 |  |
| 3 | Для количественной оценки рисков проекта используется две оценки длительности задач проекта (оптимистическая tmin, и пессимистическая tmax). Необходимо обеспечить возможность ввода этих значений в модель проекта MS Project, а также расчет математического ожидания длительности работ и их дисперсии по формулам M = (3tmin + 2tmax)/5 и σ^2 = 0,04(tmax - tmin)^2 | 20 |  |
|  | ИТОГО | 60 |  |

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры (протокол № 06 от 05.02.2022г.).

Составитель

Заведующий кафедрой

«	»	2022 г.

# Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Таблица 6 - Типовые оценочные средства для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной «Управление информационно-технологическими проектами» направления 38.03.05 «Бизнес-информатика»

| Код компете нции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Типовые задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | 1. Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами | Задание 1 Проект разработки корпоративного портала был рассчитан на 6 месяцев, бюджет проекта - 6 млн. руб. Проект включал 3 этапа равной длительности, плановая стоимость этапов составляла 1.5, 3 и 1.5 млн. руб. Из-за организационных проблем в команде проекта плановая трудоемкость была существенно превышена уже на первом этапе. Через 2 месяца после начала получена оценка продуктивности проекта CPI=0.7, SPI=0.8. Какие действия должен предпринять менеджер проекта в такой ситуации. Аргументируйте ответ, подтвердите его расчетами. Задание2 Директивно установленные сроки этапов проекта составляют 15 дней, 20 дней и 15 дней. В таблице представлены оценки длительности работ этапов, полученная МП. Дата начала проекта 1.04.2020. Выполните планирование расписания проекта по технологии сверху-вниз. (30 баллов) |
|  |  | 2. Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами. | Задание 1 Крупная российская логистическая компания, имеющая подразделения в более, чем в 100 городах РФ, приняла решение о внедрении системы управления договорами. Система должна полностью поддержать процессы подготовки, согласования и учета исполнения договоров и быть доступна в режиме 24/7. Компания стремится оптимизировать процессы работы с договорами, поэтому готова экспериментировать. Основным требованием является разработка приложения на основе облачных сервисов MS Office365. В качестве исполнителя по проекту автоматизации договорной деятельности была выбрана компания Softline, имеющая большой опыт в разработке подобных решений, а также репутацию компании, умеющей слышать заказчика. На этапе заключения контракта у заказчика и исполнителя возникли разногласия по поводу типа договора. Обоснуйте, какая форма контракта выгодна заказчику, какая – исполнителю. Предложите компромиссный вариант, устраивающий обе стороны. Задание 2 Крупный розничной банк планирует внедрить технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания паспортных данных заявителя и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен. Сервис распознавания документов должен быть доступен сотрудникам банка, а также клиентам при самостоятельной подаче кредитной заявки через личный кабинет. Компания-разработчик решения гарантирует высокую точность распознавания и скорость обработки документов. Сформулируйте ключевые положения устава проекта и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес- выгод. |

# 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

- ISO/IEC 27001:2013 Информационные технологии – методы информационной безопасности - Системы управления информационной безопасностью - требования

- ISO/IEC 27005:2011 Информационные технологии – методы информационной безопасности - Системы управления информационной безопасностью

- ISO/IEC 27031:2011 Информационные технологии – методы информационной безопасности - Руководящие указания по готовности информационно- коммуникационных технологий для ведения бизнеса

# Основная литература

- Баранова, Е.К. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие / Е.К.Баранова, А.В. Бабаш. — Москва: РИОР: ИНФРАМ, 2019. — 336 с. — ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1009606.

- Бирюков, А. Н. Процессы управления информационными технологиями

:учебное пособие / А.Н. Бирюков. - Москва : КНОРУС, 2019. - 207 с. - Текст : непосредственный. - То же. — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932188.

# Дополнительная литература

- Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебное пособие / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер - Санкт-Петербург.: Питер, 2010, 2012, 2013. - 944 с. - Текст : непосредственный.

- Жук А.П. Защита информации: учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1018901.

# 9.	Перечень	ресурсов	информационно-телекоммуникационной	сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю www.fstec.ru

- Проект «Информационная безопасность бизнеса» http://www.infosecurity.ru/

- «Государственные стандарты» http://meganorm.ru/list/14-0.htm

- «Инфофорум» http://www.infoforum.ru/

- «Академия информационной самозащиты» http:// www.iwars.su/

- «Информационная безопасность» http://www.itsec.ru/main.php/

- Справочная правовая система КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/

- Справочная правовая система «Гарант». http://www.garant.ru/iv/

# Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При освоении дисциплины основное внимание следует уделять лекциям, практическим занятиям, аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе.

При подготовке к лекции целесообразно предварительно познакомиться с ее содержанием по рекомендованным пособиям и выделить наиболее трудные вопросы. Во время лекций необходимо конспектировать ее содержание. После занятий следует провести работу с конспектом: отредактировать записи, отметить возникающие вопросы. При оформлении целесообразно выделять специальным образом названия тем и формулировки вопросов, основные определения, формулировки теорем и примеры. Сделанные записи нужно сверить с учебниками и учебными пособиями и в случае расхождений проконсультироваться с преподавателем.

При подготовке к практическому занятию необходимо повторить соответствующий теоретический материал. Во время занятия нужно точно записывать формулировки решаемых задач, вопросы, указания преподавателя к решению и разбираемые решения. После занятий необходимо просмотреть записанные решения и восстановить в решениях имеющиеся пробелы. В случае затруднений отметить соответствующие задания и обратиться за консультацией к преподавателю. Практические занятия проходят, как правило, в интерактивной форме и преподаватель учитывает активность студентов, направленную на решение предложенных задач, и в поиске ответов на вопросы. Не следует бояться дать неверный ответ или допустить иную ошибку: исправление и анализ ошибок в режиме общения с преподавателем и сокурсниками в ходе практического занятия способствуют освоению учебного материала и предупреждают появление ошибок в дальнейшем.

Домашние задания следует выполнять регулярно при подготовке к практическим занятиям. В большинстве своем задания являются типовыми, и образцы их решения содержатся в рекомендованных пособиях, в материале лекций и практических занятий. Если то или иное задание вызвало затруднение необходимо обратиться к преподавателю на консультации или ближайшем практическом занятии. Регулярность в выполнении домашних заданий – важный фактор освоения дисциплины. Даже небольшие отклонения от графика могут спровоцировать серьезное отставание и в дальнейшем – риск получения неудовлетворительных оценок в ходе текущей и промежуточной аттестации. Для выполнения домашних заданий следует завести отдельную тетрадь. Контроль за выполнением домашних заданий осуществляется в ходе практических занятий и выборочного собеседования.

# Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

  - 11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office 2010 Pro, Антивирус ESET Endpoint Security.

# 11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Информационно-правовая система «Гарант»

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

- Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - http://www.skrin.ru/11.3

# 11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Указанные средства не предусмотрены.

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде Челябинского филиала Финансового университета.

Электронная информационно-образовательная среда Финансового университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к материалам электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. По дисциплине «Управление информационно-технологическими проектами» в ИОП представлены следующие виды информационных ресурсов:

- аннотации дисциплины;

- видеолекции;

- мультимедийные презентации по отдельным темам курса;

- методический материал;

- рабочие программы дисциплины.

    - фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;

    - проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного обучения.

# 12.	Описание	материально-технической	базы,	необходимой	для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база Уральского филиала Финансового университета соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде Уральского филиала Финансового университета.