Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

# «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса
Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе ________________Е.А. Каменева (подпись) «20» апреля 2023 г. |
| --- | --- |

Матвеев О.В.

Организация и проведение PR-кампаний

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

41.03.04 Политология

Рекомендовано Ученым советом

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

(протокол № 31 от 18.04.2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса
Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

(протокол № 7 от 20.03.2023 г.)

Москва 2023

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

# «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса
Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

Матвеев О.В.

Организация и проведение PR-кампаний

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

41.03.04 Политология

Москва 2023

1. Наименование дисциплины

«Организация и проведение PR-кампаний»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность участвовать в деятельности по подготовке, проведению, контролю и анализу политических мероприятий в соответствии со стандартами корпоративной культуры | 1. Владеет навыками организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний | знать: способы и технологии организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний уметь: организовывать и проводить политические мероприятия, проекты и кампании |
|  |  | 2. Понимает специфику организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний | знать: специфику организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний уметь: организовывать и проводить политические мероприятия, проекты и кампании в соответствии со спецификой и стандартами корпоративной культуры |
|  |  | 3. Демонстрирует знание законодательных норм, регулирующих деятельность субъектов политического процесса | знать: законодательные нормы, регулирующие деятельность субъектов политического процесса уметь: демонстрировать законодательные нормы, регулирующие деятельность субъектов политического процесса |
| ПКП-3 | Способность участвовать в организации политической (в т.ч. избирательной) кампании и в политических проектах | 1. Участвует в организации и проведении политических и избирательных кампаний | знать: способы и технологии организации и проведения политических и избирательных кампаний уметь: проводить политические избирательные кампании |
|  |  | 2. Планирует, организовывает и реализовывает политические проекты | знать: методы и способы планирования, организации и реализации политических проектов уметь: планировать, организовывать и реализовывать политические проекты |
|  |  | 3. Обладает навыками проведения политической мобилизации, противодействия политическим манипуляциям, привлечения и распределения ресурсов | знать: способы и методы противодействия политическим манипуляциям, привлечения и распределения ресурсов уметь: проводить политическую мобилизацию |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Организация и проведение PR-кампаний» входит Цикл профиля (элективный) части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 41.03.04 Политология.

Дисциплина «Организация и проведение PR-кампаний» дает студентам возможность расширить кругозор, выработать аналитические навыки, необходимые для решения в будущем профессиональных задач.

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 6 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 74 | 74 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие PR-кампании

PR-кампания в системе коммуникационных активностей организации-заказчика.  Характеристика PR-кампании как типа коммуникационного решения. Баланс стандартных (технологии) и нестандартных (проекты) решений. Виды PR-кампаний. Обзор актуальных трендов в PR-коммуникациях. Этапы кампании: подготовительный, основной, завершающий. Техническое задание. Определение целевого образа. Координация коммуникационной кампании и стратегии основной деятельности организации-заказчика. Оценка эффективности: качественные и количественные итоги. Постановка задач по срокам. Календарное и ресурсное планирование PR-кампании. Виды ресурсов и определение потребности в них. Оценка доступности ресурсов в период PR-кампании.

Тема 2. Планирование PR-кампании

Исследование коммуникационной среды организации-заказчика: анализ конкурентов и анализ целевой аудитории. Переговоры с медиапартнерами: ценовые условия, основные параметры, ответственность сторон, параметры допустимых отклонений от условий. Стратегические решения: обоснование выбора способа производства коммуникационной продукции на основе способностей организации-заказчика. Рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами. Тактические решения: реакция на внешние факторы. Баланс собственных, платных, вирусных и заработанных коммуникационных активностей.

Тема 3. Создание креативных решений

Этапы творческого процесса. Разработка креативной концепции PR-кампании. Согласование материалов с участниками управленческой команды. Подготовка презентационных материалов. Адаптация креативной концепции под стандартные и нестандартные средства коммуникации. Задачи смыслообразования в кампании. Методика формирования смысловых посланий. Актуализация и архивирование смыслов в интересах инициатора кампании. Факторы, ресурсы и средства организации контекста. Опыт конкурентов как текущее и будущее состояние контекста. Ключевые сообщения и способы их продвижения: техники и форматы интеграции в контекст.

Тема 4. Организация производства коммуникационной продукции

Способы производства: собственная база, аутсорсинг, специальные и партнерские проекты. Определение основных параметров кампании: каналы, издания, форматы, частота, охват, особенности размещения в течение дня, подходы в построении эффективного охвата с управляемой частотой, выстраивание контент-воронок. Контроль размещения материалов в платных медиа, тактическое сопровождение автоматизированных размещений, верификация видимости, антифрод и контроль безопасности контекста размещений коммуникационной продукции. Процесс запуска вирусного контента. Жизненный цикл вирусного контента. Схема расчета потенциального виральности контента. Поиск темы для контента, определение жанра, основных месседжей и ключевой идеи. Проверка вирусного контента на соответствие целям PR-кампании.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

| № | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
|  | Понятие PR-кампании | 26 | 8 | 4 | 4 | 18 | Анализ кейсов, групповая дискуссия, решение ситуационных задач |
|  | Планирование PR-кампании | 26 | 8 | 4 | 4 | 18 | Разработка мини-проекта, групповая дискуссия |
|  | Создание креативных решений | 26 | 8 | 4 | 4 | 18 | Решение ситуационных задач, анализ кейсов, групповая дискуссия |
|  | Организация производства коммуникационной продукции | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | Разработка мини-проекта, групповая дискуссия |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 34 | 16 | 18 | 74 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
|  | Итого % | 100 | 31% | 47% | 53% | 69% |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Понятие PR-кампании | PR-кампания в системе коммуникационных активностей организации-заказчика. Характеристика PR-кампании как типа коммуникационного решения. Баланс стандартных (технологии) и нестандартных (проекты) решений. Виды PR-кампаний. Обзор актуальных трендов в PR-коммуникациях. Этапы кампании: подготовительный, основной, завершающий. Техническое задание. Определение целевого образа. Координация коммуникационной кампании и стратегии основной деятельности организации-заказчика. Оценка эффективности: качественные и количественные итоги. Постановка задач по срокам. Календарное и ресурсное планирование PR-кампании. Виды ресурсов и определение потребности в них. Оценка доступности ресурсов в период PR-кампании. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1, 3,4 Рекомендуемые источники из раздела 9: все источники | Анализ кейсов, групповая дискуссия |
| Тема 2. Планирование PR-кампании | Исследование коммуникационной среды организации-заказчика: анализ конкурентов и анализ целевой аудитории. Переговоры с медиапартнерами: ценовые условия, основные параметры, ответственность сторон, параметры допустимых отклонений от условий. Стратегические решения: обоснование выбора способа производства коммуникационной продукции на основе способностей организации-заказчика. Рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами. Тактические решения: реакция на внешние факторы. Баланс собственных, платных, вирусных и заработанных коммуникационных активностей. Рекомендуемые источники из раздела 8: 2, 3, 4 Рекомендуемые источники из раздела 9: все источники | Разработка мини-проекта, групповая дискуссия |
| Тема 3. Создание креативных решений | Этапы творческого процесса. Разработка креативной концепции PR-кампании. Согласование материалов с участниками управленческой команды. Подготовка презентационных материалов. Адаптация креативной концепции под стандартные и нестандартные средства коммуникации. Задачи смыслообразования в кампании. Методика формирования смысловых посланий. Актуализация и архивирование смыслов в интересах инициатора кампании. Факторы, ресурсы и средства организации контекста. Опыт конкурентов как текущее и будущее состояние контекста. Ключевые сообщения и способы их продвижения: техники и форматы интеграции в контекст. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2,3 Рекомендуемые источники из раздела 9: все источники | Решение ситуационных задач, анализ кейсов, групповая дискуссия |
| Тема 4. Организация производства коммуникационной продукции | Способы производства: собственная база, аутсорсинг, специальные и партнерские проекты. Определение основных параметров кампании: каналы, издания, форматы, частота, охват, особенности размещения в течение дня, подходы в построении эффективного охвата с управляемой частотой, выстраивание контент-воронок. Контроль размещения материалов в платных медиа, тактическое сопровождение автоматизированных размещений, верификация видимости, антифрод и контроль безопасности контекста размещений коммуникационной продукции. Процесс запуска вирусного контента. Жизненный цикл вирусного контента. Схема расчета потенциального виральности контента. Поиск темы для контента, определение жанра, основных месседжей и ключевой идеи. Проверка вирусного контента на соответствие целям PR-кампании. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2,3 Рекомендуемые источники из раздела 9: все источники | Разработка мини-проекта, групповая дискуссия |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Понятие PR-кампании | PR-кампания в системе коммуникационных активностей организации-заказчика. Характеристика PR-кампании как типа коммуникационного решения. Баланс стандартных (технологии) и нестандартных (проекты) решений. Виды PR-кампаний. Обзор актуальных трендов в PR-коммуникациях. Этапы кампании: подготовительный, основной, завершающий. Техническое задание. Определение целевого образа. Координация коммуникационной кампании и стратегии основной деятельности организации-заказчика. Оценка эффективности: качественные и количественные итоги. Постановка задач по срокам. Календарное и ресурсное планирование PR-кампании. Виды ресурсов и определение потребности в них. Оценка доступности ресурсов в период PR-кампании. | - работа с учебной, научной и справочной литературой; - подготовка к дискуссии по теме; - подготовка практической работы; - поиск информации в сети Интернет по заданной теме |
| Тема 2. Планирование PR-кампании | Исследование коммуникационной среды организации-заказчика: анализ конкурентов и анализ целевой аудитории. Переговоры с медиапартнерами: ценовые условия, основные параметры, ответственность сторон, параметры допустимых отклонений от условий. Стратегические решения: обоснование выбора способа производства коммуникационной продукции на основе способностей организации-заказчика. Рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами. Тактические решения: реакция на внешние факторы. Баланс собственных, платных, вирусных и заработанных коммуникационных активностей. | - работа с учебной, научной и справочной литературой; - подготовка к дискуссии по теме; - подготовка практической работы; - поиск информации в сети Интернет по заданной теме |
| Тема 3. Создание креативных решений | Этапы творческого процесса. Разработка креативной концепции PR-кампании. Согласование материалов с участниками управленческой команды. Подготовка презентационных материалов. Адаптация креативной концепции под стандартные и нестандартные средства коммуникации. Задачи смыслообразования в кампании. Методика формирования смысловых посланий. Актуализация и архивирование смыслов в интересах инициатора кампании. Факторы, ресурсы и средства организации контекста. Опыт конкурентов как текущее и будущее состояние контекста. Ключевые сообщения и способы их продвижения: техники и форматы интеграции в контекст. | - работа с учебной, научной и справочной литературой; - подготовка к дискуссии по теме; - подготовка практической работы; - поиск информации в сети Интернет по заданной теме |
| Тема 4. Организация производства коммуникационной продукции | Способы производства: собственная база, аутсорсинг, специальные и партнерские проекты. Определение основных параметров кампании: каналы, издания, форматы, частота, охват, особенности размещения в течение дня, подходы в построении эффективного охвата с управляемой частотой, выстраивание контент-воронок. Контроль размещения материалов в платных медиа, тактическое сопровождение автоматизированных размещений, верификация видимости, антифрод и контроль безопасности контекста размещений коммуникационной продукции. Процесс запуска вирусного контента. Жизненный цикл вирусного контента. Схема расчета потенциального виральности контента. Поиск темы для контента, определение жанра, основных месседжей и ключевой идеи. Проверка вирусного контента на соответствие целям PR-кампании. | - работа с учебной, научной и справочной литературой; - подготовка к дискуссии по теме; - подготовка практической работы; - поиск информации в сети Интернет по заданной теме |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольных работ

1. Охарактеризуйте PR-кампанию как тип коммуникационного решения.

2. Исследование коммуникационной среды организации-заказчика: проведите анализ конкурентов и анализ целевой аудитории.

3. Составьте рекомендации по эффективным медиаканалам в соответствии с коммуникационными задачами.

4. Опишите этапы творческого процесса.

5. Опишите методику формирования смысловых посланий.

6. Опишите факторы, ресурсы и средства организации контекста.

7. Проанализируйте техники и форматы интеграции в контекст ключевых сообщений.

8. Опишите жизненный цикл вирусного контента.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.  «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых дисциплиной

Таблица 5

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7: Способность участвовать в деятельности по подготовке, проведению, контролю и анализу политических мероприятий в соответствии со стандартами корпоративной культуры | 1. Владеет навыками организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний | знать: способы и технологии организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний уметь: организовывать и проводить политические мероприятия, проекты и кампании | Задание Проанализируйте подборку примеров коммуникационных кампаний с целью оценки сбалансированности реализованных собственных, платных, вирусных и заработанных коммуникационных активностей. Какие из этих активностей были нацелены на создание ценности рыночного предложения, какие на извлечение созданной ценности, и, наконец, какие из них решали задачу легализации извлеченной ценности? |
|  | 2. Понимает специфику организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний | знать: специфику организации и проведения политических мероприятий, проектов и кампаний уметь: организовывать и проводить политические мероприятия, проекты и кампании в соответствии со спецификой и стандартами корпоративной культуры | Задание На основе требований профессиональных ассоциаций в части организации и проведения тендера по закупке коммуникационных услуг сформулируйте техническое и финансовое предложение для участия в конкурсе по разработке коммуникационной кампании для: 1) коммерческой организации, находящейся в кризисной ситуации; 2) государственного предприятия, нацеленного на продвижение инновационного продукта; 3) социального проекта, реализующего грант правительства РФ; 4) индивидуального предпринимателя, третий год приобретающего коммуникационные решения на рынке. |
|  | 3. Демонстрирует знание законодательных норм, регулирующих деятельность субъектов политического процесса | знать: законодательные нормы, регулирующие деятельность субъектов политического процесса уметь: демонстрировать законодательные нормы, регулирующие деятельность субъектов политического процесса | Задание Предложите креативную концепцию по организации производства партнерского контента для следующих целей развития основной деятельности организации-объекта: 1) сохранение лидирующих позиций на рынке в ситуации появления продуктов-заменителей; 2) потеря эффективности в процессе создания ценности рыночного предложения при сохранении способности организации-объекта получать дополнительные доходы от лояльных потребителей; 3) острый кризис – потеря организацией-объектом способностей как создавать, так и извлекать ценность рыночного предложения. |
| ПКП-3: Способность участвовать в организации политической (в т.ч. избирательной) кампании и в политических проектах | 1. Участвует в организации и проведении политических и избирательных кампаний | знать: способы и технологии организации и проведения политических и избирательных кампаний уметь: проводить политические избирательные кампании | Задание Опишите основные походы к оценке результата работы по доставке контента. |
|  | 2. Планирует, организовывает и реализовывает политические проекты | знать: методы и способы планирования, организации и реализации политических проектов уметь: планировать, организовывать и реализовывать политические проекты | Задание Разработайте в команде комплексную программу продвижения в цифровой среде малого города. Обоснуйте выбор каналов дистрибуции контента. |
|  | 3. Обладает навыками проведения политической мобилизации, противодействия политическим манипуляциям, привлечения и распределения ресурсов | знать: способы и методы противодействия политическим манипуляциям, привлечения и распределения ресурсов уметь: проводить политическую мобилизацию | Задание Опишите основные подходы к противодействию политическим манипуляциям, привлечения и распределения ресурсов. |

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1.	PR-кампания в системе коммуникационных активностей организации-заказчика.

2.	Характеристика PR-кампании как типа коммуникационного решения.

3.	Виды PR-кампаний. Актуальные тренды в PR-коммуникациях.

4.	Этапы PR-кампании. Определение целевого образа организации-заказчика.

5.	Оценка эффективности PR-кампании: качественные и количественные параметры.

6.	Календарное и ресурсное планирование PR-кампании.

7.	Исследование коммуникационной среды организации-заказчика.

8.	Переговоры с медиапартнерами: цены, параметры, ответственность допустимые отклонения.

9.	Баланс собственных, платных, вирусных и заработанных коммуникационных активностей.

10.	Разработка креативной концепции PR-кампании.

11.	Задачи смыслообразования в PR-кампании.

12.	Методика формирования смысловых посланий.

13.	Факторы, ресурсы и средства организации контекста PR-кампании.

14.	Обоснование выбора ключевых сообщений и способов их продвижения.

15.	Способы производства контента: преимущества и недостатки собственной базы.

16.	Способы производства контента: преимущества и недостатки аутсорсинга.

17.	Способы производства контента: преимущества и недостатки специальных проектов.

18.	Способы производства контента: преимущества и недостатки партнерских проектов.

19.	Определение основных параметров PR-кампании: каналы коммуникации.

20.	Определение основных параметров PR-кампании: издания и форматы.

21.	Определение основных параметров PR-кампании: частота и охват.

22.	Контроль размещения материалов в платных медиа.

23.	Контроль безопасности контекста размещений коммуникационной продукции.

24.	Процесс запуска вирусного контента. Жизненный цикл вирусного контента.

25.	Схема расчета потенциального виральности контента.

26.	Создание вирусного контента: тема, жанр, месседжи, ключевая идея.

27.	Проверка вирусного контента на соответствие целям PR-кампании.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1.	Коноваленко, В. А.  Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 486 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0.  - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484940 (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

2.	Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14309-6.  - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512271 (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

3.	Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики. В 2 ч. Ч. 2. SMM, рынок M&A : учеб. и практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 507 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14314-0. —  Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/512454 (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

4. 	Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное пособие / Ф. И. Шарков. - 3-е изд., стер. - Москва : Изда-тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 322 с. - ISBN 978-5-394-04536-3. — ЭБС ZNANIUM.com. — URL: https://znanium.com/catalog/product/2082687 (дата обращения: 12.09.2023). – Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

•	Электронные ресурсы БИК:

•	Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

•	Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

•	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

•	Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

•	Образовательная платформа Юрайт [сайт].  https://urait.ru/

•	Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

•	Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

•	Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

•	Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/

•	Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

•	Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

•	Academic Reference http://ar.cnki.net/ACADREF

•	Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

•	Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks http://link.springer.com/

•	Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления»  http://eduvideo.online/

•	Цифровой архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
утверждены Приказом Финансового университета от 11.05.2021 №1040/о 
«Об утверждении Методических рекомендаций по планированию и организации самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

# 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

# 1. Windows, Microsoft Office.

# 2. Антивирус Kaspersky

# 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

# Не используются

# 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-технические условия проведения лекционных занятий обеспечиваются аудиториями, оснащенными компьютерами на платформе Intel, проекторами, а также маркерными досками.

Материально-технические условия проведения практических занятий обеспечиваются компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами (компьютер, проектор, экран) на платформе Intel (AMD или аналогичной), выделенными серверами на платформе Intel (AMD), объединенные в локальную сеть университета и имеющие доступ к глобальной сети Интернет оборудованных проектором. Презентационная техника.