Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

Департамент психологии и развития человеческого капитала

Л.Д. Александрова

Управление жизненным циклом образовательного проекта

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

44.04.01 «Педагогическое образование»

направленность программы магистратуры «Цифровые образовательные практики и технологии»

Москва 2023

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

Департамент психологии и развития человеческого капитала

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и

методической работе

___________ Е.А. Каменева

27.11. 2023 г.

Л. Д. Александрова

Управление жизненным циклом образовательного проекта

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

44.04.01 «Педагогическое образование»

направленность программы магистратуры

«Цифровые образовательные практики и технологии»

Рекомендовано Ученым советом Факультета социальных наук и массовых коммуникаций

протокол № 37 от 24 ноября 2023 г

Одобрено Советом учебно-научного департамента психологии и развития человеческого капитала

протокол № 04 от 30 октября 2023 г

Москва 2023

Содержание

1. Наименование дисциплины	4

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	9

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	10

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11

Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых дисциплиной «Управление жизненным циклом образовательного проекта»	12

Примерные вопросы для подготовки к экзамену	14

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	18

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	24

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	24

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	24

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	24

12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	24

1. Наименование дисциплины

«Управление жизненным циклом образовательного проекта»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | Демонстрирует знание этапов жизненного цикла проекта, методов и инструментов управления проектом на каждом из этапов | Знать – этапы жизненного цикла проекта, методы и инструменты управления образовательным проектом на каждом из этапов Уметь – применять методы и инструменты управления образовательным проектом на каждом из этапов жизненного цикла |
|  |  | Использует методы и инструменты управления проектом для решения профессиональных задач | Знать – методы и инструменты управления образовательным проектом для решения профессиональных задач Уметь – применять методы и инструменты управления образовательным проектом для решения профессиональных задач |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | Демонстрирует знание методов формирования команды и управления командной работой | Знать – методы формирования проектной команды и управления командной работой Уметь – применять методы формирования проектной команды и управления командной работой на практике |
|  |  | Разрабатывает и реализует командную стратегию в групповой деятельности для достижения поставленной цели | Знать – теоретические вопросы разработки реализации командной стратегии в групповой деятельности для достижения поставленной цели Уметь – применять командную стратегию в групповой деятельности для достижения поставленной цели |
| ПК-1 | Способен применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам | Применяет современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам | Знать – современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам с учетном проектной деятельности. Уметь – применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам с учетном проектной деятельности. |
|  |  | Использует современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам | Знать – современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам, реализующим проектную деятельность Уметь – использовать современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам, реализующим проектную деятельность |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление жизненным циклом образовательного проекта» относится к модулю дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность программы магистратуры «Цифровые образовательные практики и технологии».

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 6 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 /108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 12 | 12 |
| Лекции | 2 | 2 |
| Семинары, практические занятия | 10 | 10 |
| Самостоятельная работа | 96 | 96 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория и практика проектного управления

Проектное управление: понятие, содержание, цели, стратегии, задачи, требования к результатам проекта. Принципы, методы и инструменты проектного управления. Особенности управления жизненным циклом образовательных проектов.  Методики разработки проектов в образовании, особенности их применения для различных уровней образования. Этапы жизненного цикла проекта, их характеристика и содержание. Алгоритм управления реализацией образовательного проекта. Система показателей образовательного проекта. Оценка рисков в разработке и реализации образовательных проектов. Финансирование образовательных проектов: источники, формы и виды. Результативность и эффективность образовательного проекта: критерии и показатели оценки. Концепция управления жизненным циклом образовательного проекта.  Основные методы разработки образовательного проекта. Анализ проектной ситуации. Управление качеством образовательного проекта. Маркетинг образовательного проекта. Управление ресурсами и рисками образовательного проекта. Завершение и экспертиза образовательного проекта.

Тема 2. Оценка лучших практик управления образовательными проектами

Процесс внедрения проектного подхода (проектного менеджмента) в образовательных проектах: российский и международный опыт. Положительный опыт реализации образовательных проектов на региональном и российском уровнях управления.  Методы управления проектами: классический проектный менеджмент и product management, Agile, Scrum, Lean, Kanban и тд. Изучение опыта пользователей. Customer journey map. Практические кейсы мировых образовательных проектов. Практики управления образовательными проектами в цифровую эпоху.

Тема 3. Система коммуникаций и командная работа в образовательном проекте

Планирование человеческих ресурсов образовательного проекта. Формирование проектной команды и стадии ее развития. Управление мотивацией участников проекта. Лидерство. Управление конфликтами. Методы управления командой. Управление удаленной командой образовательного проекта. Оценка эффективности коммуникации в проектной команде.

Тема 4. Информационные технологии в управлении образовательными проектами

Сущность информационных систем и технологий для оптимизации процесса управления проектами Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. Системы (метрики) показателей образовательного проекта.

Программные средства для управления образовательными проектами. Функциональные возможности и критерии выбора программных средств для управления образовательными проектами. Технологические системы управления проектами: Miro, MS Teams, Яндекс Трекер и др. Ввод задач проекта. Варианты представления проекта средствами меню. Календарь проекта. Основные настройки будущего проекта. Организация этапов задач. Планирование ресурсов и назначение их задачам. Управление затратами проекта.

5.2. Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1. | Тема 1. Теория и практика проектного управления | 28 | 4 | 2 | 2 | 24 | Дискуссия, решение проектных задач. |
| 2. | Тема 2. Оценка лучших практик управления образовательными проектами. | 26 | 2 | - | 2 | 24 | Опрос, решение проектных задач, кейсов. |
| 3 | Тема 3. Система коммуникаций и командная работа в образовательном проекте. | 26 | 2 | - | 2 | 24 | Опрос, решение проектных задач, кейсов, тестирование. |
| 4 | Тема 4. Информационные технологии в управлении образовательными проектами. | 28 | 4 | - | 4 | 24 | Дискуссия, решение проектных задач, тестирование. |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 12 | 2 | 10 | 96 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
|  | Итого в % |  | 11 | 17 | 83 | 89 |  |

*объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Теория и практика проектного управления | 1. Место и роль проектного управления в образовательной деятельности. 2. Особенности управления жизненным циклом образовательного проекта. 3. Оценка рисков в разработке и реализации образовательных проектов. 4. Оценка качества образовательного проекта. 5.Маркетинг образовательного проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 (2, 4), 9 (1-3) | Дискуссия (обсуждение), решение проектных задач |
| Тема 2. Оценка лучших практик управления образовательными проектами. | 1.Основные методы управления образовательными проектами (мировые практики) 2. Опыт реализации образовательных проектов на региональном и российском уровнях управления 3. Особенности управления проектами в цифровую эпоху. Рекомендуемые источники: раздел 8 (3), 9 (1-3) | Опрос, решение проектных задач, кейсов, бенчмаркетинг, работа с оценочными таблицами |
| Тема 3. Система коммуникаций и командная работа в образовательном проекте. | 1. Формирование проектной команды для реализации образовательного проекта. 2. Организация эффективной коммуникации в проектной команде. 3.Функциии лидера (РМ) в реализации образовательного проекта. 4. Управление конфликтами и управление удаленной проектной командой. Рекомендуемые источники: раздел 8 (1-6), 9 (1-3) | Опрос, решение проектных задач, кейсов, тестирование. |
| Тема 4. Информационные технологии в управлении образовательными проектами | 1. Критерии выбора программных средств для управления образовательными проектами 2. Сравнительный анализ технологических систем управления образовательными проектами 3. Системы (метрики) показателей образовательного проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 (1-6), 9 (1-3) | Дискуссия, решение проектных задач, работа с цифровыми сервисами организации проектной работы |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Теория и практика проектного управления | 1.Используя сравнительную таблицу сопоставьте образовательный и бизнес-проект. 2.Определите критерии (показатели) стадий жизненного цикла образовательного проекта. 3. Используя контрольные листы (чек-листы) или метод предварительного анализа опасностей (PHA) оцените риски образовательного проекта. | Изучение учебной литературы. Работа с проектными задачами. Работа с научными и информационно-аналитическими источниками, с программным обеспечением по управлению проектами. Работа с Интернет-ресурсами, информационно -аналитическими источниками и статистическими данными. |
| Тема 2. Оценка лучших практик управления образовательными проектами. | 1.Приведите примеры использования виртуального проектного офиса в образовательных проектах. 2. Определите какие факторы внешней среды оказывают влияние на образовательные проекты. 3. Составьте сравнительную таблицу организации проектной деятельности в 2-3 вузах РФ. | Изучение учебной литературы. Работа с проектными задачами. Работа с научными и информационно-аналитическими источниками, с программным обеспечением по управлению проектами. Работа с Интернет-ресурсами, информационно -аналитическими источниками и статистическими данными. |
| Тема 3. Система коммуникаций и командная работа в образовательном проекте. | 1.Опишите сценарий переговоров для разрешения одного из видов конфликтов в проекте 2. Составьте список личных качеств, которыми должен обладать руководитель образовательного проекта. 3. Опишите модель эффективной коммуникации в проектной команде. | Изучение учебной литературы. Работа с проектными задачами. Работа с научными и информационно-аналитическими источниками, с программным обеспечением по управлению проектами. |
| Тема 4 Информационные технологии в управлении образовательными проектами | 1.Опишите оптимальные форматы контроля и результатов образовательного проекта 2.Оцените эффективность виртуальных помощников в управлении образовательным проектом. 3. Составьте календарь проекта используя диаграмму Ганта. | Изучение учебной литературы. Работа с проектными задачами. Работа с научными и информационно-аналитическими источниками, с программным обеспечением по управлению проектами. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы

- Проект по созданию цифрового образовательного продукта

- Проект по созданию обучающего продукта (Guided Project, МООС)

- Проект по созданию симуляционной образовательной технологии

- Проект по созданию edtech-продукта

- Проект по созданию индивидуальных образовательных траекторий и action-планов

- Проект по созданию приложений для образовательных консультаций и коммуникаций (цифровое тьюторство)

- Проект по созданию адаптивных образовательных продуктов

- Проект по созданию интерактивных образовательных технологий

- Проект по созданию цифрового профиля обучающегося.

- Проект по созданию цифрового профиля преподавателя.

Примерные темы для дискуссии:

- Цели и задачи и типологизация образовательных проектов.

- Основные этапы жизненного цикла образовательного проекта.

- Современные проблемы реализации образовательных проектов.

- Зарубежный и отечественный опыт управления образовательными проектами.

- Организация проектного управления для различных типов образовательных проектов.

- Опыт использования цифровых инструментов для реализации образовательных проектов.

- Разработка системы критериев (показателей) для образовательных проектов.

- Оценка и показатели эффективности образовательного проекта.

- Особенности бюджетного и частного финансирования образовательных проектов.

- Пакет документов для планирования и реализации образовательных проектов.

- Организационные основы управления проектной командой.

- Функции и назначение экспертизы образовательного проекта.

- Риски при реализации образовательных проектов.

- Применение симуляторов в управлении образовательными проектами.

- Практики управления образовательными проектами в цифровую эпоху.

Пример практического задания

Определите факторы, влияющие на планирование и реализацию задач проекта:

      - Определить систему показателей (KPI проекта).

      - Определить показатели, характеризующие эффективность управления образовательным проектом.

Решение представить в виде динамического (интерактивного) паспорта проекта.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых дисциплиной «Управление жизненным циклом образовательного проекта»

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | 1. Демонстрирует знание этапов жизненного цикла проекта, методов и инструментов управления проектом на каждом из этапов | Знать – этапы жизненного цикла проекта, методы и инструменты управления проектом на каждом из этапов Уметь – применять методы и инструменты управления проектом на каждом из этапов жизненного цикла | Задание 1 Разработайте план-график проекта по организации работы образовательной платформы в рамках реализации национального проекта «Образование». Задание 2 Определите этапы реализации проекта и по каждому из них необходимо: •определить промежуточные результаты; •привести количественные значения соответствующих показателей; •определить перечень завершенных и незавершенных задач; •определить освоение выделенных ресурсов; •уточнить организационные моменты их распределения и освоения. |
|  | 2.Использует методы и инструменты управления проектом для решения профессиональных задач | Знать – методы и инструменты управления проектом для решения профессиональных задач Уметь – применять методы и инструменты управления проектом для решения профессиональных задач | Задание 1 Подготовьте видеообзор цифровых инструментов для управления проектами: Miro, ЯндексТрекер, MS Project, Yougile. |
| УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | 1.Демонстрирует знание методов формирования команды и управления командной работой | Знать – методы формирования команды и управления командной работой Уметь – применять методы формирования команды и управления командной работой на практике | Задание 1 Предложите оптимальную структуру распределения задач в проектной команде. Определите кто должен входить в состав команды образовательного проекта. Пройдите методику определения компетенций проектной команды. Определите дефицит компетенций участников проектной команды. Задание 2 Разработайте план развития компетенций команды на основе карты дефицитов. |
|  | 2.Разрабатывает и реализует командную стратегию в групповой деятельности для достижения поставленной цели | Знать – теоретические вопросы разработки и реализации командной стратегии в групповой деятельности для достижения поставленной цели Уметь – применять командную стратегию в групповой деятельности для достижения поставленной цели | Задание 1 С помощью цифровых инструментов (Miro, Yougile,MS Project) создайте цифровые профили основных участников команды проекта. Задание 2 Разработайте возможные стратегии (не более 3) развития образовательного проекта (на выбор). Результаты разместить на выбранной виртуальной площадке (Miro, Yougile, MS Project). |
| ПК-1 Способен применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам | 1.Применяет современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам | Знать – современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам Уметь – применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности по различным образовательным программам | Задание 1 Используя цифровые инструменты управления проектами (Miro, Yougile, Яндекс Трекер, MS Project), создайте паспорт проекта, определите сроки и задачи проекта. |
|  | 2.Использует современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам | Знать – современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам Уметь – использовать современные методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам | Задание 1 Определите основные виды риска образовательного проекта, вероятность и тяжесть рисков и составьте матрицу рисков. Задание 2 Проанализируйте различные отечественные и зарубежные фонды для подачи грантовой заявки с образовательным проектом. Изучите требования и критерии отбора заявок. |

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

- Сущность и особенности проектного управления в образовательной деятельности.

- Повышение эффективности управления образовательными проектами.

- Базовая документация стратегического планирования и управления образовательными проектами

- Особенности взаимодействия проектной команды образовательного проекта. Роли и функции участников проектной команды.

- Классификация и характеристика образовательных проектов

- Жизненный цикл и фазы образовательного проекта

- Инициирование и планирование образовательных проектов.

- Риски и контроль образовательного проекта.

- Процессы анализа и завершения образовательного проекта.

- Маркетинг образовательного проекта

- Управление замыслом, предметной областью и параметрами образовательного проекта.

- Управление качеством и рисками образовательного проекта с учетом специфики проектного менеджмента.

- Управление человеческими ресурсами в образовательном проекте.

- Управление изменениями в образовательном проекте.

- Нормативно-правовое обеспечение управления проектной деятельностью.

- Управление коммуникациями в образовательном проекте.

- Особенности финансирования образовательного проекта.

- Оценка эффективности использования цифровых инструментов в управлении образовательного проекта.

- Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации.

- Управление ресурсами образовательного проекта.

- Формы и схемы, модели управления образовательным проектом.

- Оптимизация процесса управления образовательным проектом с использованием информационных технологий.

- Практики проектного управления в образовательной деятельности.

- Методические подходы к оценке эффективности образовательных проектов.

Пример экзаменационного билета

Экзаменационный билет №

Задание 1. (10 баллов). Теоретический вопрос.

Основные этапы жизненного цикла образовательного проекта.

Задание 2. (10 баллов). Тестовое задание.

1. Какие из предложенных активностей, наиболее вероятно относятся к проектной деятельности?

а) Ежегодное формирование бюджета

б) Вывод нового продукта на рынок

в) Внедрение информационной системы автоматизированного документооборота

2. За что отвечает менеджер проектов?

а) За всё в работе, что напрямую связано и не связано с проектом.

б) За результаты проекта: то есть, за выполнение запланированных работ в срок с соблюдением бюджета и представлений заказчика о качестве.

в) За результаты работы проектной команды и взаимоотношения в команде.

3. Цель проекта – это:

а) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта

б) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта

в) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта

4. Реализация проекта – это:

а) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период

б) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта

в) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей

5. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

а) Стадия проекта

б) Жизненный цикл проекта

в) Результат проекта

Задание 3.  (20 баллов). Практико-ориентированное задание.

Разработайте возможные стратегии (не более 3) развития образовательного проекта (на выбор). Результаты представьте на выбранной виртуальной доске (Miro).

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

- Савенкова, Е. В. Проектный менеджмент в образовательной организации : учебно-методическое пособие / Е. В. Савенкова, О. А. Шклярова. – Москва : МПГУ, 2019. – 204 с. – Режим доступа :  ЭБС: Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/125159 ; ЭБС: Университетская библиотека онлайн. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563650 (дата обращения: 22.11.2023). – Текст : электронный.

- Инновационные процессы в образовании : учебно-методическое пособие / составители З. Б. Лопсонова, Р. Б. Дондокова. – Улан-Удэ : БГУ, 2019. – 83 с. – Режим доступа :  ЭБС: Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/154248 (дата обращения: 22.11.2023). – Текст : электронный.

- Нигматуллина, И. В. Игра как метод интерактивного обучения: учебное пособие для преподавателей / И. В. Нигматуллина; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 62 с. – Режим доступа: ЭБС: Университетская библиотека онлайн. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494913 ; ЭБС Лань.  - URL: https://e.lanbook.com/book/107106 (дата обращения: 22.11.2023). – Текст: электронный.

Дополнительная литература

- Интерактивные образовательные технологии в высшей школе: учебно-методическое пособие / под редакцией А. Н. Нюдюрмагомедова. – Махачкала: ДГУ, 2018. – 83 с. – Режим доступа: ЭБС: Лань. - URL: https://e.lanbook.com/book/158380 (дата обращения: 22.11.2023). – Текст: электронный.

- Авдеев В.В. Работа с командой: психологические возможности. Практикум: для самостоятельной работы над оптимизацией совместной деятельности / В.В. Авдеев - Москва: Курс, 2021. - 152 с. – Текст : непосредственный. - То же. -  Режим доступа: ЭБС: Znanium. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1210075 (дата обращения: 22.11.2023). – Текст: электронный.

- Ботавина, Е.Б. Использование проектной деятельности в системе профессиональной подготовки бакалавров и магистров: монография / Е. Б. Ботавина, В. Н. Зайцева, М. Н. Ковалев [и др.]. — Москва: Русайнс, 2020. — 98 с. — Режим доступа: ЭБС BOOK.RU. - URL: https://book.ru/book/939369 (дата обращения: 22.11.2023). — Текст: электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации – www.edu.gov.ru

- Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – www.minobrnauki.gov.ru

- Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Электронно-библиотечная система издательства Лань https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления»:  http://eduvideo.online/

- CNKI. Academic Reference https://ar.oversea.cnki.net/

- CNKI. China Academic Journals Full-text Database https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CFLQ

- JSTOR Arts & Sciences I Collection http://jstor.org

- Электронные продукты издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com

- Коллекция научных журналов Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/

- Электронные коллекции книг и журналов издательства Springer: http://link.springer.com/

- База данных научных журналов издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/

- Цифровой архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие рекомендации

Обучающийся должен изучить учебный план и программу дисциплины для того, чтобы своевременно понять и правильно оценить ее роль в учебном процессе.

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, полученных на лекциях, продолжается на семинарах. Самостоятельная работа магистрантов (аудиторная и внеаудиторная) позволяет расширить приобретенные на лекциях и семинарах знания, научиться их прикладному применению, и эффективному проведению работы с нормативной базой, кейсами (заданиями) и научной литературой.

По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация магистранта.

Организационные требования к изучению дисциплины:

- рекомендованное посещение магистрантом всех видов аудиторных занятий;

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на вебинарах;

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа магистранта в соответствии с планом курса;

- своевременные подготовка и защита проектной работы;

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ;

- при пропуске занятий, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.

Для успешного освоения курса, магистранту предлагается перечень основной и дополнительной учебной литературы. Магистрант должен обращаться к фондам научных библиотек, при изучении дисциплины использовать нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы научных конференций; Интернет-ресурсы и др.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Управление самостоятельной работой магистрантов включает четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы. Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой магистрантов). Самостоятельная работа магистрантов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.

Важным условием организации самостоятельная работа является формирование способов логического анализа источников учебной информации, в частности способов логического анализа информационных моделей, в которых фиксируется содержание научных терминов, понятий, что одновременно составляет одну из важнейших задач обучения, рассчитанного на подготовку магистрантов к самостоятельной учебной деятельности и критическому мышлению.

Вторым важным условием перехода к самостоятельной учебной деятельности является овладение продуктивными способами решения учебных задач, и обеспечение этого условия практически невозможно без активного методологического и методического участия преподавателя.

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом решения задачи. Формирование контрольно-оценочных операций должно идти от овладения способами контроля и оценки действия преподавателя и других магистрантов через контроль и оценку собственной работы под руководством преподавателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной образовательной деятельности. При формировании временного объема своего предмета преподаватель учитывает общую суммарную нагрузку магистрантов в соответствии с учебным планом.

Формы самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Управление жизненным циклом образовательного проекта» разнообразны. Они включают в себя:

изучение и систематизацию научного подхода и теорий проектного управления с использованием информационно - поисковых систем, компьютерной сети «Интернет»;

изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации по темам дисциплины;

подготовку и выполнение проектной работы (определение целей , задач проекта, сроков его выполнения, планирование жизненного цикла и презентацию результатов);

участие в работе научных и научно-практических конференций по тематике дисциплины;

ведение основных этапов проекта в виртуальных проектных досках.

Самостоятельная работа приобщает магистрантов к проектной работе, осмысленному и целенаправленному решению актуальных современных профессиональных задач.

Виды самостоятельной работы по дисциплине «Управление жизненным циклом образовательного проекта»:

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям;

- внеаудиторная самостоятельная работа выполняется магистрантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы магистрантов без участия преподавателей являются:

формирование и усвоение содержания видеолекций и рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

подготовка к семинарам и практическим занятиям,

выполнение микроисследований;

выполнение домашних групповых и индивидуальных заданий по отдельным разделам содержания дисциплины;

выполнение проектных работ;

компьютерный текущий самоконтроль.

Основными видами самостоятельной работы магистрантов с участием преподавателей являются:

текущие консультации;

разбор проектных задач и кейсов;

опрос как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

Подготовка проектной работы

Ключевой формой текущего контроля в данной дисциплине является проектная работа, которая может выполняться как группой обучающихся, так и индивидуально.

Основными этапами выполнения контрольной работы являются следующие:

1 – формулировка идеи проекта, ожидаемого результата; осмысление компетенций, необходимых для реализации проекта;

2 – планирование проекта, определение целей и задач проекта, содержания, форм и методов его реализации, планирование необходимых ресурсов для реализации, составление плана графика реализации проекта; распределение ролей в групповой работе;

3 – анализ существующих практик реализации проектов; составление чек-листов; определение источников информации, респондентов для устного интервью и/или анкетирования;

4 – поиск необходимых для реализации проекта ресурсов, реализация проекта;

5 – планирование проекта с помощью цифровых сервисов для совместной, проектной работы: yougile, miro и другие «планировщики».

6 – оформление итогов проекта, презентация достигнутого результата.

Структура отчета по проекту включает следующие элементы:

1.	Общее описание проекта: задача, ожидаемый результат, место выполнения проекта (организация);

2.	Содержательная часть: описание хода выполнения проектного задания, результатов, использованных в проекте методов и технологий, описание своей роли в проектной команде (для группового проекта), описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта;

3.	Заключение: оценка индивидуальных результатов выполнения проекта, сформированных / развитых компетенций);

4.	Результат проекта (оценка результатов проектной работы);

Оценивание проектной работы осуществляется в соответствии с общими критериями оценивания по дисциплине.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Windows Microsoft Office

- Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

      - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).

      - Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).

      - Информационно-образовательный портал Финансового университета. - http://portal.ufrf.ru.

      - Открытая онлайн-академия online.fa.ru/

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Не предусмотрено.

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине «Управление жизненным циклом образовательного проекта» осуществляется в учебных аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета, другим полнотекстовым электронным библиотекам и электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-ресурсам.