Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| СОГЛАСОВАНО Председатель некоммерческой организации «Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования» _______________Р.Ю. Абдулина 21.12.2023г. | утверждаю Проректор по учебной и методической работе ______________ Е.А. Каменева 25.12.2023г. |
| --- | --- |

А.Ю. Мишин

Управление проектами по созданию информационных систем

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

09.04.03 Прикладная информатика,

Направленности программ:

«Управление большими данными», «DevOps-инженерия»

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных

технологий и анализа больших данных

(протокол №39 от 20 декабря 2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента бизнес-информатики

(протокол № 4 от 18 декабря 2023 г.)

Москва 2023

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине……………………….….….…………… | 5 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………..….... | 5 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………………………….………………. | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..……………..…….. | 6 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………………….... | 6 |
| 5.2. | Учебно-тематический план……………………………………………………...…. | 8 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………………...... | 10 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………..…………....... | 13 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………..……... | 13 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..………………………………………………………….…….. | 15 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………………..……….…..…………………… | 17 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………………………………………………….….….. | 23 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….………………….… | 24 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………….. | 25 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………..……………..…… | 25 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………………………….…...….. | 26 |

- 1. Наименование дисциплины

«Управление проектами по созданию информационных систем».

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 | Способность использовать современные научные исследования и математические инструменты в задачах проектирования и управления информационными системами | 1. Демонстрирует знания в области современных научных исследований и математических инструментов, применяемых при решении задач проектирования и управления информационными системами. | Знать: - Базовые понятия теории управления проектами; Уметь: - Выполнять процессы инициализации проекта |
|  |  | 2. Использует современные научные исследования и математические инструменты в задачах проектирования и управления информационными системами. | Знать: - Ключевые научные подходы и методы управления сроками, содержанием и стоимостью проектов разработки информационных систем Уметь: - Управлять рисками и оценивать плановые трудозатраты команды проекта с помощью EPM-решений на базе рекомендованного современными методологиями управления проектами математического аппарата |
| УК-5 | Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность | 1. Организовывает командную работу, ставит и распределяет цели и задачи членам команды, | Знать: - структуру, базовые понятия и терминологию методологий управления проектами разработки ИТ-решений Уметь: - разрабатывать проектную документацию на базе шаблонов существующих методологий |
|  |  | 2. Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения. | Знать: - классификацию решений в области управления проектами внедрения информационных систем, в том числе в части DevOps-решений Уметь: - Поддерживать процессы проекта разработки в соответствующих сервисах |
|  |  | 3. Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения | Знать: - Процессы управления взаимоотношения со стейкхолдерами Уметь: - Своевременно управлять рисками и ограничениями проекта разработки информационных систем |
| УК-6 | Способность принимать управленческие решения и решать управленческие задачи на всех этапах жизненного цикла проекта | 1. Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др. | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ; Уметь: - Адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта. |
|  |  | 2. Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ; Уметь: - выстраивать процессы взаимодействия в команде проекта с использованием EPM-технологий |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами по созданию информационных систем» относится к модулю общепрофессиональных дисциплин обязательной части направленностей программ «DevOps-инженерия» и «Управление большими данными» (ИОО) по направлению подготовки: 09.04.03 «Прикладная информатика».

# 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре)

Таблица 2

Объём дисциплины для образовательной программы «Управление большими данными», заочная форма обучения (ИОО)

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего в з/ед. и часах) | Модуль 5 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 4 зач. ед./ 144 час. | 144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 30 | 16 |
| Лекции | 4 | 4 |
| Практические и семинарские занятия | 12 | 12 |
| Самостоятельная работа | 128 | 128 |
| Вид текущего контроля | ДТЗ | ДТЗ |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |

Таблица 3

Объём дисциплины для образовательной программы

«DevOps-инженерия», очная форма обучения

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего в з/ед. и часах) | Модуль 4 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 4 зач. ед./ 144 час. | 144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 50 | 50 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Практические и семинарские занятия | 40 | 40 |
| Самостоятельная работа | 94 | 94 |
| Вид текущего контроля | ДТЗ | ДТЗ |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

# 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Базовые понятия и стандарты управления ИТ-проектами

Роль руководителя ИТ-проекта. Обзор PMBoK. Модели жизненного цикла проекта разработки программного обеспечения. Классификация стандартов управления ИТ-проектами. Треугольник и бриллиант проектных ограничений. Обзор стандартов в области управления проектами: IPMA ICB, GAAPS: 2 006, ГОСТ Р 54869-2011. Устав проекта и его структура. Анализ окружения проекта. Классификация стейкхолдеров и работа с ними. Модель Митчелла-Вуда. Риски проекта. Стратегии управления рисками. Матрицы оценки рисков. Ограничения и допущения проекта. Разработка матрицы бизнес-выгод проекта. Подходы к разработке финансового бизнес-кейса ИТ-проекта.

Тема 2. Особенности проектов создания информационных систем

Понятие методологии управления проектами создания информационных систем. Предпосылки появления специализированных методологий и их отличия от методологий внедрения. Структура типовой методологии разработки и ее типовые артефакты. Способы реализации гибкой методологии. Возможности по управлению ожиданиями заказчика в рамках проектов разработки.

Тема 3. Применение каскадных и мультикаскадных методологий управления ИТ-проектами

Линейка продуктов управления проектами с предиктивной моделью жизненного цикла. Выстраивание ИСР. Повторяющиеся задачи. Вехи. Реализация нисходящего и восходящего планирования. Сетевой график проекта и критический путь. Разработка расписания проекта. Прерывание задач. Ограничения задач. Связи между задачами. Настройка календарей. Универсальные, корпоративные, некорпоративные ресурсы. Трудовые, материальные и затратные ресурсы. Бюджетные ресурсы и их настройка. Резервирование ресурсов: выделенный и предложенный ресурсы. Таблицы норм затрат, плавающие ставки. Графические индикаторы. Пользовательские поля. Метод освоенного объема: применение и реализация в программном обеспечении управления проектами. Встроенные отчеты. Пользовательские отчеты. Типы задач: фиксированный объём ресурсов, фиксированные трудозатраты, фиксированная длительность. Выравнивание загрузки ресурсов. Параметры выравнивания. Календари ресурсов. Базовый план. Ввод фактических значений.

Тема 4. Применение гибких и гибридных методологий управления ИТ- проектами

Философия и базовые принципы Agile. Жизненный цикл Agile-проекта. Сравнительная характеристика наиболее известных фреймворков. Взаимосвязь понятий: юзерстори, эпики, фичи, задачи, темы. Бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент. Спринт. Основные элементы фреймворка и взаимосвязь между ними. Состав scrum-команда. Роли и функции владельца продукта, скрам- мастера, скрам-разработчиков. SCRUM-церемонии: планирование спринта, ежедневный скрам, обзор спринта, ретроспектива спринта, уточнение бэклога продукта, планирование релиза. Правила SCRUM. Критерии готовности и критерии завершения элементов бэклога и инкремента. Применение Kanban доски. Подготовка бэклога продукта и дорожная карта продукта. Скрам-покер. Практики исполнения проекта, приводящие к увеличению ценности продукта. Метрики проекта. Эмпирические показатели. Отслеживание прогресса проекта. Диаграмма выгорания задач. Диаграмма свойств. Поставка. Настройка и развертывание программного обеспечения для гибкой разработки. Обзор решений управления гибкой разработкой. Типы запросов - эпик, история, задача и подзадача. Настройка запросов. Администрирование проекта. Типы проектов в программных продуктах управления гибкой разработкой. Понятие потока работ. Настройка потока работ. Версии. Компоненты. Панели интерфейса. Доски. Настройка досок. Навигатор запросов. Работа с багами. Работа в журнале работ. Работа с бэклогом. Голосование. Связи между задачами и их проектирование. Создание запросов. Поиск запросов. Кастомизация панелей. Реализация DevOps в решениях различных вендоров.

Тема 5. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем

Инструментарий команды внедрения. Применение no-code- и low-code-технологий в проектах внедрения. Выстраивание DevOps-конвейера для проектов внедрения информационных систем. Применение шаблонов MIRO для управления проектом внедрения информационных систем. Применение сервиса Yougile для управления задачами команды внедрения. Применение сервиса Kaiten для управления задачами команды внедрения. Применение YandexTracker. Планирование миграции данных в ходе проектов внедрения информационных систем.

5.2. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план для образовательной программы «Управление большими данными», заочная форма обучения (ИОО)

Таблица 4

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Базовые понятия и стандарты управления ИТ-проектами | 21 | 1 | 1 | - | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 2 | Тема 2. Особенности проектов создания информационных систем | 19 | 1 | - | 1 | 18 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 3 | Тема 3. Применение каскадных и мультикаскадных методологий управления ИТ-проектами | 34 | 4 | 1 | 3 | 30 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 4 | Тема 4. Применение гибких и гибридных методологий управления ИТ- проектами | 34 | 4 | 1 | 3 | 30 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 5 | Тема 5. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | 36 | 6 | 1 | 5 | 30 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| В целом по дисциплине |  | 144 | 16 | 4 | 12 | 128 | Домашнее творческое задание |
| Итого в % |  |  | 11 | 25 | 75 | 89 |  |

*объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

Учебно-тематический план для образовательной программы «DevOps-инженерия», очная форма обучения

Таблица 5

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Базовые понятия и стандарты управления ИТ-проектами | 26 | 6 | 2 | 4 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 2 | Тема 2. Особенности проектов создания информационных систем | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 3 | Тема 3. Применение каскадных и мультикаскадных методологий управления ИТ-проектами | 32 | 12 | 2 | 10 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 4 | Тема 4. Применение гибких и гибридных методологий управления ИТ- проектами | 32 | 12 | 2 | 10 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 5 | Тема 5. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | 34 | 14 | 2 | 12 | 20 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| В целом по дисциплине |  | 144 | 50 | 10 | 40 | 94 | Домашнее творческое задание |
| Итого в % |  |  | 35 | 20 | 80 | 65 |  |

  - Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 6

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Базовые понятия и стандарты управления ИТ-проектами | - Операционная и проектная деятельность - Понятие проекта - Роль руководителя ИТ-проекта - Многоугольники проектных ограничений - Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента - Идентификация проекта - Базовые понятия управления проектами - Результат проекта - Управление параметрами проекта - Общая характеристика проектов в области ИТ - Стандарт IPMA ICB - Руководство к своду знаний по управлению проектами - PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Нормативно-правовые акты: 1–3, 5 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 2. Особенности проектов создания информационных систем | - Типы жизненных циклов проектов - Континуум жизненных циклов проектов - Адаптивный жизненный цикл - Жизненный цикл Agile-проекта - Сравнительная характеристика наиболее известных фреймворков - Классификация методов, моделей и стандартов разработки программного обеспечения - Основы DevOps-технологий Нормативно-правовые акты: 1, 4 Основная литература: 1 Дополнительная литература: 1 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 3. Применение каскадных и мультикаскадных методологий управления ИТ-проектами | - Финансовый бизнес-кейс ИТ-проекта - Подходы к разработке финансового бизнес-кейса ИТ-проекта - Определение целей и задач проекта - Формирование бизнес-цели проекта - Матрица структурирования бизнес-выгод - Определение границ проекта - Разработка устава проекта - Требования к структуре устава проекта - Допущения и ограничения - Разработка базовых планов управления проектом - Виды планов и их назначение - Реестр стейкхолдеров - Правила разработки штатного расписания и сметы проекта - Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) проекта - Управление сроками проекта - Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости - Ресурсы проекта - Закономерности распределения ресурсов - Составление сметы проекта - Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости - Управление стоимостью проекта - Метод освоенного объема Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 4. Применение гибких и гибридных методологий управления ИТ- проектами | - Типовая ролевая модель ИТ-проекта - Ключевые проектные роли, их совмещение - Структура команды ИТ-проекта - Идентификация заинтересованных сторон проекта - Типовые заинтересованные стороны ИТ-проекта и анализ их воздействия на проект - Модель анализа стейкхолдеров Митчелла-Вуда - Процесс управления ожиданиями стейкхолдеров - Организационная диаграмма проекта и правила ее построения - Идентификация и планирование управления рисками проекта - Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска - Типовые риски ИТ-проектов - Методы качественного и количественного анализа рисков - Выработка стратегии реагирования на риски - Контролирующие показатели - Управление сроками проекта и расписанием - Текущий анализ состояния проекта - Метрики проекта - Диаграммы сгорания и выгорания задач - Применение Kanban доски - Скрам-покер - Типы контрактов - Принципы выбора типа контракта Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 5. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | - Десктопные и клиент-серверные решения - Облачные решения - Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров - Системы управления задачами и трекинговые системы Нормативно-правовые акты: 1, 4-8 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 7

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Базовые понятия и стандарты управления ИТ-проектами | - Понятие программы и портфеля проектов - Проектный цикл - Основные организации, занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ) - Стандарт GAAPS: 2 006 - Стандарт ГОСТ Р 54869-2011 - Международный стандарт по управлению проектами ISO 21500 - Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments) | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников |
| Тема 2. Особенности проектов создания информационных систем | - Жизненный цикл проекта - Модель неопределенность-комплексность - Модели жизненного цикла ИТ-продукта - Соотношение жизненного цикла ИТ-решения и жизненного цикла проекта - Agile Manifesto - Преимущества и ограничения гибких подходов к управлению проектами - Теории управления программным проектом - Методологии разработки и внедрения ИТ-решений | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 3. Применение каскадных и мультикаскадных методологий управления ИТ-проектами | - Понятие функции, роли, должности - Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная - Слабая, сильная, сбалансированная матрица - Руководитель проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры - Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента Понятие заинтересованной стороны проекта - Роль коллегиального управляющего органа проекта - Матрица RACI | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 4. Применение гибких и гибридных методологий управления ИТ- проектами | - Прединвестиционная фаза проекта и ее значение - Определение проекта - Определение степени детализации ИСР - Взаимосвязь понятий: юзерстори, эпики, фичи, задачи, темы - Бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент - Спринт - Формирование расписания проекта - Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости - Методы CPM и PERT - Методы оценки стоимости проекта - Методы идентификации и приоритезации рисков | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 5. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | - Мониторинг и контроль - Сбор данных о трудоемкости - Анализ в контрольных точках - Мониторинг рисков проекта - Управление качеством проекта - Регистрация и отслеживание багов - Жизненный цикл бага ИТ-проекта - Обеспечение качества в ИТ-проекте - Управление требованиями ИТ-проекта - Управление изменениями требований - Спецификация и анализ влияния изменений - Управление конфигурацией - Задачи и механизмы управления конфигурацией. планирование спринта, - Ежедневный скрам, обзор спринта, ретроспектива спринта, уточнение бэклога продукта, планирование релиза - бзор рынка программного обеспечения для управления проектами - Основные тенденции и прогнозы развития - Базовые классы PM-систем | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента.

Примерные задания для домашнего творческого задания:

Предусмотрено выполнение домашнего творческого задания, заключающейся в разработке и поддержке комплексной модели управления ИТ-проектом.

Содержание домашнего творческого задания:

- Формирование учебного кейса проекта

- Разработка матрицы структурированных бизнес-выгод проекта и разработка основных положений устава проекта

- Разработка ИСР и словаря ИСР

- Разработка сметы и штатного расписания проекта

- Разработка базового плана проекта с помощью EPM-решения

- Выполнение функций менеджера проекта в EPM-решения

Примерные темы домашнего творческого задания:

- Управление проектом создания системы бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в сети супермаркетов

- Управление проектом создания системы цифрового аудита торговых точек в российском представительстве международной производственной компании

- Управление проектом создания ML-приложений для прогнозирования спроса в производственной компании

- Управление проектом создания BI-системы для планирования продаж и операций (S&OP) торгово-производственного предприятия

- Управление проектом создания системы аналитической тарификации страховых полисов на основе комплекса моделей машинного обучения

- Управление проектом создания автоматизированной системы контроля закупочной деятельности машиностроительного предприятия

- Управление проектом создания IoT-решения на объектах агропромышленного холдинга

- Управление проектом создания технологии распознавания удостоверяющих документов в информационную систему страховой компании

- Управление проектом создания комплексного решения на платформе 1С: Предприятие в производственно-торговую компанию

- Управление проектом создания комплекса превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества в банке

- Управление проектом создания системы видеоаналитики в сетевом магазине

- Управление проектом создания системы предиктивной аналитики в телекоммуникационной компании

- Управление проектом создания системы мониторинга и анализа контента социальных сетей на транспортном предприятии

- Управление проектом создания системы мониторинга промышленного оборудования крупного производственного предприятия

- Управление проектом создания IoT-решения для частной умной фермы

- Управление проектом создания нового функционала для цифровой платформы умного города на базе IoT- и bigdata-технологий

- Управление проектом создания комплексной системы мониторинга IT-инфраструктуры коммерческого банка

- Управление проектом создания автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для крупной вертикально-интегрированной торгово-производственной компании

- Управление проектом создания ServiceDesk-решения в крупной сервисной компании

- Управление проектом создания решения для маршрутизации доставки в многофилиальной дистрибуторской компании

- Управление проектом создания WMS-системы в фулфилмент-центре крупного маркетплейса

- Управление проектом создания средней облачной ERP-системы в fmcg-компании

- Управление проектом создания модуля GRC-системы в кредитной организации

- Управление проектом создания системы риск-менеджмента в крупном коммерческом банке

- Управление	проектом	создания	облачного	решения	по

интегрированному	бизнес-планированию на предприятии пищевой

промышленности

- Управление проектом создания Enterprise Project Management (EPM) - решения

- Управление проектом создания облачной информационной системы управления проектами в строительной организации

- Управления проектом создания BPM-системы в страховой компании

- Управление проектом создания автоматизированной системы управления технологическими процессами в промышленной компании

- Управление проектом создания MES-системы в производственной компании

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 8

| Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 Способность использовать современные научные исследования и математические инструменты в задачах проектирования и управления информационными системами | 1. Демонстрирует знания в области современных научных исследований и математических инструментов, применяемых при решении задач проектирования и управления информационными системами. | Знать: - Базовые понятия теории управления проектами; Уметь: - Выполнять процессы инициализации проекта | Задание 1 Крупная российская логистическая компания, имеющая подразделения в более, чем в 100 городах РФ, приняла решение о внедрении системы управления договорами. Система должна полностью поддержать процессы подготовки, согласования и учета исполнения договоров и быть доступна в режиме 24/7. Основным требованием является разработка приложения на основе облачных. На этапе заключения контракта у заказчика и исполнителя возникли разногласия по поводу типа договора. Обоснуйте, какая форма контракта выгодна заказчику, какая - исполнителю. Предложите компромиссный вариант, устраивающий обе стороны. Задание 2 Крупный розничной банк планирует внедрить технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания паспортных данных заявителя и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен. Сервис распознавания документов должен быть доступен клиентам при самостоятельной подаче кредитной заявки через личный кабинет. Компания-разработчик решения гарантирует высокую точность распознавания и скорость обработки документов. Сформулируйте ключевые положения устава проекта и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес-выгод. |
|  | 2. Использует современные научные исследования и математические инструменты в задачах проектирования и управления информационными системами. | Знать: - Ключевые научные подходы и методы управления сроками, содержанием и стоимостью проектов разработки информационных систем Уметь: - Управлять рисками и оценивать плановые трудозатраты команды проекта с помощью EPM-решений на базе рекомендованного современными методологиями управления проектами математического аппарата | Задание 1. Компания мигрирует c 1С "Управление производственным предприятием" на новую ERP-систему - Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. На этапе планирования проекта было выявлено, что ежегодная экономия от прекращения поддержки и развития старого решения составит 7 млн. рублей в год. Сформулируйте и классифицируйте бизнес-выгоду. Задание 2. Известна и дана в виде таблицы плановая схема финансирования проекта внедрения CPM-системы на предприятии заказчика. Менеджер проекта зафиксировал, что по состоянию на 31.10.2020 выполнено 20% запланированных работ по 3 этапу, и по 90% - по первому и второму этапам. При этом от начала проекта до указанной даты было потрачено из бюджета проекта в общем сложности 600 тыс. рублей. - Рассчитайте показатели освоенного объема: CPI, SPI, EAC, EACt. |
| УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность | 1. Организовывает командную работу, ставит и распределяет цели и задачи членам команды, | Знать: - структуру, базовые понятия и терминологию методологий управления проектами разработки ИТ-решений Уметь: - разрабатывать проектную документацию на базе шаблонов существующих методологий | Задание 1 Разработайте устав проекта в соответствии с шаблоном методологии Sure Step на основе предложенного преподавателем кейса Задание 2 Разработайте финансовый бизнес-кейс проекта в соответствии с шаблоном методологии Sure Step на основе предложенного преподавателем кейса |
|  | 2. Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения. | Знать: - классификацию решений в области управления проектами внедрения информационных систем, в том числе в части DevOps-решений Уметь: - Поддерживать процессы проекта разработки в соответствующих сервисах | Задание 1 Дано описание хода реализации ИТ-проекта, включающее: - план управления рисками; - показатели метода освоенного объема, рассчитанные по данным на середину проекта; - перечень повлиявших на проект негативных событий и причин, их вызвавших; Необходимо модифицировать план управления рисками, приняв описанный в условии сценарий за наиболее вероятный. Задание 2 Дано описание хода реализации ИТ-проекта, включающее: - план управления рисками; - показатели метода освоенного объема, рассчитанные по данным на середину проекта; - перечень повлиявших на проект негативных событий и причин, их вызвавших; Необходимо: разработать перечень предложений для стейкхолдеров по изменению организационной структуры проекта |
|  | 3. Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения | Знать: - Процессы управления взаимоотношения со стейкхолдерами Уметь: - Своевременно управлять рисками и ограничениями проекта разработки информационных систем | Задание 1 Дано подробное описание стейкхолдеров компании-потенциального заказчика и продаваемого продукта. Необходимо разработать скрипт работы с возражениями стейкхолдеров, задействовав правильные манипуляции. Задание 2 Дано подробное описание стейкхолдеров компании-потенциального заказчика, внедряемого ИТ-решения и параметров проекта. Необходимо заполнить матрицу анализа стейкхолдеров. |
| УК-6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | 1. Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др. | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ; Уметь: - Адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта. | Задание 1 Настройте процессы управления требованиями на доске сервиса yougile согласно выданному преподавателем кейсу Задание 2 Настройте учетные записи и права команды проекта в YandexTracker, а также интеграцию между YandexTracker, репозиторием Github согласно заданному преподавателю сценарию проекта |
|  | 2. Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ; Уметь: - выстраивать процессы взаимодействия в команде проекта с использованием EPM-технологий | Задание 1 Дано описание компании-заказчика, внедряемого ИТ-решения, список функциональных требований и ожидания заказчика. Необходимо: - сформулировать расхождения между требованиями и ожиданиям заказчика - разработать план управления ожиданиями заказчика. Задание 2 Дано: - описание компании-заказчика; - внедряемого ИТ-решения; - список функциональных требований. Необходимо провести gap-анализ |

Примерные вопросы к экзамену (зачету):

- Укажите проектные роли, которые несут частичную ответственность за все блоки работ на этапах pre-sale и диагностики в методологии MS Dynamics Sure Step. Перечислите пять основных причин неудач ИТ-проектов и пять основных факторов успеха ИТ-проектов.

- Приведите по четыре примера компетенций из каждой группы компетенций сертификационного стандарта IPMA ICB и 8 способов оценки навыков менеджера проектов, которые применяются в процедуре сертификации на базе IPMA ICB.

- Перечислите 7 слабых и 7 сильных сторон каскадной модели жизненного цикла проекта, а также 7 принципов Agile.

- Перечислите все навыки, которыми по мнению разработчиков PMBoK должен обладать квалифицированный менеджер проекта.

- Охарактеризуйте основные разделы и содержание устава ИТ-проекта. Раскройте как соотносятся следующие документы проекта: устав, контракт.

- Типы зависимостей работ в ИТ-проектах и назначение временного лага. Приведите примеры.

- Методы и стратегии анализа и оптимизации критического пути ИТ-проекта.

- Подходы к выравниванию загрузки ресурсов с превышением доступности.

- Методы расчёта и контроля базового плана по стоимости ИТ-проекта.

- Метод освоенного объёма: определение, назначение и основные показатели.

- Определение ролей и формирование организационной структуры ИТ-проекта.

- Количественный анализ рисков ИТ-проектов, его методы и инструменты.

- Методы и инструменты этапа планирования реагирования на риски ИТ- проектов.

- Ценности и принципы Agile-манифеста.

- Особенности и преимущества метода Канбан.

- Понятие спринта. Планирование спринта, Ежедневный скрам, Обзор спринта, Ретроспектива спринта.

- Роли в Scrum-команде, распределение функций и ответственности.

- Артефакты SCRUM: бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент.

- Приоритезация в SCRUM.

- Рекомендации по выбору критериев готовности элементов бэклога и инкремента.

- Сравнение SCRUM и традиционного проектного менеджмента.

- Сопоставление SCRUM и других фреймворков для гибкого управления.

- Алгоритм построения диаграммы сгорания и диаграммы выгорания.

- Рекомендации по созданию рабочего пространства для работы SCRUM- команды.

- Классификация существующих стандартов: предписывающие, описательные, сертификационные.

- Основные стандарты проектного менеджмента: ГОСТ Р 54869-2011, PMI PMBOK, IPMA ICB.

- Атрибутивные и практические сертификационные стандарты: PMI PMP, IPMA, GAPPS:2006.

- Суммарная задача, повторяющаяся задача, веха с ненулевой длительностью.

- Реализация нисходящего планирования.

- Использование ориентиров для оценки трудоемкости задач.

- Прерывание работы над задачей, добавление запаса времени в календарный план вручную.

- Анализ критического пути и особенности отображения критического пути проекта.

- Отображение резерва времени в проекте и способы оптимизации критического пути.

- Ограничения задач, календарь задачи, деактивация задач.

- Создание ресурсной модели проекта. Корпоративные, некорпоративные и универсальные ресурсы.

- Типы ресурсов: трудовой, материальный, затратный. Настройка ресурсов.

- Нормы затрат для трудового ресурса, стандартная и сверхурочная ставка.

- Затраты для затратного типа ресурсов, персональный календарь ресурса, назначение ресурсов на работы.

- Формулы планирования.

- Типы задач: фиксированный объём ресурсов, фиксированные трудозатраты, фиксированная длительность.

- Выравнивание назначений ресурса, распределение трудозатрат по проекту путём выравнивания, изменение параметров выравнивания.

- Задание приоритетов задач. Задание приоритетов проектов.

- Перемещение задачи на другое время в календарном плане.

- Задание базового плана: создание базового плана, создание промежуточного плана.

- Ввод фактических данных.

- Сравнение сведений базового и календарного планов. Сравнение нескольких базовых планов.

- Освоенный объем. Просмотр значений освоенного объема.

- Влияние процента завершения и физического процента завершения на освоенный объем.

- Создание наглядного отчета с использованием шаблона.

- Создание нового шаблона наглядного отчета

Пример экзаменационного билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Вопрос 1

Компания «СОЛВО» сообщила, что на железнодорожном терминале ULS в Узбекистане в рамках проекта Solvo.SCE планируется внедрение полноценной системы управления складом Solvo.WMS сразу для нескольких площадок и дополнительного модуля Solvo.WEB для удаленной работы с клиентами терминала.

В связи с увеличивающимся грузооборотом, расширением основного спектра предоставляемых услуг и обрабатываемых грузов у компании возникла необходимость автоматизации терминала.

После согласования всех деталей ТЗ и технологий работы была установлена система Solvo.TOS версии 4.0, сам запуск системы в эксплуатацию занял меньше месяца.

Среди возможностей системы Solvo.TOS, наиболее востребованных на терминале, можно выделить: обеспечение автоматизации процесса электронного обмена данными между грузовыми терминалами с помощью модуля электронного обмена данными (EDI); учёт дополнительных операций (растарка / затарка, досмотры, ремонты (CFS)); применение алгоритма размещения контейнеров, позволяющего минимизировать количество штивок; автоматизированную выдачу и приём порожних контейнеров на терминале; интеграцию с ERP и учётными системами; отслеживание всех операций на терминале, подготовка данных для биллинга; гибкую систему отчетности, позволяющую пользователям формировать необходимые отчёты без программирования.

Ответьте на вопросы и выполните требуемое:

1. Предложите вариант / варианты наиболее подходящей организационной структуры для данного проекта. Ответ обоснуйте. Опишите, как будут распределены обязанности между членами проектной команды (25 баллов)

2. Кратко опишите основные процедуры календарно-сетевого и ресурсного планирования для предиктивного планирования проектов (10 баллов).

Вопрос 2 (25 баллов)

- Настройте показатель, отображающий отклонения по стоимости, и задайте для него графический индикатор.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

- ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

- ГОСТ	34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии

создания

- ГОСТ	Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка

программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ	34.201-89.	Информационная	технология.	Виды, комплектность и

обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ	34.602-89.	Информационная	технология.	Техническое задание на

создание автоматизированной системы.

а) основная:

- Чекмарев, А. В. Управление цифровыми проектами и процессами : учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/535238 (дата обращения: 02.04.2024). - Текст : электронный.

- Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Экономика и управление на предприятии АПК" / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2012, 2015. - 232 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1840490 (дата обращения: 02.04.2024). - Текст : электронный.

б) дополнительная:

- Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 02.04.2024). - Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- http://www.microsoftproject.ru - Портал MicrosoftProject.ru

- http://www.pmexpert.ru - Сайт компании PM Expert

- http://www.pmprofy.ru/ - Портал «Профессионал управления проектами»

- http://www.pmi.ru - Московское отделение Project Management Institute

- http://pmpractice.ru/training/testing/ - Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА»

- https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

- https://trello.com - сайт сервиса Trello

- https://www.easyproject.com - сайт продукта Easy Project

- https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«ЮРАЙТ»

https://www.urait.ru/

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

- Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции:	Business, management and Accounting;	Economics, Econometrics and Finance

http://www.sciencedirect.com

- Коллекция	научных	журналов	Oxford	University	Press https://academic.oup.com/journals/

Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks http://link.springer.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

- 11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- ОС Astra Linux.

- LibreOffice.

- Антивирус Kaspersky.

11.2 Современные профессиональные демонстрационные и информационные справочные системы:

- Консультант Плюс.

- Система ГАРАНТ

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты

информации:

Не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.