Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте

Факультета «Высшая школа управления»

Корнеева И.В., Хончев М.А.

управление СПОРТИВНыми проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент»

направленность программы магистратуры

«Менеджмент и маркетинг в спорте»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 25 от 13 декабря 2022 г.)

Одобрено на заседании учебно-научного Департамента менеджмента и маркетинга в спорте (протокол № 4 от 16 ноября 2022 г.)

Москва 2022
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте

Факультета «Высшая школа управления»

| СОГЛАСОВАНО Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Советник Первого заместителя Председателя _______________ И «..» ….. 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________ Е.А. Каменева «15» декабря 2022 г. |
| --- | --- |

Корнеева И.В., Хончев М.А.

управление СПОРТИВНыми проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент»

направленность программы магистратуры

«Менеджмент и маркетинг в спорте»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 25 от 13 декабря 2022 г.)

Одобрено на заседании учебно-научного Департамента менеджмента и маркетинга в спорте (протокол № 4 от 16 ноября 2022 г.)

Москва 2022

УДК 796.5 (073)

ББК 75

К 67

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель, заместитель руководителя по учебной и методической работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления» Ю.О. Иванова.

Корнеева И.В., Хончев М.А. Управление спортивными проектами – рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность программы магистратуры «Менеджмент и маркетинг в спорте» (очная форма обучения) – М.: Финансовый университет, Департамент менеджмента и маркетинга в спорте, 2022. – 41 с.

Настоящая рабочая программа дисциплины «Управление спортивными проектами» предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы.

Учебное издание

Ирина Вадимовна Корнеева

Хончев Михаил Анатольевич

Управление спортивными проектами

Рабочая программа дисциплины

Компьютерный набор, верстка: Корнеева И.В., Хончев М.А.

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л. 3.05. Изд. № -……. Тираж __ экз.

Заказ ____________

Отпечатано в Финансовом университете

Корнеева И.В., Хончев М.А. 2022

Финансовый университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование разделов РПД | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Наименование дисциплины | 5 |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине | 5 |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы | 7 |
| 4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся | 8 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 9 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 9 |
| 5.2 Учебно-тематический план | 13 |
| 5.3 Содержание семинаров, практических занятий | 14 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 16 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 16 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю | 20 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 25 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 36 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети интернет, необходимых для усвоения дисциплины | 38 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 39 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). | 40 |
| 11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения | 40 |
| 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы | 40 |
| 11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации | 40 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. | 41 |

1. Наименование дисциплины.

«Управление спортивными проектами».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность программы магистратуры «Менеджмент и маркетинг в спорте», в результате освоения дисциплины «Управление спортивными проектами» происходит формирование следующих компетенций.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способность к исследованию существующих и разработке новых методов и технологий управления в спортивной индустрии, к проектированию, обоснованию и оценке эффективности управленческих решений в данной сфере | 1. Анализирует и совершенствует бизнес-процессы организации спортивной индустрии 2. Проводит самостоятельные исследования бизнес- процессов в соответствии с разработанной производственной программой с использованием современных информационных технологий 3. Демонстрирует владение методами сбора, анализа и обработки данных, для принятия управленческих решений при моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов | Знать: методы анализа и пути совершенствования бизнес-процессов организации спортивной индустрии Уметь: совершенствовать бизнес-процессы организации спортивной индустрии Знать: методологию проведения исследований бизнес-процессов и расчета производственной программы с использованием современных информационных технологий Уметь: применять современные информационные технологии для проведения исследований бизнес-процессов Знать: методы сбора, анализа и обработки данных для принятия управленческих решений при моделировании и инжиниринге бизнес-процессов Уметь: разрабатывать и принимать управленческие решения при моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов |
| ПК-1 | Способность анализировать закономерности и тенденции современных бизнес-технологий и предпринимательства в спортивной индустрии, разрабатывать стратегические направления их использования на предприятиях отрасли физической культуры и спорта и при реализации спортивных проектов | 1. Разрабатывает стратегии развития спортивной индустрии и готовит необходимую для их реализации проектную документацию 2. Владеет инструментами управления проектами 3. Демонстрирует навыки выявления рисков реализации стратегии и проектов, формирования действий для минимизации влияния рисков 4. Демонстрирует владение методами построения бизнес-модели компании спортивной индустрии, ее развития и трансформации. | Знать: основные стратегии развития спортивной индустрии Уметь: подготавливать проектную документацию для реализации стратегий развития спортивной индустрии Знать: инструменты управления проектами Уметь: применять инструменты управления проектами в спортивной индустрии Знать: методы выявления рисков реализации стратегии и проектов Уметь: применять на практике методы выявления рисков, и формирования действий для минимизации их влияния при реализации стратегии и проектов Знать: методы построения бизнес-модели компании спортивной индустрии Уметь: строить бизнес-модель развития и трансформации компании спортивной индустрии |
| ПКН-4 | Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками; 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: методы управления проектами различного характера и управления портфелем проектов Уметь: организовать управление проектами различного характера и портфелем проектов в компании спортивной индустрии Знать: методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга Уметь: применять на практике методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга в компании спортивной индустрии Знать: инструменты и методы управления материальными и финансовыми потоками Уметь: управлять материальными и финансовыми потоками в компании спортивной индустрии Знать: виды рисков, существующих в деятельности организации и методы управления ими Уметь: выявлять и управлять рисками в деятельности компании спортивной индустрии |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление спортивными проектами» является дисциплиной по выбору модуля, углубляющего освоение программ магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность программы магистратуры «Менеджмент и маркетинг в спорте».

Изучение дисциплины «Управление спортивными проектами» основывается на объеме знаний, полученных студентами в ходе обучения по программам бакалавриата, личного практического опыта, обязательных спортивных дисциплин и дисциплин в области менеджмента.

Дисциплина «Управление спортивными проектами» в ряду управленческих дисциплин является важной для формирования у студентов управленческого мышления, основанного на понимании процессов управления проектом, в том числе в индустрии спорта.

Основные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов:

знание теоретических и практических аспектов бизнеса, антикризисных аспектов развития бизнеса;

знание методологии диагностики финансового состояния бизнеса;

знание теории менеджмента, теории организации, теорий управления персоналом в различных условиях;

умение ставить цели и формулировать задачи в бизнесе и в ходе организационных изменений;

умение планировать и реализовывать бизнес-процессы, планировать бизнес и различные стороны его деятельности;

владение навыками применения информационно-программных средств управления бизнесом и другими прикладными программами.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся в семестре

Таблица1

| Вид учебной работы | Всего (в з.е. и в часах) | Модуль 6 |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з.е./ 108 | 3 з.е./ 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 30 | 30 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Семинары, практические занятия | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | 78 | 78 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии.  Базовые понятия, определения, риски

Международные и российские подходы и практики проектов в области спорта. Структура проектов в индустрии международного и национального спорта. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в проектах спортивных организаций. Основные понятия «проект» и «управление проектом». Отличие проектного управления от традиционного управления целевыми программами по развитию спортивной индустрии. Модель жизненного цикла проекта. Правило проектного треугольника. Основные группы процессов управления проектом: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение.

Основные стандарты управления проектами, их состав и структура. Факторы, тенденции и тренды основных подходов к управлению проектами. Особенности управления проектами по модели PMI. Особенности управления проектами по компетентностной модели управления проектами «СОВНЕТ». Особенности управления проектами по моделям P2M и PRINC2. Уровни управления: управление проектом, программой и портфелем проектов. Понятие проектного офиса. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта.

Современные практики управления проектами индустрии спорта в отдельных странах, трудности, с которыми пришлось столкнуться, непредвиденные ситуации и риски. Общее понятие риска проекта. Классификация проектных рисков.  Предпринимательские риски в сфере спорта. Сущность анализа рисков проекта в индустрии спорта. Инструменты управления рисками. Принципы и способы управления проектными рисками в спортивных организациях.

Тема 2. Инициация проектов в индустрии спорта

Основные составляющие группы процессов инициации в проектах индустрии спорта. Разработка критериев выбора проекта. Основные методы выбора проекта в спортивной индустрии.

Аспекты окружения проекта и их характеристика. Способы сбора информации о проекте спортивной организации. Работа с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) проекта спортивной организации. «Дорожная карта» анализа стейкхолдеров. Методы анализа и классификации стейкхолдеров, определение стратегий взаимодействия с ними. Составление реестра стейкхолдеров в проектах спортивных организаций. Определение фокуса особого внимания при работе со стейкхолдерами проекта спортивных организаций.  Управление стейкхолдерами проекта.

Виды формальных результатов процесса инициации проекта. «Допущения» и «ограничения» в проекте. Теория тройного ограничения (tripleconstraint). Матрица приоритетов. Разработка устава проекта.  Назначение руководителя проекта спортивной организации. Формальное признание существования проекта.

Тема 3. Процессы планирования проекта

Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные уровни планирования, система планов проекта. Планирование целей и содержания проекта индустрии спорта. Определение работ проекта, разработка иерархической структуры работ проекта спортивной организации (WBS).  Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом.

Календарные планы, правила их построения и оптимизации. Построение диаграммы Ганта. Диаграмма контрольных событий. Составление расписаний проекта.

Планирование материальных и трудовых ресурсов. Два подхода к ресурсному планированию: при ограничении по времени; при ограниченных ресурсах. Разработка матрицы ответственности (матрицы RACI).

Планирование затрат и финансирования проекта индустрии спорта. Определение источников финансирования проекта.  Подготовка сметы проекта. Формирование бюджета проекта. Составление плана финансирования проекта. Прогнозирование результатов с учетом изменений, в условиях неопределенности. Особенности создания общего плана проекта спортивной организации.

Тема 4. Управление исполнением проекта индустрии спорта

Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры организации исполнения проекта. Центр управления проектом.

Определение понятия «управление продолжительностью проекта». Состав временных параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и количественная оценка временных параметров. Методика PERT, метод критического пути (СРМ), метод критической цепи. Метод анализа и графической оценки GERT.

Управления человеческими ресурсами и коммуникациями проекта индустрии спорта. Особенности поиска персонала для проектов. Teambuilding, этапы осуществления. Характеристика этапов жизненного цикла команды проекта согласно модели Б. Такмана. Распределение ролей и сфер ответственности в проектных командах. Организация совместной деятельности команды проекта. Развитие команды проекта спортивной организации. Мотивация и стимулирование участников проектной команды.

Управление материально-техническим обеспечением проекта, закупками и поставками. Структура стоимости проекта спортивной организации. Управление стоимостью проекта. Метод дисконтирования денежных потоков. Основы оценки эффективности проектов.

Качество проекта и качество продукта проекта. Управление качеством на разных этапах жизненного цикла спортивного проекта. Типовая модель организации проекта спортивной индустрии. Основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта.

Тема 5. Управление группой процессов мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов

Определение понятия «контроль исполнения проекта». Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Определение понятия «мониторинг». Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». Метод освоенного объема. Отслеживание хода выполнения проекта (выполнение графика, бюджета проекта, расходов и поступлений, работы команды проекта, действий руководителя и т.п.). Способы отслеживания и документации. Анализ уровня результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту. Сравнение фактических показателей проекта с запланированными показателями. Определение причин выявленных расхождений. Завершение невыполненных обязательств. Проверка финансовой отчетности. Описание достигнутых в результате реализации проекта результатов. Объективная и независимая оценка эффективности и целесообразности расходования средств в процессе реализации проекта (аудит). Окончательный вариант итогового отчета, предоставленный участникам и стейкхолдерам проекта индустрии спорта.

Определение понятия «завершение проекта». Способы окончания проекта. Действия при завершении проекта. Задачи руководителя проекта при завершении проекта. Подготовка документа о завершении проекта.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Самос-тоятельная работа | Формы текущего контроля |
|  |  |  | Общая | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Тема 1. Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии. Базовые понятия, определения, риски | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Дискуссия, Разбор кейса |
| 2. | Тема 2. Инициация проектов в индустрии спорта | 21 | 6 | 2 | 4 | 15 | Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| 3. | Тема 3. Процессы планирования проекта | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 4. | Тема 4. Управление исполнением проекта индустрии спорта | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 5. | Тема 5. Управление группой процессов мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов | 21 | 6 | 2 | 4 | 15 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| В целом по дисциплине |  | 108 | 30 | 10 | 20 | 78 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
| Итого в % |  |  | 28% | 33% | 67% | 72% |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

| # Наименование тем (разделов) дисциплины | # Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | # Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии. Базовые понятия, определения, риски | 1.Основные понятия «проект» и «управление проектом». Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в проектах спортивных организаций. 2.Модель жизненного цикла проекта. 3.Основные стандарты управления проектами, их состав и структура. Факторы, тенденции и тренды основных подходов к управлению проектами. 4.Понятие проектного офиса. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта. 5.Классификация проектных рисков. Сущность анализа рисков проекта в индустрии спорта. Принципы и способы управления проектными рисками в спортивных организациях. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1, 2-4 раздел 9 – 1,4, 7. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 2. Инициация проектов в индустрии спорта | 1.Основные составляющие группы процессов инициации в проектах индустрии спорта. 2.Аспекты окружения проекта и их характеристика. 3.Работа с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) проекта спортивной организации. 4.Методы анализа и классификации стейкхолдеров, определение стратегий взаимодействия с ними. 5.Составление реестра стейкхолдеров в проектах спортивных организаций. 6.«Допущения» и «ограничения» в проекте. Теория тройного ограничения (tripleconstraint). 7.Разработка устава проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 2-4,7,8 раздел 9 – 1,4, 7. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Тестирование. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 3. Процессы планирования проекта | 1.Основные уровни планирования, система планов проекта. 2.Планирование целей и содержания проекта индустрии спорта. 3.Определение работ проекта, разработка иерархической структуры работ проекта спортивной организации (WBS). 4.Календарные планы, правила их построения и оптимизации. 5.Планирование материальных и трудовых ресурсов. 6.Планирование затрат и финансирования проекта индустрии спорта. 7.Особенности создания общего плана проекта спортивной организации. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 2-5,7,8 раздел 9 – 1,4. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 4. Управление исполнением проекта индустрии спорта | 1.Процедуры организации исполнения проекта. 2.Состав временных параметров и взаимосвязи работ. Графические построения и количественная оценка временных параметров. 3.Управления человеческими ресурсами и коммуникациями проекта индустрии спорта. 4.Управление материально-техническим обеспечением проекта, закупками и поставками. 5.Управление стоимостью проекта. 6.Управление качеством на разных этапах жизненного цикла проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 2-5,7,8 раздел 9 – 1,5,6 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 5. Управление группой процессов мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов | 1.Требования к системе контроля исполнения проекта. 2. Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». 3.Метод освоенного объема. 4.Отслеживание хода выполнения проекта (выполнение графика, бюджета проекта, расходов и поступлений, работы команды проекта, действий руководителя и т.п.). 5.Описание достигнутых в результате реализации проекта результатов. Объективная и независимая оценка эффективности и целесообразности расходования средств в процессе реализации проекта (аудит). 6.Определение понятия «завершение проекта». Способы окончания проекта. 7.Подготовка документа о завершении проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 2-5,7,8 раздел 9 – 1,4,7 | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Разделы, отводимые на самостоятельное освоение обучающихся дисциплины «Управление спортивными проектами» представлены в таблице.

Таблица 4

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии. Базовые понятия, определения, риски | Международные и российские подходы и практики проектов в области спорта. Структура проектов в индустрии международного и национального спорта. Отличие проектного управления от традиционного управления целевыми программами по развитию спортивной индустрии. Правило проектного треугольника. Основные группы процессов управления проектом: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение. Особенности управления проектами по модели PMI. Особенности управления проектами по компетентностной модели управления проектами «СОВНЕТ». Особенности управления проектами по моделям P2M и PRINC2. Уровни управления: управление проектом, программой и портфелем проектов. Понятие проектного офиса. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта. Современные практики управления проектами индустрии спорта в отдельных странах, трудности, с которыми пришлось столкнуться, непредвиденные ситуации и риски. Общее понятие риска проекта. Предпринимательские риски в сфере спорта. Инструменты управления рисками. | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы. |
| Тема 2. Инициация проектов в индустрии спорта | Разработка критериев выбора проекта. Основные методы выбора проекта в спортивной индустрии. Способы сбора информации о проекте спортивной организации. «Дорожная карта» анализа стейкхолдеров. Определение фокуса особого внимания при работе со стейкхолдерами проекта спортивных организаций. Управление стейкхолдерами проекта. Виды формальных результатов процесса инициации проекта. Матрица приоритетов. Назначение руководителя проекта спортивной организации. Формальное признание существования проекта. | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы. Подготовка к тестированию. |
| Тема 3. Процессы планирования проекта | Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. Построение диаграммы Ганта. Диаграмма контрольных событий. Составление расписаний проекта. Два подхода к ресурсному планированию: при ограничении по времени; при ограниченных ресурсах. Разработка матрицы ответственности (матрицы RACI). Определение источников финансирования проекта. Подготовка сметы проекта. Формирование бюджета проекта. Составление плана финансирования проекта. Прогнозирование результатов с учетом изменений, в условиях неопределенности. | Подготовка к семинарскому занятию, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 4. Управление исполнением проекта индустрии спорта | Определение понятия «организация исполнения проекта». Центр управления проектом. Определение понятия «управление продолжительностью проекта». Методика PERT, метод критического пути (СРМ), метод критической цепи. Метод анализа и графической оценки GERT. Особенности поиска персонала для проектов. Teambuilding, этапы осуществления. Характеристика этапов жизненного цикла команды проекта согласно модели Б. Такмана. Распределение ролей и сфер ответственности в проектных командах. Организация совместной деятельности команды проекта. Развитие команды проекта спортивной организации. Мотивация и стимулирование участников проектной команды. Структура стоимости проекта спортивной организации. Метод дисконтирования денежных потоков. Основы оценки эффективности проектов. Качество проекта и качество продукта проекта. Типовая модель организации проекта спортивной индустрии. Основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта. | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 5. Управление группой процессов мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов | Определение понятия «контроль исполнения проекта». Принципы построения эффективной системы контроля. Определение понятия «мониторинг». Способы отслеживания и документации. Анализ уровня результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту. Сравнение фактических показателей проекта с запланированными показателями. Определение причин выявленных расхождений. Завершение невыполненных обязательств. Проверка финансовой отчетности. Описание достигнутых в результате реализации проекта результатов. Окончательный вариант итогового отчета, предоставленный участникам и стейкхолдерам проекта индустрии спорта. Действия при завершении проекта. Задачи руководителя проекта при завершении проекта. | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные вопросы для контрольной работы

- Каковы основные процессы контроля спортивного проекта и последовательность их выполнения?

- Перечислите особенности набора и формирования команды спортивного  проекта. Какие вы знаете ситуационные факторы, влияющие на развитие команды спортивного проекта.

- На использовании каких базовых показателей основан метод освоенного объема?  Дайте их характеристику.

- Какие документарные формы можно отнести к типовым видам отчетности по спортивному проекту? В чем их сходство и различие? В чем их возможности и ограничения использования?

- Каковые основные процессы управления изменениями в спортивном проекте?

- Перечислите современные методы планирования спортивного проекта, дайте краткую характеристику каждому из них.

- Перечислите методы оценки сроков в спортивном проекте и раскройте их.

8.Охарактеризуйте организацию финансирования спортивного проекта по способу проектного финансирования. Каким образом осуществляется эффективный контроль стоимости в проекте?

9. Какие процессы включает в себя управление содержанием проекта? Дайте определение понятию «расползание содержания спортивного проекта». Какие способы помогают его предотвратить?

10. Назовите типовые заинтересованные стороны спортивного проекта. Кого бы вы еще отнесли к ним? Охарактеризуйте условия вовлечения заинтересованных сторон. К каким последствиям может привести игнорирование требований отрицательно настроенных к спортивному проекту заинтересованных сторон?

Типовые задания контрольной работы

Задание 1.

1.  Изложите последовательность шагов планирования спортивного проекта и составления его расписания.

2. Разработайте схему: «Процессы управления спортивными проектами».

Задание 2.

Поставщик оборудования для вашего спортивного проекта сообщил, что доставка оборудования задерживается по погодным условиям. Вы определили стратегию реагирования на этот риск и договорились с местной компанией о взятии в лизинг их оборудования, пока Ваше оборудование находится в пути. О какой стратегии реагирования на риск идет речь? Каковы отличительные особенности данной стратегии.

Задание 3.

Определить индексы выполнения проектов по срокам и по стоимости. Какой из спортивных проектов выполняется более эффективно?

Исходная информация по проектам:

1). Проект № 1. Плановый объем работ составляет 2200 денежных единиц, освоенный объем – 2000 денежных единиц, фактическая стоимость выполненных работ – 2500 выполненных единиц.

2). Проект №2. Плановый объем работ составляет 5250 денежных единиц, освоенный объем – 5000 денежных единиц, фактическая стоимость выполненных работ – 5700 выполненных единиц.

Примеры практических заданий

Задание № 1.

Планируют реализовать проект по открытию спортивного зала. Первый этап проекта по ремонту помещения будет осуществлять производственная бригада. Необходимо отремонтировать помещение  площадью 800 квадратных метров. Стоимость одного рабочего дня бригады 120 000 рублей. Стоимость материалов для ремонта аналогичного помещения площадью 200 квадратных метров составила 400 000 рублей. При оценке времени, требуемого на проведение работ, предполагается, что по оптимистической  оценке ремонт продлится  –25 дней, пессимистической  – 30 дней, наиболее вероятной – 28дней. Плановые затраты на риски составят 15% от стоимости материалов. Определите  стоимость ремонта помещения для спортивного зала.

Задание № 2.

Дано: номера работ, их продолжительность (в днях), условия работы (пятидневная рабочая неделя), стоимость (1 дня любой работы – 25000 рублей) и сетевой график выполнения комплекса работ.

| Коды проектных работ | Продолжитель-ность работ, дни |  |
| --- | --- | --- |
| А | 5 |  |
| B | 3 |  |
| C | 4 |  |
| D | 2 |  |
| F | 6 |  |
| G | 2 |  |
| H | 1 |  |
| I | 2 |  |
| J | 1 |  |
| K | 5 |  |

Произведите расчет сетевого графика: определите критический путь, его продолжительность. Определите, какую долю в суммарной стоимости спортивного проекта составляет стоимость работ, лежащих на критическом пути.

Типовые тестовые задания по дисциплине

1. Модель развития спортивного проекта во времени, определяющая различные ситуации в процессе его реализации – это...

А). Декомпозиция проекта

Б). Жизненный цикл проекта

В). Структурная организация проекта

Г). Мониторинг работ по проекту

Д). Структуризация проекта

2. Основными отличительными особенностями проектной деятельности являются:

А). Уникальность  результата

Б). Отсутствие существенных рисков

В). Ограничение во времени

Г). Относительно постоянный штат сотрудников

Д). Устоявшиеся бизнес-процессы

3. Желаемый результат, который должен быть достигнут в проектной деятельности – это … проекта.

4. Документ, предоставляющий руководителю спортивного проекта необходимые полномочия и формально подтверждающий старт проекта - это…

А). Устав проекта

Б). План проекта

В). Стандарт

Г). Баланс

Д). Соглашение

5. Люди (организация) внутри или за пределами спортивного проекта, которые имеют свои интересы в проекте, либо проект или результаты могут на них повлиять – это …

6. Основными ограничениями в проектной деятельности выступают:

А). Стоимость

Б). Время

В). Персонал

Г). Конкуренция

Д). Качество

7. Процессы, требуемые для установления содержания работ, уточнения целей и определения направления действий, требуемых для достижения целей спортивного проекта, называются группой процессов …

8. Деление результатов спортивного проекта на меньшие, более управляемые компоненты  – это …

А). Диверсификация

Б). Декомпозиция

В). Оптимизация

Г). Бюджетирование

Д). Конфигурация

9. Количество выполненных работ, выраженное в показателях утвержденного бюджета, выделенного на данные работы спортивного проекта – это…

10. Методами управления риском спортивного проекта выступают:

А). Избежание риска

Б). Снижение риска

В). Передача риска

Г). Идентификация риска

Д). Компенсация риска

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента. Оценка по 100 – балльной шкале проводится в соответствии с Приказом от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и другими нормативными документами.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Таблица 5

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способность анализировать закономерности и тенденции современных бизнес-технологий и предпринимательства в спортивной индустрии, разрабатывать стратегические направления их использования на предприятиях отрасли физической культуры и спорта и при реализации спортивных проектов | 1. Разрабатывает стратегии развития спортивной индустрии и готовит необходимую для их реализации проектную документацию | Знать: основные стратегии развития спортивной индустрии Уметь: подготавливать проектную документацию для реализации стратегий развития спортивной индустрии | Задание 1 Стратегия дифференциации особенно успешна (укажите несколько ответов): - при торговле однородным товаром; - когда дифференциация рыночных ниш сочетается с высокой эластичностью спроса по доходу; - в условиях массового спроса; - когда предпочтения покупателей сильно отличаются в зависимости от половозрастной принадлежности; - когда многие покупатели заинтересованы в особых характеристиках товара. Задание 2 Компания «Соль жизни» (бренд Verestovo) является одним из ведущих производителей полезного питания в России. Компания имеет 14 филиалов в крупнейших городах России и странах ближнего зарубежья. Производственная база компании включает собственные фабрики в Подмосковье и в г. Барнауле, склад в Подмосковье, парк современного производственного оборудования и автотранспортных средств. Доля рынка компании на отечественном рынке полезного питания составляет в настоящее время 7,2%. У компании «Соль жизни» есть возможности укрепить свои позиции на рынке полезного питания и увеличить свою долю в общем объеме производства полезного питания в стране. Рост доли рынка компания «Соль жизни» планирует достигнуть за счет увеличения объемов производства продукции, расширения географии продаж и открытия новых филиалов в России, расширения дистрибьютерской сети, оптимизации ассортимента и поиска новых сегментов рынка. Увеличение объемов производства может быть обеспечено на действующих фабриках компании в г. Барнауле (общая мощность 2,5 тыс. т. продукции в месяц) и в Подмосковье (общая мощность 4,5 тыс. т. продукции в месяц). В этой связи собственниками компании была поставлена задача увеличить за 2 года рыночную долю концерна до 12%. Задание: - Сформулируйте генеральную цель проекта. - Постройте дерево целей данного проекта, выделив генеральную цель, цели первого и второго уровня с учетом производственных, маркетинговых, коммерческих задач проекта. |
|  | 2. Владеет инструментами управления проектами | Знать: инструменты управления проектами Уметь: применять инструменты управления проектами в спортивной индустрии | Задание 1 Компания Bremshey рассматривает возможность налаживания собственного производства в Российской Федерации. Эксперты компании оценивают варианты инвестиционного замысла, каждому из которых соответствуют различные экспертные значения факторов успеха. Максимально благоприятное значение фактора равно 100. Результаты экспертной оценки приведены в таблице: Таблица Экспертные оценки факторов успеха проектов Факторы; Вес; Варианты проекта. А; В; С. Спрос на продукцию проекта; 0,3; 50; 65; 80. Конкурентоспособность продукции проекта; 0,25; 70; 80; 90. Стабильность цен на материалы; 0,2; 80; 70; 50. Наличие альтернативных технических решений; 0,15; 75; 70; 50. Сложность проекта; 0,1; 80; 70; 10. Сумма; 1,0. Задание: - Проанализируйте варианты проекта. Чем они отличаются? - Выберите проект, который на Ваш взгляд, подлежит дальнейшему рассмотрению. Задание 2 ООО «Газмяс» приняло решение о проведении тендера на ремонт и модернизацию оборудования стадиона. Основные работы, которые необходимо провести в ходе организации тендера, представлены в таблице Таблица Перечень работ по организации тендера Работа; Продолжительность, дней; Предыдущие работы. А – назначение организатора торгов; 3; -. В – формирование тендерного комитета; 6; А. С – публикация объявления о тендере; 7; В. D – разработка тендерной документации; 60; В. E – рассылка приглашений участникам тендера; 3; В. F – сбор оферт; 10; С, D, E. G – заключение контракта с консалтинговой фирмой; 6; F. H – предварительная оценка оферт, возврат их на доработку и сбор откорректированных оферт; 18; F. I – экспертиза оферт; 20; G, H. J – проведение торгов и заключение контракта; 8; I. Задание: - постройте сетевой график проекта по организации тендера; - определите минимальный срок реализации проекта. |
|  | 3. Демонстрирует навыки выявления рисков реализации стратегии и проектов, формирования действий для минимизации влияния рисков | Знать: методы выявления рисков реализации стратегии и проектов Уметь: применять на практике методы выявления рисков, и формирования действий для минимизации их влияния при реализации стратегии и проектов | Задание 1 При анализе рисков используются следующие сетевые методы: а) метод критического пути; b) сети предшествования; c) PERT; d) сетевых матриц; e) GERT. Задание 2 Поставщик оборудования для вашего спортивного проекта сообщил, что доставка оборудования задерживается по погодным условиям. Вы определили стратегию реагирования на этот риск и договорились с местной компанией о взятии в лизинг их оборудования, пока Ваше оборудование находится в пути. О какой стратегии реагирования на риск идет речь? Каковы отличительные особенности данной стратегии. |
|  | 4. Демонстрирует владение методами построения бизнес-модели компании спортивной индустрии, ее развития и трансформации | Знать: методы построения бизнес-модели компании спортивной индустрии Уметь: строить бизнес-модель развития и трансформации компании спортивной индустрии | Задание 1 Затраты, связанные с установкой новой системы вентиляции в фитнес-клубе «ВсемСпорт» составили 1 385 000 руб.; стоимость самого оборудования и оплата труда специалистам — 1 200 000 руб.; прибыль прошлого года 837 000 руб., а текущего после внедрения новой системы очистки — 1 040 000 руб. Определите рентабельность затрат, осуществляемых на инновацию в фитнес-клубе «ВсемСпорт». Задание 2 В подразделении заточки коньков ледового дворца «Витязь» модернизировали оборудование. Рассчитайте эффективность использования инновации в подразделении, если известно, что общая сумма дохода, полученная в результате использования нововведения при заточке коньков, — 118 400 руб. Затраты на материалы составили 21820 руб., на модернизацию оборудования 111 600 руб., на оплату труда специалистов — 6170 руб. |
| ПК-2 Способность к исследованию существующих и разработке новых методов и технологий управления в спортивной индустрии, к проектированию, обоснованию и оценке эффективности управленческих решений в данной сфере | 1.Анализирует и совершенствует бизнес-процессы организации спортивной индустрии. | Знать: методы анализа и пути совершенствования бизнес-процессов организации спортивной индустрии. Уметь: совершенствовать бизнес-процессы организации спортивной индустрии | Задание 1 Из отчета о финансовых результатах фирмы известны следующие данные: - выручка от реализации услуг – 1 000 000 руб. - переменные затраты – 700 000 руб. - постоянные затраты – 500 000 руб. Прибыль (убыток) -200 000 руб. Процентное соотношение переменных затрат к выручке постоянно. Определить: - Какую выручку нужно получить, чтобы достичь точки равновесия, если постоянные расходы увеличиваются на 200 тыс. руб. - Какую выручку нужно получить, чтобы достичь прибыли в 100 000 руб. при том же повышении постоянных расходов. Задание 2 Предприятие выпускает три вида спортивной одежды: шорты, футболки, носки. Структура продукции следующая: шорты – 15%, футболки – 45%, носки – 40%. В таблице представлены данные о предполагаемых расходах, руб.: Показатель; Шорты; Футболки; Носки. Переменные затраты на единицу продукции; 600; 400; 160. Цена реализации; 900; 550; 300. Определить, какое количество каждого вида продукции необходимо произвести для получения прибыли в размере 100 000 руб., учитывая, что постоянные расходы составляют 120 000 руб. |
|  | 2. Проводит самостоятельные исследования бизнес- процессов в соответствии с разработанной производственной программой с использованием современных информационных технологий | Знать: методологию проведения исследований бизнес-процессов и расчета производственной программы с использованием современных информационных технологий Уметь: применять современные информационные технологии для проведения исследований бизнес-процессов | Задание 1 Бизнес-процесс подготовки к проведению промо-акции фитнес-клуба состоит из следующих действий: - выбор методики проведения промо-акции (2 дня, 800 руб.); - определение исполнителей промо-акции (1 день, 1000 руб.) и определение основных мероприятий для подготовки промо-акции (1 день, 1200 руб.); - составление предварительного технического задания (1 день, 800 руб.); - одновременно составление плана мероприятий по проведению промо-акции (2 дня, 1400 руб.) и сметы расходов для проведения промо-акции (3 дня, 1250 руб.). Требуется: - рассчитать общие затраты времени и средств по введенным параметрам затрат для каждого действия; - составить календарный план (диаграмму Ганта) для рассмотренного бизнес-процесса. Задание 2 Проект организации летнего спортивного лагеря для юных спортсменов преследует следующие цели: укрепление здоровья юных спортсменов; повышение уровня их физической готовности к интенсивным тренировкам; подготовка к выполнению нормативов, предусмотренных для легкоатлетов в соответствии с возрастной группой; развитие технических и тактических навыков, определяемых легкоатлетической дисциплиной, в которой специализируются юные спортсмены. В спортивном лагере должно быть организовано 5-разовое питание. Для снабжения лагерной столовой объявлены торги по отдельным группам продовольственных товаров. В частности, по группе молочной продукции оферты на торги направили три потенциальных поставщика. Оценка поставщиков проводилась по следующим критериям: надежность поставок; цена; качество; условия оплаты; возможность внеплановых поставок; предоставление скидок. Результаты оценки поставщиков по 10-балльной системе представлены в таблице. Таблица Результаты балльной оценки поставщиков Критерий; Поставщик 1; Поставщик 2; Поставщик 3. Надежность поставок; 10; 9; 6. Цена; 8; 7; 6. Качество; 7; 8; 7. Условия оплаты; 8; 7; 7. Возможность внеплановых поставок; 7; 8; 7. Предоставление скидок; 9; 7; 6. Задание: - Определите важность критериев, назначив каждому из них весовой коэффициент. Оцените рейтинг поставщиков на основе имеющихся балльных оценок и назначенных Вами весовых коэффициентов. |
|  | 3.Демонстрирует владение методами сбора, анализа и обработки данных, для принятия управленческих решений при моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов | Знать: методы сбора, анализа и обработки данных для принятия управленческих решений при моделировании и инжиниринге бизнес-процессов Уметь: Разрабатывать и принимать управленческие решения при моделировании и реинжиниринге бизнес-процессов | Задание 1 Отборочный комитет обсуждает два проекта. У проекта А период окупаемости составляет 18 месяцев. У проекта Б стоимость — 125 млн. руб., ожидаемый входящий денежный поток в первый год — 50 млн. руб. и затем 25 млн. руб. в квартал. Какой проект вы рекомендуете выбрать? (Произведите расчеты). Задание 2 За поставку тренажеров стоимостью 3000 тыс. руб. руководству фитнес-клуба предлагается альтернативный вариант оплаты: 1000 тыс. руб. – в начале 1-го года, 1100 тыс. руб. в начале 2-го, 1200 тыс. руб. – в начале 3-го, что в сумме составит 3300 тыс. руб. По прогнозам экономистов темпы инфляции составят в ближайший год 7%, а в последующий - 5%; депозитные ставки Сбербанка по валютным счетам составят, соответственно, 20% и 15%. Требуется выбрать более выгодный вариант оплаты. |
| ПКН-4 Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. | Знать: методы управления проектами различного характера и управления портфелем проектов Уметь: организовать управление проектами различного характера и портфелем проектов в компании спортивной индустрии | Задание 1 Основными ограничениями в проектной деятельности выступают: А). стоимость Б). время В). персонал Г). конкуренция Д). качество Задание 2 Рассматривается инвестиционное предложение по реализации проекта открытия магазина спортивных товаров «Лучший спортсмен». В магазине предполагается реализация спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря, средств личной гигиены и аксессуаров. Магазин планируется открыть на арендованных площадях первого этажа торгового центра; площадь магазина – 60 квадратных метров. В непосредственной близи расположен супермаркет торговой сети «Полоса», что, по мнению автора инвестиционного предложения, должно обеспечить постоянный приток посетителей. Данный микрорайон густо заселен, поблизости нет магазинов-конкурентов, торгующих спортивными товарами. Объем первоначальных инвестиций в проект составляет 2110 тыс. руб. В инвестиционном предложении проработаны вопросы взаимодействия с поставщиками, в частности, с трикотажной фабрикой «Русь» и фабрикой обуви «Раяна». В качестве основных рисков проекта указаны возможность открытия в данном микрорайоне конкурирующего предприятия торговли, сложность подбора квалифицированного персонала, динамика модных спортивных трендов, рост арендной платы. Задание: - Укажите причины, по которым данная идея проекта может быть отклонена. - Сформулируйте основные задачи проекта. |
|  | 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга | Знать: методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга Уметь: применять на практике методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга в компании спортивной индустрии | Задание 1 Вам поручили возглавить проект по внедрению электронного документооборота в региональной спортивной организации. Проводимые Вами мероприятия должны повысить эффективность бизнес-процессов компании и сократить издержки организации. Составьте иерархическую структуру рисков проекта. Задание 2 Крупная сеть фитнес-клубов запускает проект – мобильное приложение для посетителей. Первоначальне инвестиции в разработку проекта – 580 000 руб. Ежемесячные затраты на техподдержку и обслуживание – 28 000 руб. Планируемая цена приложения – 130 руб. Объем продаж в 1 месяц – 350 ед. Определите, сможте ли окупиться проект, если прирост продаж составит в среднем 10% в квартал. Когда наступит окупаемость проекта? |
|  | 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками | Знать: инструменты и методы управления материальными и финансовыми потоками Уметь: управлять материальными и финансовыми потоками в компании спортивной индустрии | Задание 1 Проект – открытие спа-зоны в фитнес-клубе. Единовременные инвестиции составляют 675 000 руб. Ежегодные затраты: - аренда площадей – 23 000 руб./мес.; - инвестиции в основную деятельность и развитие – 20% от суммы первоначальных инвестиций. Срок окупаемости проекта – 1 год. Определите величину минимальное ежемесячной выручки, необходимой для окупаемости проекта в заданные сроки (без учета налоговых и иных платежей). Задание 2 Необходимо определить сумму процентов, которую заплатит банку организация за пользование кредитом на финансирование проекта обновления оборудования. Кредит предоставлен по ставке 12% годовых (простая процентная ставка, метод начисления процентов – точный). График досрочного погашения кредита приведен в таблице: Дата; Сумма кредита, руб.; Сумма погашения, руб.. 15.08.2022; 15 000 000. 01.09.2022; 3 200 000. 14.09.2022; 2 600 000. 31.12.2022; 9 200 000. |
|  | 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: виды рисков, существующих в деятельности организации и методы управления ими Уметь: выявлять и управлять рисками в деятельности компании спортивной индустрии | Задание 1 Поставщик оборудования для вашего спортивного проекта сообщил, что доставка оборудования задерживается по погодным условиям. Вы определили стратегию реагирования на этот риск и договорились с местной компанией о взятии в лизинг их оборудования, пока Ваше оборудование находится в пути. О какой стратегии реагирования на риск идет речь? Каковы отличительные особенности данной стратегии. Задание 2 Инвестору необходимо выбрать проект, в который целесообразно вложить денежные средства по критерию минимизации риска. Условия проектов приведены в таблице: Проект; Сценарии развития; Доход, тыс. руб.; Вероятность наступления сценария. А; Благоприятный; 600; 0,25. Вероятный; 500; 0,5. Неблагоприятный; 200; 0,25. Б; Благоприятный; 800; 0,2. Вероятный; 450; 0,6. Неблагоприятный; 100; 0,2. |

Перечень примерных вопросов к экзамену

1. Сущностная характеристика управления спортивными проектами. Классификация проектов по различным критериям.

2. Характеристика моделей жизненного цикла спортивных проектов.

3. Основные группы процессов управления проектами: характеристика процессов инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, завершения проекта.

4. Дайте характеристику участников и заинтересованных сторон (стейкхолдеров) спортивных проектов.

5. Риски в проектной деятельности: источники, классификация.

6. Анализ и оценка рисков. Методы снижения рисков в спортивных проектах.

7.Управление содержанием спортивного проекта. Разработка иерархической структуры работ.

8. Сроки и расписания в проектном менеджменте.

9. Построение сетевой модели проекта. Критический путь проекта.

10. Финансирование спортивных проектов: источники, формы, основные этапы.

11. Управление стоимостью спортивного проекта.

12. Методы оценок состояния работ. Метод освоенного объема.

13. Планирование ресурсов в спортивных проектах. Особенности разработки планов.

14. Процессы управления ресурсами проекта.

15. Закупки и поставки в проектной деятельности. Система управления запасами.

16. Формирование команды проекта, этапы ее жизненного цикла.

17. Организация совместной деятельности команды проекта. Разработка матрицы ответственности.

18. Требования к менеджеру спортивного проекта. Оценка его лидерских качеств.

19. Менеджмент качества спортивного проекта.

20. Управление коммуникациями в проектах.

21. Управление изменениями в проектном менеджменте.

22. Разработка устава спортивного проекта.

23. Понятие проектного офиса. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта

24. «Допущения» и «ограничения» в проекте. Теория тройного ограничения (tripleconstraint).

25. Основные стандарты управления проектами, их состав и структура.

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте

Дисциплина «Управление спортивными проектами»

Факультет «Высшая школа управления»

Форма обучения очная

Модуль 6

Направление 38.04.02 «Менеджмент»

Направленность программы «Менеджмент и маркетинг в спорте»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1 теоретический вопрос (20 баллов)

Финансирование спортивных проектов: источники, формы, основные этапы

2 вопрос (15 баллов). Тестовые задания

1. Жизненный цикл спортивного проекта - это:

А) фаза проекта, ограниченная во времени и направлена на достижение поставленной цели

Б) набор последовательных фаз проекта, количество и состав которых определяется целями проекта

В) модель развития различных ситуаций в процессе реализации проекта и ее влияние на организационную структуру управления

Г) это промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения.

2. Категория стейкхолдеров, которая имеет НЕ большой интерес к проекту, но серьезное влияние, включает:

А) заказчиков

Б) исполнителей

В) инвесторов

Г) организации, выдающие лицензии и другие разрешающие документы

Д) пользователей

3. О чем говорит отрицательное значение показателя при отклонении по срокам и  положительное значение показателя при отклонении по стоимости в спортивном проекте?

А) перерасход бюджета и опережение по срокам

Б) перерасход бюджета и отставание по срокам

В) опережение по срокам и неиспользованный бюджет

Г) отставание от графика и экономия бюджета

4. Подходами построения  иерархической структуры работ ориентированными на результат являются …

А) организационный

Б) продуктовый

В) по жизненному циклу

Г) функциональный

Д) попередельный

5. Правильный порядок процессов контроля реализации спортивного проекта

1. разработка плана проекта

2. управление воздействиями

3.мониторинг

4. анализ отклонений

3. Практико-ориентированное задание (25 баллов).

Спортивный проект с бюджетом 770 000 рублей на дату отчета реализован на 18% вместо 40% запланированных. Привлечение дополнительных сотрудников со стороны подрядчика привело к росту фактической стоимости на 16% по отношению к запланированному объему работ.

Определите разницу между прогнозным бюджетом и запланированным, если принять в расчет, что в дальнейшем и стоимость и скорость выполнения работ останутся неизменными по отношению к отчетному периоду?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Управление спортивными проектами»

Нормативные акты

  - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р).

Основная литература

2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я: пер. с англ. / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения:  20.10.2022). - Текст: электронный.

3. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие / А. В. Починкин. – Москва: Спорт, 2017. – 385 с. - ЭБС Университетская библиотека online. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524 (дата обращения: 20.10.2022). – Текст: электронный.

4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 17.10.2022). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

5. Основы управления проектами: учебник  / А.В. Аверин, В.В. Жидиков, И.В. Корнеева [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого. - Москва: Кнорус, 2020. - 258 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС BOOk.ru. - URL: https://book.ru/book/934187 (дата обращения: 20.10.2022). — Текст : электронный.

6. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840953 (дата обращения: 04.10.2022). – Текст : электронный.

7. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17635. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893799 (дата обращения: 20.10.2022). – Текст : электронный.

8. Проектный менеджмент: базовый курс: учебник для направлений бакалавриата "Менеджмент" и "Управление персоналом" / О.В. Астафьева, И.В. Корнеева, А.Г. Коряков [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого - Москва: Кнорус, 2018 - 192 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2023. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/945960 (дата обращения: 20.10.2022). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Электронная библиотека http://grebennikon.ru

- Свод знаний по управлению проектами PMBoK(англ. ProjectManagementBodyofKnowledge) – 6-е издание, сентябрь 2017г.

- International Project Management Association IPMA

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью методических рекомендаций для студентов является обеспечение оптимальной организации процесса изучения дисциплины и выполнения различных форм самостоятельной работы.

В основу разработки балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его обучения в университете. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним промежуточного контроля.

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения управленческих задач в рамках вопросов, изучаемых данной дисциплиной.

Условиями успешной сдачи экзамена являются посещение лекций, систематическая работа на семинарских занятиях, выполнение, представление в срок преподавателю и защита контрольной работы на положительную оценку. Активная работа студента в модуле будет способствовать успешной сдаче экзамена.

Желательно готовиться к итоговому контролю по курсу в группе (2– 3 чел.) по следующему плану:

1. Внимательно прочтите вопросы по курсу.

2. Распределите темы подготовки по блокам и дням.

3. Не надо зазубривать материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.

4. Составьте план ответа на каждый вопрос.

5. Изучив несколько вопросов, обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух.

Положительная оценка при ответе на теоретический вопрос складывается из умения оперировать понятиями, из знания конкретного материала и знания контекста вопроса. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.

Для подготовки к решению задач желательно объединяться в коллективы и разбирать типовые или полученные на практических занятиях задачи.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационно – справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)

- Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант».

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki.

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не предусмотрено.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.