| Калужский филиал ФИНУНИВЕРСИТЕТА Кафедра «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» ______________________ О.М. Орловцева «09» октября 2023 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

разработки и оформления выпускной квалификационной работы по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»

| № п/п | Выполняемые работы и мероприятия | Сроки выполнения | Документы | Кто готовит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выбор темы ВКР, согласование ее с руководителем и заполнение заявления о выборе темы. | До 13.10.2023г. | Заявление о выборе темы ВКР | Студент и руководитель |
|  | Закрепление за студентом темы и руководителя ВКР | До 15.11.2023г. | Приказ на закрепление тем и руководителей ВКР | Кафедра «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» |
|  | Формирование и утверждение плана-задания на BKP | До 23.11.2023г. | План-задание | Руководитель и студент |
|  | Составление плана ВКР и согласование его с руководителем | До 30.11.2023г. | План ВКР | Студент и руководитель |
|  | Подбор литературы, ее изучение, анализ и обработка с целью рассмотрения исторических, теоретических и методических аспектов исследуемой проблемы. Составление библиографии. Оформление и представление на проверку 1 -й главы | До 17.01.2024г. | Текст 1 главы | Студент |
|  | Анализ объекта исследования и практических аспектов исследуемой проблемы. Сбор, систематизация и анализ фактического материала, собранного во время практики. Написание и представление на проверку 2-й главы | До 12.04.2024г. | Текст 2 главы | Студент |
|  | Обоснование путей решения проблемы исследования. Разработка рекомендаций и предложений по реализации путей решения проблемы, по совершенствованию исследуемых процессов и явлений. Написание и представление на проверку 3-й главы | До 27.04.2024г. | Текст 3 главы | Студент |
|  | Согласование с руководителем выводов и предложений | До 16.05.2024г. | Текст выводов и предложений | Студент и руководитель |
|  | Ознакомление с отзывом руководителя | До 22.05.2024г. | Отзыв руководителя | Руководитель и студент |
|  | Проведение предварительной защиты ВКР | До 20.05.2024г. | ВКР, презентация | Кафедра «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» |
|  | Завершение работы над ВКР с учетом предварительной защиты и отзыва | До 30.05.2024г. | ВКР | Студент |
|  | Размещение электронной версии ВКР на ИОП Финуниверситета | До 05.06.2024г. | ВКР | Студент |
|  | Размещение отзыва руководителя | До 10.06.2024г. | Отзыв руководителя. Справки о внедрении результатов ВКР | Руководитель |
|  | Доработка доклада, презентации для защиты | До 11.06.2024 г. | Доклад, презентация | Студент и руководитель |

Студент 			___________________ (Фамилия, инициалы)