Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

|  | утверждаю Проректор по учебной и методической работе ______________ Е.А. Каменева 21.04. 2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

А.Ю. Мишин

Управление проектами внедрения информационных систем

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика,

образовательная программа

«Цифровая трансформация управления бизнесом»,

профиль «Технологии цифровых бизнес-моделей»

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных

технологий и анализа больших данных

(протокол № 31 от 18.04.2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента бизнес-информатики

(протокол № 7 от 23.03.2023 г.)

Москва 2023

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине……………………….….….…………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………..….... | 4 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………………………….………………. | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..……………..…….. | 4 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………………….... | 4 |
| 5.2. | Учебно-тематический план……………………………………………………...…. | 5 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………………...... | 6 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………..…………....... | 8 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………..……... | 8 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..………………………………………………………….…….. | 9 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………………..……….…..…………………… | 10 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………………………………………………….….….. | 17 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….………………….… | 18 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………….. | 19 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………..……………..…… | 19 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………………………….…...….. | 19 |

- 1. Наименование дисциплины

«Управление проектами внедрения информационных систем».

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | 1. Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами. | Знать: - Базовые понятия теории управления проектами Уметь: - Выполнять процессы инициализации проекта |
|  |  | 2. Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами. | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ Уметь: - Адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта |
| ПКП-2 | Способность формировать требования для проектов по созданию продуктов ИТ-предпринимательства | 1. Выявляет ключевые требования к продуктам ИТ-предпринимательства | Знать: - структуру, базовые понятия и терминологию методологии MS Dynamics Sure Step Уметь: - разрабатывать требования к внедряемому ИТ-решению на базе шаблонов методологии MS Dynamics Sure Step |
|  |  | 2. Консультирует по вопросу разработки и продвижения стартапов в ИТ и других результатов деятельности в сфере ИТ- предпринимательства | Знать: - существующие сервисы и ИТ-решения поддержки работы команд внедрения информационных систем Уметь: - Поддерживать процессы планирования и выполнения проектов внедрения в соответствующих сервисах |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами внедрения информационных систем» относится к циклу профиля (элективный), части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика», образовательная программа «Цифровая трансформация управления бизнесом», профиль: «Технологии цифровых бизнес-моделей».

# 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре)

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего в з/ед. и часах | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач. ед./ 108 час. | 3 зач. ед./ 108 час. |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 30 | 30 |
| Лекции | 14 | 14 |
| Практические и семинарские занятия | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа | 78 | 78 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Зачёт | Зачёт |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

# 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности проектов внедрения информационных систем

Понятие методологии внедрения информационных систем. Предпосылки появления специализированных методологий и их отличия от методологий разработки. Структура типовой методологии внедрения и ее типовые артефакты. Способы реализации гибкой методологии. Возможности по управлению ожиданиями заказчика в рамках проектов внедрения.

Тема 2. Обзор методологий внедрения информационных систем

Обзор 1С Технология быстрого результата (ТБР): ниша, ключевые артефакты, сценарии применения. Обзор методологии внедрения Oracle AIM: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения. Обзор методологии внедрения AcceleratedSAP: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения. Обзор методологии внедрения SAP Activate: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения.

Тема 3. Методология MS Dynamics Sure Step

Обзор методологии внедрения Microsoft Dynamics Sure Step. Ролевая модель Sure Step. Ускорители решений Microsoft Dynamics Sure Step. Типы проектов Microsoft Dynamics Sure Step. Фазы жизненного цикла проекта в Microsoft Dynamics Sure Step. Процессы Microsoft Dynamics Sure Step. Виды документов Microsoft Dynamics Sure Step. Ключевые артефакты для фаз диагностики и анализа в Microsoft Dynamics Sure Step. Ключевые артефакты для фаз дизайна, разработки и тестирования в Microsoft Dynamics Sure Step. Ключевые артефакты фаз закрытия проекта Microsoft Dynamics Sure Step. Типы контрактов Microsoft Dynamics Sure Step. Управление рисками в Microsoft Dynamics Sure Step. Финансовый бизнес-кейс в Microsoft Dynamics Sure Step.

Тема 4. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем

Инструментарий команды внедрения. Применение no-code- и low-code-технологий в проектах внедрения. Выстраивание DevOps-конвейера для проектов внедрения информационных систем. Применение шаблонов MIRO для управления проектом внедрения информационных систем. Применение сервиса Yougile для управления задачами команды внедрения. Применение сервиса Kaiten для управления задачами команды внедрения. Применение YandexTracker. Применение Lifecycle Services для управления задачами команды внедрения. Планирование миграции данных в ходе проектов внедрения информационных систем.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Особенности проектов внедрения информационных систем | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 2 | Тема 2. Обзор методологий внедрения информационных систем | 28 | 4 | 2 | 2 | 24 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 3 | Тема 3. Методология MS Dynamics Sure Step | 30 | 6 | 4 | 2 | 24 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 4 | Тема 4. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | 32 | 14 | 4 | 10 | 18 | Выполнение индивидуальных заданий |
| В целом по дисциплине |  | 108 | 30 | 14 | 16 | 78 | Контрольная работа |
| Итого в % |  |  | 28 | 47 | 53 | 72 |  |

  - Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Особенности проектов внедрения информационных систем | - Понятие методологии внедрения информационных систем - Структура типовой методологии внедрения и ее типовые артефакты. Способы реализации гибкой методологии - Возможности по управлению ожиданиями заказчика в рамках проектов внедрения Нормативно-правовые акты: 1–3, 5 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1 | Дискуссия, обсуждение. Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 2. Обзор методологий внедрения информационных систем | - Обзор 1С Технология быстрого результата (ТБР): ниша, ключевые артефакты, сценарии применения - Обзор методологии внедрения AcceleratedSAP: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения Нормативно-правовые акты: 1, 4 Основная литература: 1 Дополнительная литература: 1 | Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 3. Методология MS Dynamics Sure Step | - Обзор методологии внедрения Microsoft Dynamics Sure Step - Ролевая модель Sure Step - Ускорители решений Microsoft Dynamics Sure Step - Типы проектов Microsoft Dynamics Sure Step - Фазы жизненного цикла проекта в Microsoft Dynamics Sure Step - Ключевые артефакты для фаз диагностики и анализа в Microsoft Dynamics Sure Step - Ключевые артефакты для фаз дизайна, разработки и тестирования в Microsoft Dynamics Sure Step - Управление рисками в Microsoft Dynamics Sure Step Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 4. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систе | - Применение no-code- и low-code-технологий в проектах внедрения - Применение сервиса Yougile для управления задачами команды внедрения - Применение сервиса Kaiten для управления задачами команды внедрения - Применение Lifecycle Services для управления задачами команды внедрения - Планирование миграции данных в ходе проектов внедрения информационных систем Нормативно-правовые акты: 5-9 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Выполнение индивидуальных заданий |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Особенности проектов внедрения информационных систем | - Предпосылки появления специализированных методологий и их отличия от методологий разработки | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников |
| Тема 2. Обзор методологий внедрения информационных систем | - Обзор методологии внедрения Oracle AIM: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения - Обзор методологии внедрения SAP Activate: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 3. Методология MS Dynamics Sure Step | - Процессы Microsoft Dynamics Sure Step - Виды документов Microsoft Dynamics Sure Step - Ключевые артефакты фаз закрытия проекта Microsoft Dynamics Sure Step - Типы контрактов Microsoft Dynamics Sure Step - Финансовый бизнес-кейс в Microsoft Dynamics Sure Step | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 4. Инструментальные средства управления проектами внедрения информационных систем | - Инструментарий команды внедрения - Выстраивание DevOps-конвейера для проектов внедрения информационных систем - Применение шаблонов MIRO для управления проектом внедрения информационных систем - Применение YandexTracker | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы:

- Управление проектом внедрения системы бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в сети супермаркетов

- Управление проектом внедрения системы цифрового аудита торговых точек в российском представительстве международной производственной компании

- Управление проектом внедрения ML-приложений для прогнозирования спроса в производственной компании

- Управление проектом внедрения BI-системы для планирования продаж и операций (S&OP) торгово-производственного предприятия

- Управление проектом внедрения системы аналитической тарификации страховых полисов на основе комплекса моделей машинного обучения

- Управление проектом внедрения автоматизированной системы контроля закупочной деятельности машиностроительного предприятия

- Управление проектом внедрения IoT-решения на объектах агропромышленного холдинга

- Управление проектом внедрения технологии распознавания удостоверяющих документов в информационную систему страховой компании

- Управление проектом внедрения комплексного решения на платформе 1С: Предприятие в производственно-торговую компанию

- Управление проектом внедрения комплекса превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества в банке

- Управление проектом внедрения системы видеоаналитики в сетевом магазине

- Управление проектом внедрения системы предиктивной аналитики в телекоммуникационной компании

- Управление проектом внедрения системы мониторинга и анализа контента социальных сетей на транспортном предприятии

- Управление проектом внедрения системы мониторинга промышленного оборудования крупного производственного предприятия

- Управление проектом внедрения IoT-решения для частной умной фермы

- Управление проектом внедрения нового функционала для цифровой платформы умного города на базе IoT- и bigdata-технологий

- Управление проектом внедрения комплексной системы мониторинга IT-инфраструктуры коммерческого банка

- Управление проектом внедрения автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для крупной вертикально-интегрированной торгово-производственной компании

- Управление проектом внедрения ServiceDesk-решения в крупной сервисной компании

- Управление проектом внедрения решения для маршрутизации доставки в многофилиальной дистрибуторской компании

- Управление проектом внедрения WMS-системы в фулфилмент-центре крупного маркетплейса

- Управление проектом внедрения средней облачной ERP-системы в fmcg-компании

- Управление проектом внедрения модуля GRC-системы в кредитной организации

- Управление проектом внедрения системы риск-менеджмента в крупном коммерческом банке

- Управление	проектом	внедрения	облачного	решения	по

интегрированному	бизнес-планированию на предприятии пищевой

промышленности

- Управление проектом внедрения Enterprise Project Management (EPM) - решения

- Управление проектом внедрения облачной информационной системы управления проектами в строительной организации

- Управления проектом внедрения BPM-системы в страховой компании

- Управление проектом внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами в промышленной компании

- Управление проектом внедрения MES-системы в производственной компании

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 6

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | 1. Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами | Знать: - Базовые понятия теории управления проектами; Уметь: - Выполнять процессы инициализации проекта | Задание 1 Крупная российская логистическая компания, имеющая подразделения в более, чем в 100 городах РФ, приняла решение о внедрении системы управления договорами. Система должна полностью поддержать процессы подготовки, согласования и учета исполнения договоров и быть доступна в режиме 24/7. Компания стремится оптимизировать процессы работы с договорами, поэтому готова экспериментировать. Основным требованием является разработка приложения на основе облачных сервисов MS Office365. В качестве исполнителя по проекту автоматизации договорной деятельности была выбрана компания Softline, имеющая большой опыт в разработке подобных решений, а также репутацию компании, умеющей слышать заказчика. На этапе заключения контракта у заказчика и исполнителя возникли разногласия по поводу типа договора. Обоснуйте, какая форма контракта выгодна заказчику, какая - исполнителю. Предложите компромиссный вариант, устраивающий обе стороны. Задание 2 Крупный розничной банк планирует внедрить технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания паспортных данных заявителя и справки по форме 2- НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен. Сервис распознавания документов должен быть доступен сотрудникам банка, а также клиентам при самостоятельной подаче кредитной заявки через личный кабинет. Компания-разработчик решения гарантирует высокую точность распознавания и скорость обработки документов. Сформулируйте ключевые положения устава проекта и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес-выгод. |
|  |  | 2. Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами | Знать: - Специфику управления проектами в области ИКТ; Уметь: - Адаптировать модель жизненного цикла ИТ-проекта. | Задание 1. Компания мигрирует c 1С "Управление производственным предприятием" на новую ERP-систему - Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. На этапе планирования проекта было выявлено, что ежегодная экономия от прекращения поддержки и развития старого решения составит 7 млн. рублей в год. Сформулируйте и классифицируйте бизнес-выгоду. Задание 2. Известна и дана в виде таблицы плановая схема финансирования проекта внедрения CPM-системы на предприятии заказчика. Менеджер проекта зафиксировал, что по состоянию на 31.10.2020 выполнено 20% запланированных работ по 3 этапу, и по 90% - по первому и второму этапам. При этом от начала проекта до указанной даты было потрачено из бюджета проекта в общем сложности 600 тыс. рублей. Выполните следующее: - Рассчитайте показатели освоенного объема: CPI, SPI, EAC, EACt. - Определите, сколько денег нужно добавить в бюджет проекта, чтобы закончить проект на месяц раньше, если у менеджера проекта есть возможность нанять в команду аналогичные трудовые ресурсы по той же стоимости? |
| ПКП-2 | Способность формировать требования для проектов по созданию продуктов ИТ-предпринимательства | 1. Выявляет ключевые требования к продуктам ИТ-предпринимательства | Знать: - структуру, базовые понятия и терминологию методологии MS Dynamics Sure Step Уметь: разрабатывать требования к внедряемому ИТ-решению на базе шаблонов методологии MS Dynamics Sure Step | Задание 1 Разработайте требования к решению и необходимые ускорители решения в соответствии с шаблоном методологии Sure Step на основе предложенного преподавателем кейса Задание 2 Разработайте финансовый бизнес-кейс проекта в соответствии с шаблоном методологии Sure Step на основе предложенного преподавателем кейса |
|  |  | 2. Консультирует по вопросу разработки и продвижения стартапов в ИТ и других результатов деятельности в сфере ИТ- предпринимательства | Знать: - существующие сервисы и ИТ-решения поддержки работы команд внедрения информационных систем Уметь: Поддерживать процессы планирования и выполнения проектов внедрения в соответствующих сервисах | Задание 1 Настройте процессы управления требованиями на доске сервиса yougile согласно выданному преподавателем кейсу. Задание 2 Настройте учетные записи и права команды проекта в YandexTracker, а также осуществите настройку бэклога, спринтов и процессов принятия результатов работы согласно заданному преподавателю сценарию проекта. |

Вопросы для подготовки к зачёту:

- Понятие методологии внедрения информационных систем

- Предпосылки появления специализированных методологий и их отличия от методологий разработки

- Структура типовой методологии внедрения и ее типовые артефакты. Способы реализации гибкой методологии

- Возможности по управлению ожиданиями заказчика в рамках проектов внедрения

- Обзор 1С Технология быстрого результата (ТБР): ниша, ключевые артефакты, сценарии применения

- Обзор методологии внедрения Oracle AIM: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения

- Обзор методологии внедрения AcceleratedSAP: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения

- Обзор методологии внедрения SAP Activate: ниша, ключевые артефакты, сценарии применения

- Обзор методологии внедрения Microsoft Dynamics Sure Step

- Ролевая модель Sure Step

- Ускорители решений Microsoft Dynamics Sure Step

- Типы проектов Microsoft Dynamics Sure Step

- Фазы жизненного цикла проекта в Microsoft Dynamics Sure Step

- Процессы Microsoft Dynamics Sure Step

- Виды документов Microsoft Dynamics Sure Step

- Ключевые артефакты для фаз диагностики и анализа в Microsoft Dynamics Sure Step

- Ключевые артефакты для фаз дизайна, разработки и тестирования в Microsoft Dynamics Sure Step

- Ключевые артефакты фаз закрытия проекта Microsoft Dynamics Sure Step

- Типы контрактов Microsoft Dynamics Sure Step

- Управление рисками в Microsoft Dynamics Sure Step

- Финансовый бизнес-кейс в Microsoft Dynamics Sure Step

- Инструментарий команды внедрения

- Применение no-code- и low-code-технологий в проектах внедрения

- Выстраивание DevOps-конвейера для проектов внедрения информационных систем

- Применение шаблонов MIRO для управления проектом внедрения информационных систем

- Применение сервиса Yougile для управления задачами команды внедрения

- Применение сервиса Kaiten для управления задачами команды внедрения

- Применение YandexTracker

- Применение Lifecycle Services для управления задачами команды внедрения

- Планирование миграции данных в ходе проектов внедрения информационных систем

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

- ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

- ГОСТ	34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии

создания

- ГОСТ	Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка

программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ	34.201-89.	Информационная	технология.	Виды, комплектность и

обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ	34.602-89.	Информационная	технология.	Техническое задание на

создание автоматизированной системы.

а) основная:

- Чекмарев, А. В. Управление ИТ-проектами и процессами : учеб. для вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. —  Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516193 (дата обращения: 04.05.2023).  — Текст : электронный.

- Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).—  ISBN 978-5-16-004472-9. — URL: https://znanium.com/catalog/product/2000879 (дата обращения: 04.05.2023).  — Текст : электронный.

б) дополнительная:

- Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учеб. и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. — Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 04.05.2023). — Текст : электронный.

- Морозова, О. А. Интеграция корпоративных информационных систем Enterprise information systems integration. Manual : учеб. пособие / О. А.

Морозова ; Финуниверситет, Каф. бизнес-информатики. — Москва : Финуниверситет, 2014. — 140 с. — ЭБ Финуниверситета. – URL: http://elib.fa.ru/fbook/Morozova_integr.pdf/view (дата обращения: 04.05.2023). – Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

- https://www.easyproject.com - сайт продукта Easy Project

- https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

- https://ru.yougile.com/ - сервис по управлению проектами и задачами YouGile

- https://kaiten.ru/ - сервис по управлению проектами и задачами Kaiten

- https://cloud.yandex.ru/services/tracker - сервис управления проектами YandexTracker на платформе YandexCloud

- https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/implementation-methodology  - описание методологии MS Dynamics Sure Step

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«ЮРАЙТ»

https://www.urait.ru/

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

- Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции:	Business,

management and Accounting;	Economics, Econometrics and Finance

http://www.sciencedirect.com

- Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks http://link.springer.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

- 11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. ОС Astra Linux,

2. LibreOffice

3. Антивирус Kaspersky

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.