Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФинансовЫЙ УНИВЕРСИТЕТ при ПРавительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Факультета «Высшая школа управления»

|  | утверждаю. Проректор по учебной и методической работе __________ Е.А. Каменева «24» января 2023 г.. |
| --- | --- |

Трачук А.В., Линдер Н.В., Ховалова Т.В.

ИНЖИНИРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КРУПНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент»,

направленность программ магистратуры

«Проектный менеджмент»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 26 от 17.01.2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента менеджмента и

инноваций

(протокол № 09 от 27.12.2022г.)

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Наименование дисциплины | 3 |
| --- | --- |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине | 3 |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы | 5 |
| 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся | 5 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 6 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 6 |
| 5.2. Учебно-тематический план | 8 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 9 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 11 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 11 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю | 16 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 16 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 22 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины | 23 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 24 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем | 27 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 28 |

1. Наименование дисциплины

«Инжиниринг и управление крупными проектами»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 1

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН – 4 | Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками. 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: - методы управления организацией при проведении инжиниринга; Уметь: - использовать количественные и качественные методы для проведения оценки конкурентоспособности компании на рынке; - разрабатывать план реализации проекта по повышению конкурентоспособности организации. Знать: - методы оценки эффективности бизнес-процессов; - методы рациональной организации производственных процессов; - методы моделирования бизнес-процессов; Уметь: - проводить оценку эффективности бизнес-процессов; - применять методы моделирования бизнес-процессов; - использовать программное обеспечение для описания и реинжиниринга бизнес-процессов. Знать: - методы анализа материальных и финансовых потоков; - методы управления материальными и финансовыми потоками; Уметь: - прогнозировать будущие денежные потоки; - проводить анализ материальных и финансовых потоков; - оптимизировать материальные потоки; - управлять финансовыми потоками компании. Знать: - методы анализа и управления рисками; - методы оценки влияния рисков на деятельность организации и реализацию проектов. Уметь: - проводить качественную и количественную оценку воздействия рисков на деятельность организации и реализацию проектов; - применять методы управления рисками. |
| ПК-1 | Способность руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, в том числе в условиях изменений и неопределённости | 1. Осуществляет руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределённости. 2. Осуществляет руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределённости. | Знать: - особенности реализации малых и средних проектов; - методы оценки окружающей среды; - подходы и концепции управления изменениями; Уметь: - осуществлять руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределенности - использовать методы оценки окружающей среды. Знать: - особенности процессов крупного проекта; - подходы и концепции управления изменениями; - подходы к управлению крупными проектами. Уметь: - проводить анализ внешней среды; - осуществлять руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределенности. |
| ПК-3 | Способность управлять отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелями и программами проектов | 1. Осуществляет управление отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелем проектов; 2 Осуществляет управление отдельными процессами и их совокупностью при управлениями программами проектов | Знать: - методы управления портфелем проектов; Уметь: - применять различные методы управления отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелем проектов Знать: - методы управления программами проектов Уметь: - применять различные методы управления программами проектов |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инжиниринг и управление крупными проектами» относится к блоку дисциплин по выбору для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность программ магистратуры «Проектный менеджмент».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/ед. и часах) | Модуль 6 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з/ед, 108 час. | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 30 | 30 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Семинары, практические занятия | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | 78 | 78 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы инжиниринга. Основные понятия, функции, методы и виды инжиниринга

Понятие об инжиниринге. Виды инжиниринга: строительный, или общий, инжиниринг (General Contracting, Construction Engineering), консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering), Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering). Общие функции и классификация видов инжиниринга. Тенденции развития инжиниринга в России.

Технологические инжиниринговые компании (ТИК). Характеристики проекта и организационного развития ТИК. Профессиональные организации.

Тема 2. Консультационный инжиниринг и инжиниринг управления проектами

Консультационный инжиниринг: основные понятия и функции. Виды консультационного инжиниринга: предпроектный инжиниринг, проектный инжиниринг, технологический инжиниринг,  стоимостной инжиниринг, финансовый инжиниринг, инжиниринг управления проектами, информационно-технологический инжиниринг, производственный инжиниринг – подготовка тендерной документации на поставки, работы и услуги; подготовка производства и организация работ, надзор за изготовлением, поставками и производством работ, организация контроля качества, организация пуско-наладочных работ, услуги по эксплуатации объекта, комплексный (системны) инжиниринг – совокупность инжиниринговых услуг, обеспечивающая возможность реализации проектов «под ключ».

Понятия и определения инжиниринга управления проектами. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Функции и подсистемы управления проектами. Структуризация проекта. Формирование команды проекта. Организация работ по проекту. Основные задачи инжиниринга на этапах и фазах управления проектами.

Тема 3. Прединвестиционный инжиниринг и основы проектного инжиниринга

Процедура и организация прединвестиционной подготовки проекта Исследование возможностей инвестирования. Прединвестиционные исследования. Обоснование инвестиций

Современная организация разработки проектно-инжиниринговой документации. Лицензирование деятельности проектных организаций. Предпроектная подготовка производства. Контроль за разработкой проектной документации

Передача проектов Заказчикам. Хранение документации. Авторский надзор за работами. Участие в комиссии по сдаче-приемке объекта в эксплуатацию. Разработка и сертификация систем менеджмента качества

Тема 4. Технологический инжиниринг

Технологический инжиниринг, как часть процесса трансфера технологий. Фокусировка технологического инжиниринга на более поздних стадиях процесса коммерциализации, когда опытные образцы, полученные в результате НИР и ОКР созданной МИК, испытаны и сертифицированы. Инжиниринг подготовки к запуску серийного производства продукта. Формулирование инженерных регламентов, конструкторской документации и технологических схем, позволяющих достигнуть необходимых параметров производства и реализации конечной продукции. Разработка производственного (технологического) оборудования, необходимого для встраивания в существующие технологические процессы.

Тема 5. Особенности инжиниринга в управления крупными проектами в организациях, функционирующих в условиях кризиса

Инжиниринг в организациях, испытывающих кризис: особенности управления и ограничения выполнения.

Подготовка производства в организациях, испытывающих кризис: временные и ресурсные ограничения. Организация выполнения работ крупных проектов и ресурсное обеспечение в организациях, испытывающих кризис. Страхование объектов и работ и услуг в организациях, испытывающих кризис. Инжиниринг поставок. Организация контроля качества крупных проектов. Технический надзор за производством. Организация пуско-наладочных работ. Сдача-приемка в эксплуатацию законченных объектов в организациях, испытывающих кризис. Завершение крупного проекта в организациях, испытывающих кризис.

5.2. Учебно-тематический план.

Информация представляется в табличной форме.

Таблица 2

| № пп/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Основы инжиниринга. Основные понятия, функции, методы и виды инжиниринга | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Решение кейса. ситуационные задачи |
| 2 | Тема 2. Консультационный инжиниринг и инжиниринг управления проектами | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Решение кейса. ситуационные задачи |
| 3 | Тема 3. Прединвестиционный инжиниринг и основы проектного инжиниринга | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Деловая игра, ситуационные задачи |
| 4 | Тема 4. Технологический инжиниринг | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Решение кейса. ситуационные задачи |
| 5 | Тема 5. Особенности инжиниринга в управления крупными проектами в организациях, функционирующих в условиях кризиса | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | Решение кейса. ситуационные задачи |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 30 | 10 | 20 | 78 | Согласно учебному плану: Контрольная работа |
|  | Итого в % | 100 | 28 | 34 | 66 | 72 |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

#### Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основы инжиниринга. Основные понятия, функции, методы и виды инжиниринга | - Понятие об инжиниринге. - Виды инжиниринга: строительный, или общий, инжиниринг (General Contracting, Construction Engineering), консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering), Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering). - Общие функции и классификация видов инжиниринга. - Тенденции развития инжиниринга в России. - Технологические инжиниринговые компании (ТИК). - Характеристики проекта и организационного развития ТИК. - Профессиональные организации. Рекомендуемые источники: раздел 8 № 1–7, раздел 9 № 1–10. | Решение кейса. ситуационные задачи |
| Тема 2. Консультационный инжиниринг и инжиниринг управления проектами | - Консультационный инжиниринг: основные понятия и функции. - Понятия и определения инжиниринга управления проектами. - Жизненный цикл инвестиционного проекта. - Функции и подсистемы управления проектами - Структуризация проекта. - Формирование команды проекта. - Организация работ по проекту. - Основные задачи инжиниринга на этапах и фазах управления проектами. Рекомендуемые источники: раздел 8 № 1–7, раздел 9 № 1–10. | Решение кейса. ситуационные задачи |
| Тема 3. Прединвестиционный инжиниринг и основы проектного инжиниринга | - Процедура и организация прединвестиционной подготовки проекта - Исследование возможностей инвестирования. - Прединвестиционные исследования. Обоснование инвестиций - Современная организация разработки проектно-инжиниринговой документации. - Лицензирование деятельности проектных организаций. - Предпроектная подготовка производства. - Контроль за разработкой проектной документации - Передача проектов Заказчикам. Хранение документации. - Авторский надзор за работами. - Участие в комиссии по сдаче-приемке объекта в эксплуатацию. - Разработка и сертификация систем менеджмента качества. Рекомендуемые источники: раздел 8 № 1–7, раздел 9 № 1–10. | Деловая игра, ситуационные задачи |
| Тема 4. Технологический инжиниринг | - Технологический инжиниринг, как часть процесса трансфера технологий. - 2. Фокусировка технологического инжиниринга на поздних стадиях процесса коммерциализации. - 3. Инжиниринг подготовки к запуску серийного производства продукта. - 4. Формулирование инженерных регламентов, конструкторской документации и технологических схем, позволяющих достигнуть необходимых параметров производства и реализации конечной продукции. - 5. Разработка производственного (технологического) оборудования, необходимого для встраивания в существующие технологические процессы. Рекомендуемые источники: раздел 8 № 1–7, раздел 9 № 1–10. | Решение кейса. ситуационные задачи |
| Тема 5. Особенности инжиниринга в управления крупными проектами в организациях, функционирующих в условиях кризиса | 1.Инжиниринг в организациях, испытывающих кризис: особенности управления и ограничения выполнения. 2. Подготовка производства в организациях, испытывающих кризис: временные и ресурсные ограничения. 3. Организация выполнения работ крупных проектов и ресурсное обеспечение в организациях, испытывающих кризис. 4. Страхование объектов, работ и услуг в организациях, испытывающих кризис. 5. Инжиниринг поставок. 6. Организация контроля качества крупных проектов. 7. Технический надзор за производством. 8. Организация пуско-наладочных работ. 9. Сдача-приемка в эксплуатацию законченных объектов в организациях, испытывающих кризис. 10. Завершение крупного проекта в организациях, испытывающих кризис. Рекомендуемые источники: раздел 8 № 1–7, раздел 9 № 1–10. | Решение кейса. ситуационные задачи |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основы инжиниринга. Основные понятия, функции, методы и виды инжиниринга | Функции инжиниринга, как научного подхода для решения практических проблем: Исследования (Research). Использование математических и общенаучных методов, средств и концепций, экспериментов и логических инструментов для первоначального изучения проблематики, поиска новых принципов и процессов. Разработка (Development). Применение результатов исследования для практических целей, творческое использование новых знаний для создания новых моделей в различных предметных областях – технологических процессов, производственного оборудования и предприятий в целом. Проектирование (Design). Детальное (рабочее) проектирование продукции или производственной системы, определение методов и процессов производства и функционирования, определение используемых материалов, выработка решений по форме и структуре продукции или системы, определение технических характеристик и функций, необходимых для решения проблемы, обеспечения соответствия требованиям и удовлетворения потребностей и ожиданий. Определение стоимостных и финансовых параметров проекта (Costing, Budgeting & Financing). Данная функция предполагает разработку бюджетов и смет по проекту, подготовку и проведение конкурсов, а также создание новых финансовых инструментов и операционных схем. Строительство (Сonstruction). Создание материальной инфраструктуры, необходимой для осуществления запроектированных процессов, в общем случае предполагающее освоение строительной площадки, создание строительной продукции, т.е. пассивных основных фондов, организацию контроля качества и подготовку продукции проекта к эксплуатации. Организация производства (Production). Определение плана размещения производственных процессов, выбор и приобретение необходимого оборудования, определение материалов, сырья, компонентов, необходимых для производства, и источников их поставки, интеграция всех производственных процессов, проведение тестирования, пуско-наладочных мероприятий и инспекций, подготовка персонала, организация опытного производства. Производство (Operation). Контроль за функционированием машин, процессов, фабрик и заводов, организация материального и энергетического обеспечения, организация транспорта и коммуникаций, определение процедур выполнения технологических процессов и их совершенствование, контроль за деятельностью персонала, развитие умений и способностей персонала по выполнению технологических процессов, управление качеством процессов и продукции. | Эссе, самостоятельное изучение материала |
| Тема 2. Консультационный инжиниринг и инжиниринг управления проектами | Стандарты в области управления проектами. Корпоративные стандарты управления проектами. Обзор рамочных стандартов в области управления проектами . Общая структура стандартов. Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами). Стандарты, применимые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента . Международная сертификация по управлению проектами. Общие положения. Сертификация по стандартам международной ассоциации по управлению проектами (IPMA). Сертификация по стандартам американского Института управления проектами (PMI). Подготовка персонала компании в области управления проектами | Эссе, самостоятельное изучение материала |
| Тема 3. Прединвестиционный инжиниринг и основы проектного инжиниринга | Общие основания и предварительный анализ развития типового (обезличенного) инжинирингового комплекса. Базовые сценарии развития. Анализ места проектного комплекса в управлении отраслевой системой инвестиционными проектами. Проблемы и направления совершенствования функционирования проектного комплекса в рамках системы управления инвестициями. Базовые мероприятия по группам целевых направлений. Общие положения. Группа целевых направлений «Человеческие ресурсы». Группа целевых направлений «Техническая политика и технологии». Группа целевых направлений « Информационное обеспечение». Группа целевых направлений «Управление». Внедрение системы управления проектами и инжиниринга. Повышение эффективности процессов управления проектированием. Повышение эффективности управления организационным развитием. Группа целевых направлений «Экономика». Эффективное разрешение проблем в области ценообразования. Внедрение современных методов управления издержками. Создание и внедрение многоуровневой системы управленческого учета и бюджетирования. Оптимизация системы финансирования проектно-изыскательских работ. Группа целевых направлений «Заказчики». Развитие маркетинговой подсистемы в условиях глобализации рыночных отношений. Создание и развитие положительной деловой репутации, развитие системы связей с общественностью. Внедрение современных систем управления отношениями с клиентами. Управление реализацией программы развития инжинирингового / проектного комплекса. Укрупненная структура работ по подготовке программы и организации ее реализаций. Программа оперативных мероприятий. Оценка структуры, длительности реализации и эффективности программы развития инжинирингового / проектного комплекса | Эссе, самостоятельное изучение материала |
| Тема 4. Технологический инжиниринг | Функции технологического инжиниринга: технико-экономическая экспертиза возможных решений для заказчика (технологический выполнение проектно-изыскательских работ, формирование технических условий для интеграции технологического решения в производственный процесс; техническое проектирование; дизайн технологических процессов; создание и управление интеллектуальной собственностью; управление внутренним проектом (разработка кастомизированного решения заказчика); управление проектом внедрения и запуска в эксплуатацию на стороне заказчика; разработка конструкторской документации. Создание готового к внедрению в производство технологического решения, отвечающего техническому заданию заказчика, подтвержденного наличием опытной партии продукта и сопровождаемого полным пакетом технологической документации. | Эссе, самостоятельное изучение материала |
| Тема 5. Особенности инжиниринга в управления крупными проектами в организациях, функционирующих в условиях кризиса | Стандарты в области информатизации инжиниринга. Общие вопросы стандартизации в информатизации инжиниринга. Сущность и структура задач информатизации инжинирнга. Методы и процедуры разработки и внедрения корпоративных информационных систем. Виды обеспечения информационных систем. Информатизация проектирования в крупных проектах в организациях, испытывающих кризис. Основные положения. Информатизация архитектурного проектирования. Информатизация конструкторских расчетов. Информатизация проектирования инженерных систем. Понятие о современных системах автоматизированного проектирования. Информатизация организационно-технологического проектирования Информатизация систем обеспечения строительства. Информатизация подрядных торгов. Информатизация сметных расчетов. Информатизация инжиниринга материально-технического обеспечения в строительстве. Информатизация управления в строительстве. Информатизация календарного планирования в строительстве. Информатизация бухгалтерского учета. Комплексные системы информатизации | Эссе, самостоятельное изучение материала |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерный перечень вопросов к контрольной работе

- Общее и различия функций в инжиниринге: общего (General Contracting, Construction Engineering), консультационного (Consulting Engineering), технологического (Manufacturing Engineering).

- Тенденции развития инжиниринга в России.

- Технологические инжиниринговые компании (ТИК) в России.

- Подходы к созданию готового к внедрению в производство технологического решения, отвечающего техническому заданию заказчика, подтвержденного наличием опытной партии продукта и сопровождаемого полным пакетом технологической документации в электроэнергетике.

- Технико-экономическая экспертиза возможных решений для заказчика крупных проектов: понятие, состав, документация.

- Особенности управления проектом внедрения и запуска в эксплуатацию на стороне заказчика.

- Жизненный цикл инвестиционного проекта на примере инвестиционного проекта.

- Основные задачи инжиниринга на этапах и фазах управления проектами.

- Современная организация разработки проектно-инжиниринговой документации.

- Разработка и сертификация систем менеджмента качества.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Таблица 5

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками. 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: - методы управления организацией при проведении инжиниринга; Уметь: - использовать количественные и качественные методы для проведения оценки конкурентоспособности компании на рынке; - разрабатывать план реализации проекта по повышению конкурентоспособности организации. Знать: - методы оценки эффективности бизнес-процессов; - методы рациональной организации производственных процессов; - методы моделирования бизнес-процессов; Уметь: - проводить оценку эффективности бизнес-процессов; - применять методы моделирования бизнес-процессов; - использовать программное обеспечение для описания и реинжиниринга бизнес-процессов. Знать: - методы анализа материальных и финансовых потоков; - методы управления материальными и финансовыми потоками; Уметь: - прогнозировать будущие денежные потоки; - проводить анализ материальных и финансовых потоков; - оптимизировать материальные потоки; - управлять финансовыми потоками компании. Знать: - методы анализа и управления рисками; - методы оценки влияния рисков на деятельность организации и реализацию проектов. Уметь: - проводить качественную и количественную оценку воздействия рисков на деятельность организации и реализацию проектов; - применять методы управления рисками. | На примере существующей организации опишите его структуру «как есть». Проанализировав стратегию развития предприятия с учетом внешней среды предприятия смоделируйте структуру предприятия «как должно быть». Разработайте ряд проектов для реинжиниринга организационной структуры компании. Опишите ключевые бизнес – процессы компании «как есть». Смоделируйте трансформацию бизнес – процессов в соответствии с новой структурой компании. Опишите процессы «как должно быть». Проведите функционально – стоимостной анализ деятельности выбранной Вами компании. Проанализируйте какие бизнес – процессы приносят компании прибыль, а какие нет. Как можно трансформировать убыточные бизнес – процессы? Определите риски проведения реинжиниринга компании и сформируйте мероприятия по снижению указанных рисков |
| ПК-1 Способность руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, в том числе в условиях изменений и неопределённости | 1. Осуществляет руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределённости. 2. Осуществляет руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределённости. | Знать: - особенности реализации малых и средних проектов; - методы оценки окружающей среды; - подходы и концепции управления изменениями; Уметь: - осуществлять руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределенности - использовать методы оценки окружающей среды. Знать: - особенности процессов крупного проекта; - подходы и концепции управления изменениями; - подходы к управлению крупными проектами. Уметь: - проводить анализ внешней среды; - осуществлять руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределенности. | Проведите анализ трендов изменения внешней среды для выбранной организации, используя метод моделирования событий (Event Chain Methodology, ЕСМ) Разработайте проект, направленный на повышение конкурентоспособности организации. Составьте проектное предложение и ТЭО строительства объекта собственной генерации электроэнергии для крупного промышленного предприятия. Рассчитайте эффективность строительства такого объекта в текущих условиях. |
| ПК-3 Способность управлять отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелями и программами проектов | 1. Осуществляет управление отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелем проектов; 2 Осуществляет управление отдельными процессами и их совокупностью при управлениями программами проектов | Знать: - методы управления портфелем проектов; Уметь: - применять различные методы управления отдельными процессами и их совокупностью при управлении портфелем проектов Знать: - методы управления программами проектов Уметь: - применять различные методы управления программами проектов | Опишите особенности реализации фазы «ранжирования проектов в портфеле. Какие критерии для этого используются? На основе выбранной компании подготовьте комплексную дорожную карту по реализации программы проектов: оценка результатов и ключевых показателей эффективности, проработка плана взаимодействия с заинтересованными лицами, подготовка обоснования для запуска программы. |

Примерный перечень вопросов к зачету

- Понятие об инжиниринге.

- Виды инжиниринга: строительный, или общий, инжиниринг (General Contracting, Construction Engineering), консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering), Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering).

- Общие функции и классификация видов инжиниринга.

- Тенденции развития инжиниринга в России.

- Технологические инжиниринговые компании (ТИК).

- Характеристики проекта и организационного развития ТИК.

- Консультационный инжиниринг: основные понятия и функции.

- Виды и функции консультационного инжиниринга

- Жизненный цикл инвестиционного проекта. Основные задачи инжиниринга на этапах и фазах управления проектами.

- Процедура и организация прединвестиционной подготовки проекта

- Исследование возможностей инвестирования.

- Прединвестиционные исследования. Обоснование инвестиций

- Современная организация разработки проектно-инжиниринговой документации.

- Лицензирование деятельности проектных организаций.

- Предпроектная подготовка производства.

- Контроль за разработкой проектной документации

- Передача проектов Заказчикам.

- Разработка и сертификация систем менеджмента качества

- Технологический инжиниринг, как часть процесса трансфера технологий.

- Инжиниринг в организациях, испытывающих кризис: особенности управления и ограничения выполнения.

- Инжиниринг подготовки к запуску серийного производства продукта. Формулирование инженерных регламентов, конструкторской документации и технологических схем, позволяющих достигнуть необходимых параметров производства и реализации конечной продукции.

- Разработка производственного (технологического) оборудования, необходимого для встраивания в существующие технологические процессы.

- Строительный инжиниринг: основные понятия и особенности управления строительными проектами.

- Организация выполнения работ крупных проектов в организациях, испытывающих кризис: временные и ресурсные ограничения.

- Страхование объектов, работ и услуг в организациях, испытывающих кризис.

- Организация контроля качества крупных проектов.

- Технический надзор за производством.

- Сдача-приемка в эксплуатацию законченных объектов в организациях, испытывающих кризис.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

# Рекомендуемая литература

а) основная литература:

- Ушаков, В. Я.  Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие для вузов / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 446 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490265 (дата обращения: 10.01.2023). — Текст : электронный.

- Бартоломей, П. И.  Электроэнергетика: информационное обеспечение систем управления : учебное пособие для вузов / П. И. Бартоломей, В. А. Тащилин ; под научной редакцией А. А. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492225 (дата обращения:10.01.2023). — Текст : электронный.

- Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я: пер. с англ. / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2015. - 180 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2016. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения: 10.01.2023). - Текст: электронный.

б) дополнительная литература:

- Лапыгин, Ю.Н. Стратегическое развитие организации: учебное пособие для студентов вузов / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин, Т.А. Лачинина; под ред. Ю.Н. Лапыгина. - Москва: Кнорус, 2013, 2016. - 284 с. - Текст: непосредственный. - То же. -  2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/930485 (дата обращения: 10.01.2023). — Текст : электронный.

- Хаммер М. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов: пер. с англ. / М. Хаммер, Л. Хершман. - Москва: Альпина Паблишер, 2015. - 352 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Alpina Digital. - URL: https://finunivers.alpinadigital.ru/book/41 (дата обращения: 10.01.2023). - Текст: электронный.

- Бочаров, Ю. Н. Техника высоких напряжений : учебное пособие / Ю. Н. Бочаров, С. М. Дудкин, В. В. Титков ; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2013. – 265 с. - ЭБС Университетская библиотека online. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363032 (дата обращения: 10.01.2023). – Текст : электронный.

- Боссиди Л. Исполнение: Система достижения целей: пер. с англ. / Л. Боссиди, Р. Чаран. - 3-е изд. - Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 325 с. -  ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913075; То же. - 2017. - ЭБС Alpina Digital. - URL: https://finunivers.alpinadigital.ru/book/225 (дата обращения: 10.01.2023). - Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) –http://elib.fa.ru/

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU – http://www.book.ru

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» – http://biblioclub.ru/

4. Электронно-библиотечная система – Znanium http://www.znanium.com

5. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/

6. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital – http://lib.alpinadigital.ru/

7. Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru

8. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru

9. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/

10. Диссертации и авторефераты на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) https://vak.minobrnauki.gov.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных, рефератов.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения - в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно и

представляться в срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

При подготовке самостоятельных заданий студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

РПД;

- выполнять все плановые задания, выданные преподавателем для

самостоятельной подготовки, разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

Выполнение контрольной работы направлено на оценку качества усвоения студентами дисциплины, владения навыками решения практических заданий. При подготовке к выполнению работы студент должен изучить рекомендуемые нормативные правовые акты и учебную литературу, а также повторить ключевые положения и определения по изученным вопросам учебной дисциплины. В ходе выполнения работы студент должен проявить знания основных вопросов по темам учебной дисциплины, а также умения решать типовые задачи, формулировать четкие и содержательные ответы на вопросы, проводить сравнительную оценку. Контрольная работа предполагает письменный ответ на вопрос, который должен отразить знание студентом понятийного аппарата. При работе учитывается правильность ответов на задания, отсутствие содержательных и терминологических ошибок, соответствие нормативным правовым актам.

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

В ходе подготовки к семинарским занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

При подготовке к семинарским занятиям студентам следует:

- подобрать рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного семинарского занятия по рекомендованным литературным источникам проработать лекционный материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к семинарским занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативноправовые акты;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда бывают отражены в учебной литературе;

- в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  - на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии

Цель дискуссии как интерактивного метода обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою интеллектуальную состоятельность, свою успешность.

Именно это делает продуктивным сам процесс обучения, дает знания и навыки, создает базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.

Дискуссия, как один из методов интерактива, представляет собой целенаправленное обсуждение определенного конкретного вопроса, которое сопровождается обменом идеями, мнениями, мыслями между студентами группы.

Принципы работы на интерактивном занятии в форме дискуссии:

- каждый участник дискуссии по любому вопросу имеет право на собственное мнение;

- отсутствие прямой критики личности, критике может подвергнуться только идея;

- все, что обсуждается и говорится во время дискуссии – не руководство к действию, а информация к размышлению.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft office

- Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Гарант»

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

- Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации. - не используются

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++

Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+