Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент маркетинга и спортивного бизнеса

Факультета «Высшая школа управления»

Корнеева И.В., Хончев М.А.

управление Крупными СПОРТИВНыми проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.02 «Менеджмент»

ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления» (протокол №27 от 28 февраля 2023 г.)

Одобрено на заседании учебно-научного Департамента менеджмента и маркетинга в спорте (протокол №5 от 31 января 2023 г.)

Москва 2023
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент маркетинга и спортивного бизнеса

Факультета «Высшая школа управления»

| ..» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «По продвижению и развитию рекламных, информационных и маркетинговых проектов «Д-медиа» Генеральный директор _____________ И.Г. Гладская «14» февраля 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________ Е.А. Каменева «2» марта 2023 г. |  |

Корнеева И.В., Хончев М.А.

управление КРУПНЫМИ СПОРТИВНыми проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.02 «Менеджмент»

ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте»

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления» (протокол №27 от 28 февраля 2023 г.)

Одобрено на заседании учебно-научного Департамента менеджмента и маркетинга в спорте (протокол №5 от 31 января 2023 г.)

Москва 2023

УДК 796.5(073)

ББК 75

К 67

Рецензент: старший преподаватель Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления» Алеева Г.И.

Корнеева И.В., Хончев М.А. Управление крупными спортивными проектами – рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте» (очная форма обучения) – М.: Финансовый университет, Департамент менеджмента и маркетинга в спорте, 2023. – 37 с.

Настоящая рабочая программа дисциплины «Управление крупными спортивными проектами» предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы.

Учебное издание

Ирина Вадимовна Корнеева

Хончев Михаил Анатольевич

Управление КРУПНЫМИ спортивными проектами

Рабочая программа дисциплины

Компьютерный набор, верстка: Корнеева И.В., Хончев М.А.

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л…. Изд. № -……. Тираж __ экз.

Заказ ____________

Отпечатано в Финансовом университете

Корнеева И.В.  2023

Хончев М.А. 2023

Финансовый университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование разделов РПД | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Наименование дисциплины | 5 |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине | 5 |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы | 6 |
| 4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся | 7 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 8 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 8 |
| 5.2 Учебно-тематический план | 12 |
| 5.3 Содержание семинаров, практических занятий | 15 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 18 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 18 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю | 22 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 26 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 33 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети интернет, необходимых для усвоения дисциплины | 34 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 35 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). | 36 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. | 37 |

1. Наименование дисциплины.

«Управление крупными спортивными проектами».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте», в результате освоения дисциплины «Управление крупными спортивными проектами» происходит формирование следующих компетенций.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКП-1 | Способность осуществлять контроль и учет деятельности спортивно-оздоровительной работы | 1. Использует знания регулирующих норм в работе со средствами массовой информации и в продаже прав на телетрансляцию спортивных мероприятий 2. Демонстрирует знания действующих правовых норм, ресурсов и ограничений в олимпийском движении и профессиональном спорте 3. Разрабатывает оптимальные решения по координации, контролю и учету деятельности спортивных клубов. | Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие права на освещение спортивных мероприятий Уметь: применять на практике законодательные нормы, регулирующие освещение спортивных мероприятий Знать: нормы олимпийской хартии и спортивного права Уметь: применять на практике нормы олимпийской хартии и спортивного права. Знать: основные принципы координации, контроля и учету деятельности спортивных клубов Уметь: разрабатывать оптимальные решения по координации, контролю и учету деятельности спортивных клубов на основе анализа оперативной информации |
| ПКП-2 | Способность управлять персоналом, задействованном в реализации спортивной деятельности | 1.Обосновывает выбор тактических решений в процессе управления персоналом функциональных подразделений спортивной организации. 2. Использует эффективные методы управления персоналом в процессе планирования и организации спортивных событий 3.Разрабатывает рекомендации по обеспечению безопасности персонала и участников спортивных мероприятий | Знать: современные технологии и методики работы с персоналом спортивной организации Уметь: осуществлять качественный анализ управления персоналом в спортивной организации Знать: теоретические основы управления персоналом организаций спортивной индустрии Уметь: осуществлять расчеты эффективности деятельности персонала спортивной организации и обосновывать управленческие решения Знать: теоретические основы безопасности в управлении персоналом спортивной индустрии; Уметь: учитывать в практической деятельности проблемы при принятии решений в управлении безопасностью спортивной индустрии и формулировать рекомендации по обеспечению безопасности персонала и участников спортивных мероприятий |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление крупными спортивными проектами» входит в модуль профиля «Менеджмент в спорте» образовательной программы Управление бизнесом по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся в семестре

Таблица1

| Вид учебной работы | Всего (в з.е. и в часах) |  | Семестр 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прием 2021 г. | Прием С 2022 г. | Прием 2021 г. | Прием С 2022 г. |
| Общая трудоемкость дисциплины | 5 з.е./ 180 | 4 з.е./144 | 5 з.е./ 180 | 4 з.е./144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 68 | 50 | 68 | 50 |
| Лекции | 34 | 16 | 34 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа | 112 | 94 | 112 | 94 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен | Экзамен | Экзамен |

. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы управления проектами в индустрии спорта

Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии.  Основные понятия «проект» и «управление проектом». Отличие проектного управления от традиционного управления целевыми программами по развитию спортивной индустрии. Классификация спортивных проектов по различным признакам. Особенности управления крупными проектами в индустрии спорта. «Допущения» и «ограничения» в крупном спортивном проекте.  Управление программой и портфелем спортивных проектов. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта. Основные стандарты управления проектами, их состав и структура, особенности использования.

Тема 2. Процессы и фазы управления крупными спортивными проектами

Фазы жизненного цикла проекта, их характеристика. Основные группы процессов управления проектом: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение, их характеристика и особенности реализации.  Основные составляющие группы процессов инициации в крупных спортивных проектах.  Разработка критериев выбора проекта.  Способы сбора информации о проекте спортивной организации. Особенности работы с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) крупного проекта спортивной организации: идентификация и анализ стейкхолдеров, составление реестра стейкхолдеров, определение стратегий взаимодействия с ними. Разработка устава и назначение руководства крупного спортивного проекта. Основные составляющие группы процессов планирования в крупных спортивных проектах. Основные уровни планирования, система планов крупного спортивного проекта. Планирование целей и содержания проекта индустрии спорта. Основные составляющие группы процессов исполнения в крупных спортивных проектах. Процедуры организации исполнения проекта. Центр управления проектом. Основные составляющие группы процессов мониторинга и контроля, процессов завершения в крупных спортивных проектах. Современная практика управления процессами мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов в спортивных организациях.

Тема 3. Управление содержанием и продолжительностью крупного спортивного проекта.

Определение работ крупного спортивного проекта. Особенности разработки иерархической структуры работ (WBS).  Определение понятия «управление продолжительностью проекта». Метод СРМ. Основные идеи, преимущества и недостатки, способы построения, дополнительные возможности, «узкие места». Управление спортивным проектом по временным параметрам. Построение организационно-технологической модели проекта. Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. Составление расписаний крупного спортивного проекта, правила их построения и оптимизации. Составление календарных планов и их корректировка.

Тема 4. Управление ресурсным потенциалом крупного спортивного проекта

Основные группы и виды ресурсов в проектном менеджменте. Составляющие ресурсного планирования. Сбалансированный анализ комплексов работ и назначение ресурсов с учетом ограничений. Разработка общей концепции распределения ресурсов. Прогнозное распределение ресурсов на основе графиков потребности. Определение возможности обеспечения ресурсами крупных спортивных проектов. Оценка качества ресурсов. Основное правило планирования ресурсов в проектной деятельности. Ресурсные конфликты. Методики назначения и выравнивания ресурсов.

Потребность крупных спортивных проектов в материальных ресурсах. Этапы материально-технического обеспечения проектов. Управление закупочной деятельностью в крупных проектах. Определение потребности в трудовых ресурсах для крупного спортивного проекта. Управление человеческими ресурсами и командой проекта. Особенности разработки плана управления человеческими ресурсами крупного спортивного проекта. Составление матрицы ответственности (матрицы RACI). Управление информационными ресурсами крупного спортивного проекта. Концепция управления взаимодействиями в проекте. Связующие события проекта. Пять этапов управления взаимодействием. Особенности управления коммуникациями в крупном проекте.

Тема 5. Финансирование спортивного проекта и управление его стоимостью

Финансирование, смета и бюджет проекта. Источники и организационные формы финансирования крупных спортивных проектов. Особенности планирования затрат и финансирования крупных проектов индустрии спорта.  Составление плана финансирования проекта. Управление стоимостью спортивного проекта. Особенности подготовки сметы крупного спортивного проекта.  Основные принципы управления стоимостью проекта. Методы контроля стоимости проекта. Основы оценки эффективности крупных спортивных проектов. Разработка бюджета проекта. Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости и их цели. Структура стоимости проекта. Метод освоенного объема. Прогнозные показатели освоения бюджета проекта. Контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его реализации.

Тема 6. Неопределенность и риски в проектном менеджменте. Управление рисками спортивного проекта.

Неопределенность и риск в индустрии спорта. Современные практики управления проектами индустрии спорта в отдельных странах, трудности, с которыми пришлось столкнуться, непредвиденные ситуации и риски. Общее понятие риска проекта. Классификация проектных рисков.  Идентификация рисков в сфере спорта. Сущность анализа рисков крупного проекта в индустрии спорта. Планирование управления рисками. Инструменты управления рисками. Принципы и способы управления проектными рисками в спортивных организациях. Экономические результаты рисков. Формирование концептуальной позиции отношения к возможностям в проекте. Выявление возможностей в спортивном проекте. Принятие решения о реализации выявленных возможностей крупного спортивного проекта и их согласование. Управление реализацией выявленных возможностей проекта. Расчёт эффективности выявленных возможностей в спортивном проекте.

Тема 7. Менеджмент качества спортивного проекта

Менеджмент качества спортивного проекта. Основные принципы и методы менеджмента качества проекта. Применение международных стандартов в системах менеджмента качества спортивного проекта. Планирование управления качеством. Разработка плана управления качеством проекта. Инструменты управления и контроля качества. Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Отслеживание хода выполнения проекта. Аудиты качества. Обеспечение качества. Контроль качества.

Тема 8. Контроль и регулирование спортивного проекта. Особенности управления изменениями в крупных проектах

Требования к системе контроля в крупных проектах.  Принципы построения эффективной системы контроля крупного проекта.  Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». Метод освоенного объема. Отслеживание хода выполнения крупного спортивного проекта (выполнение графика, бюджета проекта, расходов и поступлений, работы команды проекта, действий руководителя и т.п.). Проверка финансовой отчетности.  Способы отслеживания и документации. Анализ уровня результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту. Сравнение фактических показателей крупного спортивного проекта с запланированными показателями. Определение причин выявленных расхождений. Завершение невыполненных обязательств.

5.2. Учебно-тематический план

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте (очная форма обучения), 2021 г. приема

Таблица 2

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Самос-тоятельная работа | Формы текущего контроля |
|  |  |  | Общая | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Тема 1. Основы управления проектами в индустрии спорта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Разбор кейса |
| 2. | Тема 2. Процессы и фазы управления крупными спортивными проектами | 26 | 12 | 6 | 6 | 14 | Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| 3. | Тема 3. Управление содержанием и продолжительностью крупного спортивного проекта. | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 4. | Тема 4. Управление ресурсным потенциалом крупного спортивного проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 5. | Тема 5. Финансирование спортивного проекта и управление его стоимостью | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 6. | Тема 6. Неопределен-ность и риски в проектном менеджменте. Управление рисками спортивного проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 7. | Тема 7. Менеджмент качества спортивного проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| 8. | Тема 8. Контроль и регулирование спортивного проекта. Особенности управления изменениями в крупных проектах | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | Дискуссия, Разбор кейса |
| В целом по дисциплине |  | 180 | 68 | 34 | 34 | 112 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
| Итого в % |  |  | 38% | 50% | 50% | 62% |  |

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте (очная форма обучения), 2022 г. приема

Таблица 2

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Самос-тоятельная работа | Формы текущего контроля |
|  |  |  | Общая | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Тема 1. Основы управления проектами в индустрии спорта | 16 | 6 | 2 | 4 | 10 | Дискуссия, Разбор кейса |
| 2. | Тема 2. Процессы и фазы управления крупными спортивными проектами | 20 | 8 | 2 | 6 | 12 | Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| 3. | Тема 3. Управление содержанием и продолжительностью крупного спортивного проекта. | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 4. | Тема 4. Управление ресурсным потенциалом крупного спортивного проекта | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 5. | Тема 5. Финансирование спортивного проекта и управление его стоимостью | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 6. | Тема 6. Неопределен-ность и риски в проектном менеджменте. Управление рисками спортивного проекта | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| 7. | Тема 7. Менеджмент качества спортивного проекта | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| 8. | Тема 8. Контроль и регулирование спортивного проекта. Особенности управления изменениями в крупных проектах | 18 | 6 | 2 | 4 | 12 | Дискуссия, Разбор кейса |
| В целом по дисциплине |  | 144 | 50 | 16 | 34 | 94 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
| Итого в % |  |  | 35% | 32% | 68% | 65% |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ОП «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент в спорте», (очная форма обучения).

Таблица 3

| # Наименование тем (разделов) дисциплины | # Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | # Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основы управления проектами в индустрии спорта | 1.Современные подходы к управлению проектами в спортивной индустрии. 2.Классификация спортивных проектов по различным признакам. 3. Особенности управления крупными проектами в индустрии спорта. 4. Основные стандарты управления проектами, их состав и структура, особенности использования. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 2. Процессы и фазы управления крупными спортивными проектами | - Фазы жизненного цикла проекта, их характеристика. - Основные группы процессов управления проектом - Основные составляющие группы процессов инициации в крупных спортивных проектах. - Особенности работы с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) крупного проекта спортивной организации - Основные составляющие группы процессов планирования в крупных спортивных проектах - Основные составляющие группы процессов исполнения в крупных спортивных проектах. - Основные составляющие группы процессов мониторинга и контроля, процессов завершения в крупных спортивных проектах. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Тестирование. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 3. Управление содержанием и продолжительностью крупного спортивного проекта | - Особенности разработки иерархической структуры работ крупного спортивного проекта - Управление продолжительностью проекта - Управление спортивным проектом по временным параметрам. - Построение организационно-технологической модели проекта. Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. - Составление расписаний крупного спортивного проекта, правила их построения и оптимизации. - Составление календарных планов и их корректировка. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 4. Управление ресурсным потенциалом крупного спортивного проекта | - Основные группы и виды ресурсов в проектном менеджменте. - Сбалансированный анализ комплексов работ и назначение ресурсов с учетом ограничений. - Определение возможности обеспечения ресурсами крупных спортивных проектов. - Потребность крупных спортивных проектов в материальных ресурсах. - Определение потребности в трудовых ресурсах для крупного спортивного проекта. Управление командой проекта. - Управление информационными ресурсами крупного спортивного проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов. |
| Тема 5. Финансирование спортивногопроекта и управление его стоимостью | - Источники и организационные формы финансирования крупных спортивных проектов - Особенности планирования затрат и финансирования крупных проектов индустрии спорта. - Особенности подготовки сметы крупного спортивного проекта - Формирование бюджета проекта - Контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его реализации. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Решение расчетных заданий. Дискуссия. Разбор кейсов |
| Тема 6. Неопределенность и риски в проектном менеджменте. Управление рисками спортивного проекта | - Неопределенность и риск в индустрии спорта. - Сущность анализа рисков крупного проекта в индустрии спорта. - Принципы и способы управления проектными рисками в спортивных организациях. - Управление реализацией выявленных возможностей проекта. Расчёт эффективности выявленных возможностей в спортивном проекте Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия, Решение расчетных заданий, Разбор кейса |
| Тема 7. Менеджмент качества спортивного проекта | - Основные принципы и методы менеджмента качества проекта. - Разработка плана управления качеством проекта. - Принципы построения эффективной системы контроля - Обеспечение качества. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия, Тестирование, Разбор кейса |
| Тема 8. Контроль и регулирование спортивного проекта. Особенности управления изменениями в крупных проектах | - Принципы построения эффективной системы контроля крупного проекта. - Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». - Отслеживание хода выполнения крупного спортивного проекта. - Определение причин выявленных расхождений. Рекомендуемые источники: раздел 8 – 1-9; раздел 9 – 2-5. | Фронтальный опрос студентов в контексте тематики занятия. Дискуссия, Разбор кейса |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Разделы, отводимые на самостоятельное освоение обучающихся, дисциплины «Управление крупными спортивными проектами» представлены в таблице.

Таблица 4

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основы управления проектами в индустрии спорта | Основные понятия «проект» и «управление проектом». Отличие проектного управления от традиционного управления целевыми программами по развитию спортивной индустрии. «Допущения» и «ограничения» в крупном спортивном проекте. Управление программой и портфелем спортивных проектов. Сложности, связанные с формированием проектных офисов в организациях индустрии спорта. | Подготовка к семинарским занятиям, изучение литературы. |
| Тема 2. Процессы и фазы управления крупными спортивными проектами | Основные группы процессов управления проектом: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение, их характеристика и особенности реализации. Разработка критериев выбора проекта. Способы сбора информации о проекте спортивной организации. Разработка устава и назначение руководства крупного спортивного проекта. Основные уровни планирования, система планов крупного спортивного проекта. Планирование целей и содержания проекта индустрии спорта. Процедуры организации исполнения проекта. Центр управления проектом. Современная практика управления процессами мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов в спортивных организациях. | Подготовка к семинарским занятиям, изучение литературы. Подготовка к тестированию. |
| Тема 3. Управление содержанием и продолжительностью крупного спортивного проекта | Определение работ крупного спортивного проекта. Особенности разработки иерархической структуры работ (WBS). Определение понятия «управление продолжительностью проекта». Метод СРМ. Основные идеи, преимущества и недостатки, способы построения, дополнительные возможности, «узкие места». Построение организационно-технологической модели проекта. Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. | Подготовка к семинарским занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 4. Управление ресурсным потенциалом крупного спортивного проекта | Составляющие ресурсного планирования. Разработка общей концепции распределения ресурсов. Прогнозное распределение ресурсов на основе графиков потребности. Оценка качества ресурсов. Основное правило планирования ресурсов в проектной деятельности. Ресурсные конфликты. Методики назначения и выравнивания ресурсов. Этапы материально-технического обеспечения проектов. Управление закупочной деятельностью в крупных проектах. Управление человеческими ресурсами. Особенности разработки плана управления человеческими ресурсами крупного спортивного проекта. Составление матрицы ответственности (матрицы RACI). Концепция управления взаимодействиями в проекте. Связующие события проекта. Пять этапов управления взаимодействием. Особенности управления коммуникациями в крупном проекте. | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 5. Финансирование спортивного проекта и управление его стоимостью | Финансирование, смета и бюджет проекта. Составление плана финансирования проекта. Управление стоимостью спортивного проекта. Основные принципы управления стоимостью проекта. Методы контроля стоимости проекта. Основы оценки эффективности крупных спортивных проектов. Разработка бюджета проекта. Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости и их цели. Структура стоимости проекта. Метод освоенного объема. Формирование бюджета проекта. Прогнозные показатели освоения бюджета проекта. | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 6. Неопределенность и риски в проектном менеджменте. Управление рисками спортивного проекта | Современные практики управления проектами индустрии спорта в отдельных странах, трудности, с которыми пришлось столкнуться, непредвиденные ситуации и риски. Общее понятие риска проекта. Классификация проектных рисков. Идентификация рисков в сфере спорта. Планирование управления рисками. Инструменты управления рисками. Экономические результаты рисков. Формирование концептуальной позиции отношения к возможностям в проекте. Выявление возможностей в спортивном проекте. Принятие решения о реализации выявленных возможностей крупного спортивного проекта и их согласование. | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы. Решение расчетно-аналитических задач. |
| Тема 7. Менеджмент качества спортивного проекта | Менеджмент качества спортивного проекта. Применение международных стандартов в системах менеджмента качества спортивного проекта. Планирование управления качеством. Инструменты управления и контроля качества. Требования к системе контроля. Отслеживание хода выполнения проекта. Аудиты качества. Контроль качества. | Подготовка к семинарским занятиям, изучение литературы. Подготовка к тестированию. |
| Тема 8. Контроль и регулирование спортивного проекта. Особенности управления изменениями в крупных проектах | Требования к системе контроля в крупных проектах. Метод освоенного объема. Проверка финансовой отчетности. Способы отслеживания и документации. Анализ уровня результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту. Сравнение фактических показателей крупного спортивного проекта с запланированными показателями. Завершение невыполненных обязательств. | Подготовка к семинарским занятиям, изучение литературы. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные вопросы для контрольной работы

- Основные понятия «проект» и «управление проектом».

- «Допущения» и «ограничения» в крупном спортивном проекте.

- Управление программой и портфелем спортивных проектов.

- .  Разработка критериев выбора спортивного проекта.

- Способы сбора информации о проекте спортивной организации.

- Разработка устава и назначение руководства крупного спортивного проекта.

- Основные уровни планирования, система планов крупного спортивного проекта.

- Современная практика управления процессами мониторинга и контроля, процессами закрытия проектов в спортивных организациях.

- Построение организационно-технологической модели проекта.

- Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом.

- Составляющие ресурсного планирования.

- Разработка общей концепции распределения ресурсов.

- Основное правило планирования ресурсов в проектной деятельности.

- Этапы материально-технического обеспечения проектов.

- Управление закупочной деятельностью в крупных проектах.

- Особенности разработки плана управления человеческими ресурсами крупного спортивного проекта.

- Концепция управления взаимодействиями в проекте.

- Финансирование, смета и бюджет проекта.

- Управление стоимостью спортивного проекта.

- Основные принципы управления стоимостью проекта.

- Методы контроля стоимости проекта.

- Основы оценки эффективности крупных спортивных проектов.

- Разработка бюджета проекта.

- Оценка стоимости проекта. Виды оценок стоимости и их цели.

- Классификация проектных рисков.

- Идентификация рисков в сфере спорта.

- Планирование управления рисками.

- Инструменты управления рисками.

- Экономические результаты рисков.

- Формирование концептуальной позиции отношения к возможностям в проекте.

- Выявление возможностей в спортивном проекте.

- Принятие решения о реализации выявленных возможностей крупного спортивного проекта и их согласование

- Применение международных стандартов в системах менеджмента качества спортивного проекта.

- Анализ уровня результатов, достигнутых в результате выполнения работ по проекту.

- Сравнение фактических показателей крупного спортивного проекта с запланированными показателями.

- Завершение невыполненных обязательств.

Типовые задания контрольной работы

Задание 1.

Дайте развернутый ответ на вопрос «Финансирование, смета и бюджет крупного спортивного проекта»

Задание 2.

Дайте развернутый ответ на вопрос «Классификация проектных рисков при разработке и реализации крупных спортивных проектов». Приведите примеры.

Задание 3.

Проработайте идею проекта по организации крупного спортивного мероприятия в одном из регионов Российской Федерации по следующим параметрам:

- определить цель проекта

- описать: удовлетворяемые в ходе реализации проекта; ограничения реализации проекта; ресурсы, необходимые для реализации проекта

- определить тип реализуемого проекта и обосновать свой выбор.

- заполнить таблицу видов работ по этапам реализации проекта с указанием необходимых ресурсов и их объема согласно выбранному варианту проекта.

Этапы и виды работ проекта

| Этап / вид работы | Срок выполнения работы | Вид необходимых ресурсов | Количество необходимых ресурсов, с ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. … 1.1. … 1.2. … … |  |  |  |
| 2… 2.1. … 2.2…. …. |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |

Примеры практических заданий

Задание № 1.

Главным ограничением проекта строительства бобслейной трассы является качество. Какой из инструментов оценки операций вы, как менеджер данного проекта, выберете, чтобы избежать рисков, связанных с расписанием, и обеспечить отсутствие давления на команду проекта со стороны графика выполнения работ?

2. Вы являетесь руководителем крупного спортивного проекта, и ваш проект идет по плану. Команда проекта создала образец, который будет демонстрироваться потенциальным клиентам. Что вы сделаете на следующем совещании по статусу проекта с участием заинтересованных сторон?  Аргументируйте свой ответ.

Типовые тестовые задания по дисциплине

1. Документ, формально подтверждающий старт проекта и предоставляющий руководителю проекта необходимые полномочия - это…

А) план проекта

Б) устав проекта

В) стандарт

Г) баланс

2. Фактор, который может в большей степени повлечь за собой изменения в иерархической структуре работ крупного спортивного проекта…

А) изменения в содержании

Б) изменения в стоимости

В) пересмотры расписания

Г) изменения в стратегиях реагирования

Д) пересмотр количества поставщиков

3. Ключевое событие в жизни проекта, обычно связанное с завершением какого-то действия в проекте или же значимым достижением - это…

4.  Последовательность этапов цикла Деминга при управлении качеством следующая:

1. планирование

2. контроль

3. управление воздействием

4. осуществление

5. Этапами процесса комплектования исполнителей крупного спортивного проекта являются…

А) оценка потребности в персонале

Б) поиск, отбор и  наем

В) распределение по рабочим местам

Г) стимулирование работников

6. Показатель, выражаемый как соотношение освоенного объема к фактической стоимости - это…

7. Процесс, с помощью которого оцениваются вероятность события риска и его последствия на основе численных рейтингов:

А) качественный анализ рисков

Б) количественный анализ рисков

В) идентификация рисков

Г) планирование реагирования на риски

8. Требованиями к организации стимулирования труда являются….

А) комплексность

Б) дифференцированность

В) гибкость

Г) постепенность

Д) оперативность

9. Условиями создания ситуации риска являются…

А) наличие неопределенности

Б) необходимость выбора альтернатив

В) предсказуемость событий

Г) недостаток информации

Д) противодействие со стороны персонала и потребителя

10. Таблица, показывающая ресурсы проекта, назначенные для каждого пакета работ и лиц, ответственных за данные работы – это…

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента. Оценка по 100 – балльной шкале проводится в соответствии с Приказом от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и другими нормативными документами.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Таблица 5

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКП-1 Способность осуществлять контроль и учет деятельности спортивно-оздоровительной работы | 1. Использует знания регулирующих норм в работе со средствами массовой информации и в продаже прав на телетрансляцию спортивных мероприятий | Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие права на освещение спортивных мероприятий Уметь: применять на практике законодательные нормы, регулирующие освещение спортивных мероприятий | Задание 1 Организатор спортивного мероприятия при определении размера убытков, причиненных нарушением права на освещение спортивного мероприятия, может использовать: А) затратный подход; Б) сравнительный подход; В) доходный подход; Г) любой из перечисленных подходов; Д) ни один из перечисленных подходов Задание 2 При проведении чемпионата области по шашкам, правами на трансляцию которого обладал телеканал «Шашки-ТВ» был выявлен факт несанкционированной трансляции состязаний интернет-каналом «Чапаев Стрим». В результате оценки было установлено, что расходы организатора, связанные с восстановлением нарушенного права составили 842 тыс. руб., снижение стоимости прав на трансляцию – 300 тыс. руб., а недополученные организатором доходы – 400 тыс. руб. Какова сумма реального ущерба организатора от нарушения прав на освещение спортивного мероприятия? |
|  | 2. Демонстрирует знания действующих правовых норм, ресурсов и ограничений в олимпийском движении и профессиональном спорте | Знать: нормы олимпийского и спортивного права Уметь: применять на практике нормы олимпийского и спортивного права. | Задание 1 Во время боя на отборочном турнире на национальный чемпионат боксер ударил соперника ногой в пах, что категорически запрещено правилами соревнований. Какие правовые последствия последуют для указанных лиц? Задание 2 При проведении чемпионата России по конному спорту у спортсмена допинг-проба А покзала положительный результат на субстанцию, не относящуюся к особым субстанциям, и не имеющую разрешения на терапевтическое использования. Каковы правовые последствия для спортсмена? Поясните ответ. |
|  | 3. Разрабатывает оптимальные решения по координации, контролю и учету деятельности спортивных клубов. | Знать: основные принципы координации, контроля и учету деятельности спортивных клубов Уметь: разрабатывать оптимальные решения по координации, контролю и учету деятельности спортивных клубов на основе анализа оперативной информации | Задание 1 Укажите правильные ответы: Действия, выполняемые на стадии контроля решения – это: А) мониторинговые; Б) определение сроков реализации решения; В) определение промежуточных результатов выполнение решения; Г) определение конечных результатов выполнения решения Задание 2 Руководство сборной команды по хоккею планирует закупить комплекты игровой формы. Известно, что на производство одного комплекта формы расходуется ткани и аксессуаров на 4500 руб., за изготовление одного комплекта формы швея получает 1500 руб. Постоянные расходы предприятия-изготовителя составляют 800 тыс. руб. в год. Плановая цена приобретения одного комплекта формы – 11 тыс. руб. Какое количество комплектов формы должна приобрести сборная конманда, чтобы производитель не получил убытка? |
| ПКП-2 Способность управлять персоналом, задействованном в реализации спортивной деятельности | 1. Обосновывает выбор тактических решений в процессе управления персоналом функциональных подразделений спортивной организации. | Знать: современные технологии и методики работы с персоналом спортивной организации Уметь: осуществлять качественный анализ управления персоналом в спортивной организации | Задание 1 Вы являетесь руководителем крупного спортивного проекта, и ваш проект идет по плану. Команда проекта создала образец, который будет демонстрироваться потенциальным клиентам. Что вы сделаете на следующем совещании по статусу проекта с участием заинтересованных сторон? Аргументируйте свой ответ. Задание 2 Вы – менеджер крупного спортивного проекта. Члены команды ранее работали вместе при реализации других проектов и демонстрируют хорошее понимание поставленной задачи. Скорее всего, они не нуждаются в ваших указаниях для выполнения работ проекта. Какому стилю лидерства соответствует данная ситуация? |
|  | 2. Использует эффективные методы управления персоналом в процессе планирования и организации спортивных событий | Знать: теоретические основы управления персоналом организаций спортивной индустрии Уметь: осуществлять расчеты эффективности деятельности персонала спортивной организации и обосновывать управленческие решения | Задание 1 Реализуется крупный спортивный проект. В рамках одного этапа проекта в ходе тестирования обнаружена ошибка проектирования. Время является важнейшим ограничением проекта, т.к. срок осуществления спортивного события изменить нельзя. Что будет наиболее вероятным решением этой проблемы? Задание 2 Вы являетесь членом команды крупного спортивного проекта и отвечаете за процесс контроля закупок. У вас с вендером есть расхождения относительно изменений, и вы не можете прийти к соглашению. Что в первую очередь вы должны предпринять? |
|  | 3. Разрабатывает рекомендации по обеспечению безопасности персонала и участников спортивных мероприятий | Знать: теоретические основы безопасности в управлении персоналом спортивной индустрии; Уметь: учитывать в практической деятельности проблемы при принятии решений в управлении безопасностью спортивной индустрии и формулировать рекомендации по обеспечению безопасности персонала и участников спортивных мероприятий | Задание 1 Команда крупного спортивного проекта идентифицировала несколько рисков, имеющих потенциально значительное влияние. Команда провела оценку влияния рисков путем присваивания всем неопределенным элементам соответствующих значений. Какая диаграмма будет использована командой для отображения полученных результатов? Задание 2 Главным ограничением крупного спортивного проекта является качество. Какой из инструментов оценки операций вы, как менеджер данного проекта, выберете, чтобы избежать рисков, связанных с расписанием, и обеспечить отсутствие давления на команду проекта со стороны графика выполнения работ? |

Перечень примерных вопросов к экзамену

1.Сущностная характеристика управления крупными спортивными проектами. Особенности применения стандартов в проектном менеджменте.

2.Характеристика моделей жизненного цикла крупных спортивных проектов

3.  Основные группы процессов управления крупными проектами: характеристика процессов инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, завершения проекта.

4. Характеристика участников и заинтересованных сторон крупного спортивного проекта, управление стейкхолдерами.

5. Риски в проектной деятельности: источники, классификация. Анализ и оценка рисков крупных спортивных проектах.

6. Мероприятия реагирования на риск. Методы снижения Рисков в крупных спортивных проектах.

7.Управление содержанием проекта. Разработка иерархической структуры работ крупного спортивного проекта.

8.Определение сроков и расписания в проектном менеджменте

9.Построение сетевой модели проекта. Определение критический путь крупного спортивного проекта.

10.Особенности финансирование крупных спортивных проектов: источники, формы, основные этапы.

- Управление стоимостью крупного проекта.

- Методы оценок состояния работ для крупного спортивного проекта. Метод освоенного объема.

- Планирование ресурсов в крупных проектах. Особенности разработки планов в спортивной индустрии.

- Процессы управления ресурсами проекта.

- Закупки и поставки в проектной деятельности спортивных организаций. Система управления запасами.

16. Управление контрактами в крупных проектах индустрии спорта.

17. Формирование команды крупного спортивного проекта, этапы ее жизненного цикла.

- Роль переговорного процесса в проектной деятельности. Этапы ведения деловых переговоров.

19. Оценка потребности в человеческих ресурсах для проекта. Особенности поиска персонала для крупных проектов индустрии спорта.

20. Организация совместной деятельности команды проекта. Разработка матрицы ответственности.

21. Требования к менеджеру крупного спортивного проекта. Оценка его лидерских качеств.

22. Мотивация и стимулирование эффективной деятельности участников проектной команды.

23. Менеджмент качества спортивного проекта

24. Управление коммуникациями в крупных спортивных проектах

25. Управление изменениями в крупных спортивных проектах.

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент маркетинга и спортивного бизнеса

Дисциплина «Управление крупными спортивными проектами»

Факультет «Высшая школа управления»

Форма обучения очная

Курс 4

Направление 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль: «Менеджмент в спорте»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1 теоретический вопрос (20 баллов)

Формирование команды крупного спортивного проекта, этапы ее жизненного цикла.

2 вопрос (15 баллов). Тестовые задания

1. У любого спортивного проекта есть:

а) дата начала и окончания

б) одна или несколько целей

в) уникальные продукты, услуги

г) все варианты верны

2.Метод освоенного объема предполагает:

- освоить минимальный бюджет проекта

б) выявить отклонение по срокам проекта, путем сопоставления плановых и освоенных объемов проекта

в) ускорить сроки выполнения отдельных видов работ проекта

г) сократить сроки выполнения отдельных видов работ проекта

3. Инструментом, позволяющим разбить спортивный проект на составные части является …

а).иерархическая структура работ

б) бюджет проекта

в) организационная структура управления

г) критический путь проекта

4. Правильный порядок процессов контроля реализации спортивного проекта

1. разработка плана проекта

2. управление воздействиями

3.мониторинг

4. анализ отклонений

5.Метод сбора информации, который может использоваться для идентификации рисков, идей или решений проблем группой членов команды  или экспертов по предметной области проекта, - это …

3. Практико-ориентированное задание (25 баллов).

Имеются показатели выполнения бюджета спортивного проекта (они приведены в таблице).

| Коды затрат | Плановые затраты | Освоенный объем | Фактические затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74,000 | 69,000 | 73,500 |
| 2 | 75,000 | 59,000 | 57,800 |
| 3 | 34,000 | 31,000 | 34,500 |
| 4 | 79,000 | 79,000 | 83,500 |
| Всего |  |  |  |

Заполните таблицу.

Определить, чему равен индекс выполнения стоимости (CPI) и индекс выполнения сроков (SPI) для данного спортивного проекта в целом на данный момент.  Определите отклонение по стоимости CV и по срокам SV этого проекта, каков статус крупного спортивного проекта.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Управление крупными спортивными проектами»

Нормативные акты

  - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р).

  - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 211-ФЗ).

Основная литература

  - Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я: пер. с англ. / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения:  20.10.2022). - Текст: электронный.

  - Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие / А. В. Починкин. – Москва: Спорт, 2017. – 385 с. - ЭБС Университетская библиотека online. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524 (дата обращения: 20.10.2022). – Текст: электронный.

  - Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 17.10.2022). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

  - Основы управления проектами: учебник  / А.В. Аверин, В.В. Жидиков, И.В. Корнеева [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого. - Москва: Кнорус, 2020. - 258 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС BOOk.ru. - URL: https://book.ru/book/934187 (дата обращения: 20.10.2022). — Текст : электронный.

  - Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840953 (дата обращения: 04.10.2022). – Текст : электронный.

  - Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17635. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893799 (дата обращения: 20.10.2022). – Текст : электронный.

  - Проектный менеджмент: базовый курс: учебник для направлений бакалавриата «Менеджмент» и «Управление персоналом» / О.В. Астафьева, И.В. Корнеева, А.Г. Коряков [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого - Москва: Кнорус, 2018 - 192 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2023. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/945960 (дата обращения: 20.10.2022). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки https://dvs.rsl.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Электронная библиотека http://grebennikon.ru

- Свод знаний по управлению проектами PMBoK(англ. ProjectManagementBodyofKnowledge) – 6-е издание, сентябрь 2017г.

- International Project Management Association IPMA

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью методических рекомендаций для студентов является обеспечение оптимальной организации процесса изучения дисциплины и выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы, в т.ч. контрольной работы содержатся в Приказе  от 11.05.2021 №1040\о  «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансового университета» www.fa.ru Приказ № 1040_о от 11.05.2021.PDF

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационно – справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)

- Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант».

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki.

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не предусмотрено.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.